**Информация**

**к заседанию Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Арсеньевского городского округа**

**на 12.09.2019**

**13. О реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Арсеньевском городском округе» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Арсеньевского городского округа на 2015 – 2021 годы».**

В Арсеньевском городском округе, в рамках Муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в Арсеньевском городском округе» на 2015 – 2021 годы действует подпрограмма Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Арсеньевском городском округе» на 2015-2021 годы.

Согласно действующей подпрограммы в 2019 году на развитие малого и среднего предпринимательства в Арсеньевском городском округе в **бюджете городского округа** **запланировано 810, 0** **тыс. рублей**, в том числе:

- 30 тыс. рублей на обеспечение функционирования (сопровождение) портала "Малое и среднее предпринимательство Арсеньевского городского округа";

-30 тыс. рублей – на выпуск тематической страницы в печатных СМИ городского округа о предпринимательстве;

- 750 тыс. рублей – на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся **социально значимыми видами деятельности** - субсидирование части фактически понесенных затрат /финансового обеспечения затрат/ субъектов социального предпринимательства.

**На 11.09.2019 года уже освоено**:

-30 тыс. рублей на сопровождение портала «Малое и среднее предпринимательство Арсеньевского городского округа"; (за 6 месяцев). *В настоящее время Договор исполнен в полном объеме.*

-10 тыс. рублей на выпуск тематической страницы в печатных СМИ о предпринимательстве:

* О старте национального проекта «Малое среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.
* О молодых предпринимателях города, занимающихся социально значимыми видами деятельности, получивших поддержку в 2018 году.

**06 августа 2019 года** Постановлением № 566-па утверждены изменения в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Арсеньевского городского округа, осуществляющим социально значимые виды деятельности, утвержденный постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 13 апреля 2016 года № 276-па. в новой редакции. Порядок размещен на сайте АГО: <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalnaya-podderzhka/>

**04-05.09.2019** принято 2 заявки от предпринимателей, занимающихся социально значимыми видами деятельности на получение субсидии:

- ***ООО «Пять процентов»*** - на приобретение оборудования 250 тысяч рублей.

- ***ИП Рыжаков Юрий Николаевич*** - на ремонт помещений пансионата по уходу за пожилыми людьми и инвалидами «Дубравущка» 500 тысяч рублей.

**18.09.2019** запланировано проведение Межведомственной комиссии по вопросу распределения субсидий в 2019 году.

**16 апреля 2019 года** Постановлением администрации Арсеньевского городского округа № 256- па утвержден План мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Арсеньевского городского округа на 2019 год.

С **29.05.2019** года в г. Арсеньева начал свою работу центр поддержки предпринимателей «Мой Бизнес».

**В рамках финансовой поддержки** малого и среднего предпринимательства, при участии Центра поддержки «Мой бизнес» г. Арсеньева, по состоянию на 01.09.2019 года подано **4** заявки в «Микрокредитную компанию Приморского края». Из них положительно рассмотрены 2 заявки на общую сумму 4,5 млн. рублей: (3 млн. руб. под 7 % годовых и 1,5 млн. руб. под 11% годовых).

**Дополнен Перечень муниципального** имущества Арсеньевского городского, предназначенного для предоставления во владение и в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 10% и утвержден решением Думы Арсеньевского городского округа **24.07.2019** № 360. Включено помещение по адресу: г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д.11, пом. 53б, площадью 11.8 кв.м

**За 2019 года 308 субъектов МСП Арсеньевского городского округа**, приняли участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов). Приложение №1

24.05.2019 года состоялась торжественная встреча Врио главы Арсеньевского город-ского округа Пивень С.В. с предпринимательским сообществом при участии Председателя Думы АГО Щербакова А.М. и Уполномоченного по защите прав предпринимателей При-морского края Шемилиной М.А., посвященная Дню российского предпринимательства, на которой было проведено награждение шестнадцати предпринимателей города за профессионализм и вклад в развитие экономики Арсеньевского городского округа.

26.07.2019 года состоялась торжественная встреча заместителя Главы администрации Арсеньевского городского округа Черных С.Л. с предпринимательским сообществом, посвященная Дню работников торговли, на которой было проведено награждение 15 работников торговли за профессионализм и многолетний добросовестный труд.

Отчет о выполнение плана мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Арсеньевского городского округа, утвержденного Постановлением администрации Арсеньевского городского округа 16.04.2019 года № 256-па, по состоянию на 01.09.2019 года. (Приложение №2)

С 01.07.2019 года на сайте АГО создана страница «Поддержка субъектов МСП»

<http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalnaya-podderzhka/> на которой сформированы документы по разделам: «Финансовая поддержка», «Имущественная поддержка», «Информационная поддержка». Данная информация является актуальной. Регулярно вносятся изменения в нормативно правовую базу, публикуются новости для бизнеса, изменения в совершенствование контрольно-надзорной деятельности.

Приложение № 1

Количество субъектов МСП Арсеньевского городского округа,

сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению

(в том числе в форме семинаров, тренингов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Дата проведения** | **Место проведения** | **Число участников** |
| 1 | Семинар:  Изменения Федерального закона от 22.03.2003 г. № 54-ФЗ, в части требований по применению контрольно-кассовой техники (онлайн касс) с 01.07.2019 г. | 20.02.2019 | г. Арсеньев | 80 |
| 2 | Круглый стол  с представителями территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» по обеспечению безопасности жизни и здоровья потребителей, и требования к условиям труда на предприятиях общественного питания | 12.03.2019 | г. Арсеньев | 20 |
| 3 | Рабочая встреча сотрудников администрации Арсеньевского городского округа, представителей АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» с участниками ОО «Совет предпринимателей г. Арсеньева» и представителями бизнеса по теме реализация положения Стандарта и мероприятий «дорожной карты». | 12.03.2019 | г. Арсеньев | 20 |
| 4 | ВКС приняли участие в рабочем совещании по мерам поддержки субъектов МСП, реализуемым АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», в моногородах. | 28.03.2019 | г. Арсеньев | 5 |
| 5. | Вебинар, организованном Профсоюзом предпринимательства Самарской области: «Как создать объединение предпринимателей, которое даст толчок росту деловой активности на территории города» | 15.05.2019 | г. Арсеньев | 5 |
| 6. | Ежегодная краевая конференция «Бизнес у Моря. Про движение», целью которой являлось развитие сотрудничества власти и бизнеса в рамках реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства | 22.05.2019 | г. Владивосток | 10 |
| 7. | Обучение в проектной школе по социальному предпринимательству, проведенное Некоммерческим фондом поддержки социального развития Приморского края «Энергия участия» в рамках проекта «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив 2.0» | 27-28.05.2019 | г. Арсеньев | 10 |
| 8. | Семинар,  Центр поддержки «Мой бизнес» г. Арсеньева, на котором предприниматели города и сотрудники администрации городского округа обсудили изменения Федерального закона от 22.03.2003 г. № 54-ФЗ, в части требований по применению контрольно-кассовой техники (онлайн касс) с 01.07.2019 г., разобрались в работе системы ФГИС «Меркурий», рассмотрели перечень товаров, подлежащий маркировке с 1 июля 2019 | 29.05.2019 | г. Арсеньев | 50 |
| 09. | Круглый стол с представителями Роспотребнадзора по теме: Лекция на тему Обязательные требования к транспортировке, приему, хранению пищевой продукции, приготовлению блюд и кулинарных изделий, реализация готовой продукции на предприятиях общественного питания. | 18.06.2019 | г. Арсеньев | 20 |
| 10 | Вебинар: «Как создать в регионе экспертный совет, оказание помощи предпринимателям в получении грантов и субсидий. (Работа с предпринимателями по вопросам инвестирования, привлечения денег) | 19.06.2019 | г. Арсеньев | 5 |
| 11. | Круглый стола на тему:  «Региональный центр инжиниринга – инструмент поддержки производственных предприятий Приморского края» | 21.06.2019 | г. Арсеньев | 21 |
| 12. | ВКС: Рабочее совещание о мерах поддержки субъектов МСП, реализуемым АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», в моногородах | 10.07.2019 | г. Арсеньев | 4 |
| 13. | Круглый стол: сотрудники управления экономики и инвестиций провели рабочее совещание с предпринимателями Арсеньевского городского округа об изменении правил реализации молочной продукции, «зеленых ценниках», маркировки товаров. | 12.07.2019 | г. Арсеньев | 15 |
| 14. | Круглый стол с представителями Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю по вопросу соблюдении правил торговли молочной продукции | 22.07.2019 | г. Арсеньев | 19 |
| 15. | Стратегическая сессия «Формирование модели конструктивного взаимодействия власти и бизнеса» | 24.07.2019 | г. Арсеньев | 4 |
| 16. | ВКС в формате рабочей группы по контрольно-надзорной деятельности с Россельхознадзором. | 30.08.2019 | г. Арсеньев | 20 |
|  | **Нарастающим итогом**  **с начала 2019 года** |  |  | **308** |

Приложение № 2

***Выполнение плана мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Арсеньевского городского округа, утвержденного Постановлением администрации Арсеньевского городского округа 16.04.2019 года № 256-па, по состоянию на 01.09.2019 года.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание мероприятия** | Контрольные даты | **Ответственный (ФИО, должность)** | **Ожидаемый результат** | **Показатель** | **Информация по выполнению** |
| *1.      Изменение условий ведения бизнеса* | | | | | |  |
| 1.1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 настоящего плана мероприятий | 15.04.2019 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Постановление |  | Принята и реализуется подпрограмма «Развития малого и среднего предпринимательства в Арсеньевском городском округе» Муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Арсеньевского городского округа" на 2015 - 2021 годы", (утверждена Постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 4 февраля 2015 года N 57-па). Изменения в Подпрограмму о включении целевых показателей раздела 2 Плана мероприятий по реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на территории Арсеньевского городского округа утверждено Постановлением 02.08.2019 № 551-па.  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalnaya-podderzhka> |
| 1.2 | Утвержден состав Совета по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства при главе муниципального образования в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 15.04.2019 | Кашникова Л.Б.- начальник отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования | Постановление  главы | Да | Принято Постановление Администрации Арсеньевского городского округа от 29.03.2019г № 208- па "О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе Арсеньевского городского округа"в состав которого вошло 80% субъектов МСП.  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/sovet-po-predprinimatelstvu> |
| 1.3 | Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства при главе Арсеньевского городского округа проходит не реже 1 раза в квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом доступе | 01.07.2019 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Протокол заседания | Да | Проведено заседание Совета.  Протокол № 1 от 06.06.2019 г. Протокол № 2 от 17.06.2019 г. Решение опубликовано на сайте ars.town:  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/sovet-po-predprinimatelstvu> |
| 1.4 | Организован и работает общественный орган\* по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности | 15.04.2019 | Кашникова Л.Б.- начальник отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования | Постановление  главы | Да | Совет по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства **наделен функциями (полномочиями)** по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности (утверждено Постановлением Администрации Арсеньевского городского округа от 29.03.2019г № 208- па).  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/sovet-po-predprinimatelstvu> |
| 1.5 | Сформирован, утвержден главой городского округа и размещен на официальном сайте администрации городского округа реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 01.06.2019 | Исаенко Т.Д. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций  Голомидов А.И.- начальник управления жизнеобеспечения;  Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений | Реестр на сайте | Да | Размещен на сайте ars .town: <http://ars.town/munitsipalnyy-kontrol> реестр видов контроля, утвержденный Постановление администрации Арсеньевского городского округа № 436-па от 20.06.2019 г. ("Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осуществляемого на территории Арсеньевского городского округа") |
| 1.7 | По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы | 01.09.2019 | Голомидов А.И.- начальник управления жизнеобеспечения  Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений  Исаенко Т.Д.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | НПА о внедрении чек-листов | Да | Разработаны и утверждены чек листы по осуществлению:   * муниципального контроля за использованием и охраной участков недр местного значения; * муниципального земельного контроля на территории Арсеньевского городского округа; * муниципального жилищного контроля на территории Арсеньевского городского округа   что составляет 60 % от общего количест-ва видов контроля.   1. №530-па от 24.07.2019г (Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной участков недр местного значения при добыче общераспространённых...) <http://ars.town/regulatory/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administratsii/17304.html?sphrase_id=1638> 2. №502-па от 10.07.2019г (Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Арсеньевского городского округа)   <http://ars.town/regulatory/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administratsii/17234.html?sphrase_id=1641>   1. №632-па от 27.09.2018г (Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Арсеньевского городского округа)   <http://ars.town/regulatory/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administratsii/14569.html?sphrase_id=1643> |
| 1.8 | В муниципальном образовании организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 01.05.2019 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Предложения по внесению изменений | Да | Структурным подразделением администрации Арсеньевского городского округа осуществляется сбор информации о предложениях по внесению изменений в законодательные акты:  25.04.2019 года направлен запрос в ОО «Совет предпринимателей г. Арсеньева».  В январе 2019 года, администрацией АГО, в адрес Совета МО Приморского края и Департамента внутренней политики Приморского края были направлены предложения о внесении изменений в законодательные акты.  С июня 2019 года на сайте ars.town организован сбор информации субъектов МСП в электронном виде, который определен Порядком рассмотрения обращений инвесторов, поступивших в администрацию Арсеньевского городского округа через раздел «Инвестиционная деятельность» официального сайта администрации Арсеньевского городского округа, утвержденный Постановлением АГО № 459-па 28.06.2019.  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost> |
|  |
| 1.9 | На сайте администрации городского округа работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий | 01.06.2019 | Абрамова И.А.-  начальник организационного управления | Форма обращения на сайте | Да | На сайте администрации городского округа работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий.  Постановлением АГО № 459-па от 28.06.2019 утвержден Порядок рассмотрения обращений инвесторов, поступивших в администрацию Арсеньевского городского округа через раздел «Инвестиционная деятельность» официального сайта администрации Арсеньевского городского округа, утвержденный.  <http://ars.town/feedback/new.php> |
| 1.10 | Утвержден, размещен на официальном сайте муниципальных образований и реализуется план проведения экспертизы действующих МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 15.04.2019 | Кашникова Л.Б.- начальник отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования | Утвержденный график | Да | Размещен на официальном сайте ars.town:  <http://ars.town/regulatory/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-proektov-npa->  план проведения экспертизы действующих МНПА, утвержденный Постановлением главы городского округа  № 401-па от 13.06.2019 г. (Об утверждении плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Арсеньевского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2019, 2020 годы). |
| 1.11 | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества | 01.07.2019 | Кашникова Л.М.- начальник отдела Инвестиций, экономического анализа и прогнозирования | Отчет о проведении процедуры ОРВ | Да | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА.  Информация о проведении процедуры ОРВ за 2019 год отражается на официальном сайте ars.town. <http://ars.town/regulatory/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-proektov-npa-> |
| 1.12 | Информация о ходе реализации плана мероприятий ежеквартально публикуется на сайте администрации муниципального образования | 15.04.2019 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Размещено на сайте | Да | 17.04.2019 года на сайте администрации Арсеньевского городского округа и на Портале поддержки предпринимателей города Арсеньева опубликован План мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Арсеньевского городского округа утвержденный Постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 16.04.2019г. № 256-па.  Информация о ходе реализации плана мероприятий по состоянию на 01.05.2019 опубликована 06.05.2019 года.  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalnaya-podderzhka> |
| 05.07.2019 | Информация о ходе реализации плана мероприятий по состоянию на 01.07.2019 год опубликована 05.07.2019 года.  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalnaya-podderzhka> |
|  |  |
|  |  |
| 1.13 | Совместно с краевым центром «Мой бизнес» в городе Арсеньев организована работа центров «Мой бизнес» | 01.09.2019 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Центры работают | Да | С 29.05.2019 организована работа центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по адресу:  г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 24 |
| *2.      Акселерация* | | | | | |  |
| 2.1 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 01.05.2019 | Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений | Утвержден НПА | Да | В настоящее время реестры муниципального имущества Арсеньевского городского округа формируются в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества"  Постановление № 549-па от 01.08.2019 года. <http://ars.town/regulatory/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administratsii/17336.html> |
|
| 2.2 | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 01.05.2019 | Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений | Утвержден НПА | Да | Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества Арсеньевского городского округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утверждены Думой Арсеньевского городского округа от 31.10.2011 № 56-МПА (в ред. МПА от 03.06.2019 № 116-МПА); от 21.12.2011 года № 247 (в ред. МПА от 24.04.2019 № 302-МПА, от 24.07 2019 № 360).  <http://ars.town/about/struktura/upravlenie-imushchestvennykh-otnosheniy/dokumenty.php?ELEMENT_ID=16746>  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalnaya-podderzhka/?ELEMENT_ID=17289> |
| 2.3 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 01.05.2019 | Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений | Утвержден НПА | Да | "Порядок предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Арсеньевского городского округа", утвержден администрацией Арсеньевского городского округа 13 апреля 2016 г. № 277-па (в ред. № 65-па от 05.02.2019)  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalnaya-podderzhka/?ELEMENT_ID=16839> |
| 2.4 | Утвержден перечень муниципального имущества в городском округе | 01.06.2019 | Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений | Утвержден перечень | Да | Перечень утвержден решением думы Арсеньевского городского округа от 24 апреля 2019 года № 302, от 21.12.2011 года № 247 (в ред. МПА от 24.04.2019 № 302-МПА, от 24.07 2019 № 360)  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalnaya-podderzhka/?ELEMENT_ID=17289> |
| 2.5 | Дополнен перечень муниципального имущества | 01.09.2019 | Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений | Прирост числа  объектов | 10% | Перечень муниципального имущества Арсеньевского городского, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства дополнен на 10% и утвержден решением Думы Арсеньевского городского округа 24.07.2019 № 360  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalnaya-podderzhka/?ELEMENT_ID=17289> |
| 2.8 | Инициировано проведение обучающих семинаров центром «Мой бизнес», включая предложение по теме, месту и дате проведения | 15.04.2019 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Доля участников семинаров от общей численности субъектов МСП | 10 % | В Центр "Мой бизнес" 16.04.2019 года направлены темы для проведения обучающих семинаров. Исх.02-03/328 от 16.04.2019г.  По состоянию на **01.09.2019** года  **308** представителей СМиСП приняли участие в семинарах, круглых столах, вебинарах, конференциях, тренингах, видеоконференциях.  Это составило 15.6 % от общей численности субъектов МСП. (308/1975\*100) |
| 2.9 | Подготовлены и переданы в центр «Мой бизнес» предложения по консультантам, работающим на территории муниципального образования | 15.04.2019 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Реестр консультантов | Да | С 8 по 12 апреля 2019 г. Администрацией АГО подготовлены рекомендательные письма для ООО "Медиана" и ООО "Аврора" и направлены в центр «Мой бизнес» г. Владивостока документы на участие в конкурсе по организации Центра "Мой бизнес" на территории Арсеньевского городского округа от ООО "Медиана" и ООО "Аврора". В результате по Арсеньевскому городскому округу ООО "Медиана" признана победителем конкурсного отбора партнеров Центра "Мой бизнес"(Протокол Подведения итогов победителей конкурсного отбора партнеров Центра "Мой бизнес" от 16.04.2019 года). |
| 2.11 | Направлены в Центр развития экспорта Приморского края субъекты МСП – потенциальные экспортеры | 01.09.2019 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Число субъектов МСП – потенциальных экспортеров | Не менее 3 | В адрес Центра развития экспорта Приморского края ([nikiforov@cpp25.ru](mailto:nikiforov@cpp25.ru)) направлен список трех субъектов МСП потенциальных экспортеров (№ 02-03/715). |
| *3.Популяризация* | | | | | | |
| 3.1 | На сайте органа городского округа работает раздел для субъектов МСП, содержащий информацию:   1. должностное лицо, ответственное за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные; 2. программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП; 3. информация о льготных режимах налогообложения; 4. информация о графике работы Совета по развитию МСП и порядок формирования повестки Совета | 01.09.2019 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций |  | да | На сайте Арсеньевского городского округа работает раздел для субъектов МСП «Поддержка субъектов МСП»:  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/>;  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalnaya-podderzhka/>  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/stavki-zemelnogo-naloga/>  <http://ars.town/news/novosti-nalogovoy-politsii/>  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/sovet-po-predprinimatelstvu/> |
| 3.3 | Организован муниципальный конкурс «Лучший предприниматель» | 26.05.2019 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Число участников конкурса | Не менее 10 субъектов МСП | 24.05.2019 года состоялась торжественная встреча Врио главы Арсеньевского городского округа Пивень С.В. с предпринимательским сообществом при участии Председателя Думы АГО Щербакова А.М. и Уполномоченного по защите прав предпринимателей Приморского края Шемилиной М.А., посвященная Дню российского предпринимательства, на которой было проведено награждение **16** предпринимателей города за профессионализм и вклад в развитие экономики Арсеньевского городского округа. Постановление главы Арсеньевского городского округа от 22.05.2019 года № 11-пг. |