**Реализация национальных проектов в Арсеньевском городском округе**

Арсеньевский городской округ участвовал в реализации следующих национальных проектов: Демография, Экология, Образование, Жилье и городская среда, Культура, Малое и Среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.

Средства на реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов исполнены в следующих объемах

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  федерального проекта | Наименование  статьи расходов | КБК | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Не исполненные назначения | Результат реализации |
| **Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | | | | | | | |
| 1 | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» **из краевого бюджета** | 01 1 I5 92350 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 11 субъектов,  27 новых рабочих мест |
| Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» **за счет средств бюджета городского округа** | 01 1 I5 S2350 | 309 278,35 | 309 278,35 | 0,00 |
| Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 01 1 I5 21200 | 185 210,00 | 185 210,00 | 0,00 |
| **Национальный проект «Образование»** | | | | | | | |
| 2 | «Успех каждого ребенка» | Расходы на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 02 3 E2 54910 | 3 446 281,40 | 3 435 145,08 | 11 136,32 | Создано 500 дополнительных мест в ЦВР. Установка компьютерного и мультимедийного оборудования в кабинетах |
| Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств бюджета городского округа в рамках национального проекта «Образование» **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 02 3 E2 70600 | 5 154 639,18 | 5 154 639,18 | 0,00 | Разработка проектно-сметной документации под размещение МБУ «Детский технопарк «Кванториум» |
| Полномочия по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | 02 9 E5 93140 | 5 448 103,03 | 5 242 743,89 | 205 359,14 | 23 педагога |
| **Национальный проект «Культура»** | | | | | | | |
| 3 | «Культурная среда» | Расходы на приобретение муниципальным учреждением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в рамках национального проекта «Культура» **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 05 9 A1 70610 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | Интерактивная панель в Школу Искусств -2шт. |
| **Национальный проект «Экология»** | | | | | | | |
| 4 | «Чистая вода» | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 06 2 G5 52430 | 142 750 102,04 | 142 750 102,04 | 0,00 | Строительно-монтажные работы: станция водоподготовки, склад угля, склад реагентов, блочно-модульная котельная, блочно-модульная трансформаторная подстанция, наружные сети теплоснабжения наружные сети водопровода, наружные сети канализации, наружные сети электроснабжения. |
| **Национальный проект «Демография»** | | | | | | | |
| 5 | «Спорт-норма жизни» | Проведение физкультурных, спортивно-массовых мероприятий в рамках национального проекта «Демография» **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 09 1 P5 20160 | 502 731,00 | 502 731,00 | 0,00 | Проведено:  4 мероприятия по Управления спорта,  31 мероприятия по спортивным учреждениям |
| Проведение госэкспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона «Авангард» в рамках национального проекта «Демография» **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 09 1 P5 20163 | 219 999,99 | 219 601,26 | 398,73 | Реализовано полностью |
| Установка и оснащение спортивных модулей на территории МАУ СБ «Салют» для проката лыжного оборудования для организаций и проведения спортивно-оздоровительной работы с населением в рамках национального проекта «Демография» **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 09 1 P5 20164 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | Реализовано полностью |
| Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта **из краевого бюджета** | 09 1 P5 92180 | 15 154 500,00 | 15 154 500,00 | 0,00 | Приобретены: снегоуплотнительная машина, модульные здания для проката и раздевалки, фотофиниш, табло результатов, 58 комплектов лыжного инвентаря |
| Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта **за счет средств бюджета городского округа** | 09 1 P5 S2180 | 468 695,88 | 468 695,88 | 0,00 |
| Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности **из краевого бюджета** | 09 1 P5 92190 | 6 952 555,63 | 6 952 555,63 | 0,00 | Ремонт системы освещения стадион «Восток» |
| Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности **за счет средств бюджета городского округа** | 09 1 P5 S2190 | 215 027,49 | 215 027,49 | 0,00 |
| Мероприятия на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства **из краевого бюджета** | 09 9 P5 92220 | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | Оказано услуг 716 жителям |
| Мероприятия на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства, **за счет средств бюджета городского округа** | 09 9 P5 S2220 | 9 649,49 | 9 649,49 | 0,00 |
| Обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки **из краевого бюджета** | 09 9 P5 92520 | 9 487 883,00 | 9 487 883,00 | 0,00 | Обеспечен уровень финансирования в рамках муниципального задания |
| Обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки **за счет средств бюджета городского округа** | 09 9 P5 S2520 | 293 439,68 | 293 439,68 | 0,00 |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда»** | | | | | | | |
| 6 | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 17 9 F3 67483 | 34 923 839,80 | 32 351 750,28 | 2 572 089,52 | Приобретено 27 жилых помещений,  обеспечены жильем 79 граждан. |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, **из краевого бюджета** | 17 9 F3 67484 | 12 331 220,88 | 11 423 044,60 | 908 176,28 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда **за счет средств бюджета городского округа** | 17 9 F3 6748S | 37 834,32 | 35 047,89 | 2 786,43 |
| Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками в рамках национального проекта «Жилье и городская средства» **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 17 9 F3 21530 | 4 032 828,59 | 3 980 470,18 | 52 358,41 |
| Финансовое участие заинтересованных лиц, собственников помещений, находящихся в аварийном жилищном фонде в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 17 9 F3 21531 | 1 885 846,28 | 1 859 751,33 | 26 094,95 |
| Определение размера возмещения собственникам за жилые помещения в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса РФ, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 17 9 F3 21500 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Возмещение за жилые помещения собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных домах, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 17 9 F3 21510 | 250 146,00 | 250 146,00 | 0,00 |
| 7 | «Формирование комфортной городской среды» | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды **из краевого бюджета** | 18 1 F2 55550 | 38 506 376,41 | 38 506 376,41 | 0,00 | Благоустройство территории «Парк Восток»,  «Аллея депутатов» |
| Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды **за счет средств бюджета городского округа** | 18 1 F2 55550 | 193 499,38 | 193 499,38 | 0,00 |
| Разработка дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации, изготовление информационной продукции в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 18 1 F2 21440 | 2 833 891,95 | 2 833 891,95 | 0,00 |
| Благоустройство общественных территорий городского округа, проведение мероприятий по обеспечению доступности городской среды для инвалидов, цифровизации отрасли городского хозяйства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 18 1 F2 21443 | 2 254 488,00 | 2 254 488,00 | 0,00 |
|  |  | ИТОГО |  | 298 510 067,77 | 294 731 667,99 | 3 778 399,78 |  |

* **По управлению образования администрации Арсеньевского городского округа.**

**Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»**

*- по КБК 988 0703 023E254910 «Расходы на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»* предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 3 446 281,40 руб., кассовое исполнение составило в сумме 3 435 145,08 руб. Исполнено 99,67%. Неисполнение в сумме 11 136,32 руб.. Экономия сложилась по результатам проведенных электронных аукционов.

Реализация Федерального проекта направлена на увеличение доступности и совершенствование качества дополнительного образования.

Основная идея проекта «Успеха каждого ребенка» – выстраивание системы дополнительного образования, создание комплексной модели поддержки талантливых детей.

За счет средств субсидии МОБУ ДО ЦВР АГО приобрело оборудование для трех отделений Учреждения.

Таким образом, на базе МОБУ ДО ЦВР АГО в  2020 году создано 500 дополнительных мест.

*- по КБК 988 0703 023E270600 «Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств бюджета городского округа в рамках национального проекта «Образование»* предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 5 154 639,18 руб., кассовое исполнение составило в сумме 5 154 639,18 руб. Исполнено 100%.

В 2020 году за счет средств бюджета выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция нежилого здания по ул. Жуковского,9 г. Арсеньев под размещение муниципального бюджетного учреждения «Детский технопарк «Кванториум» на сумму 5 154 639,18 руб.

**Федеральный проект «Учитель будущего» национального проекта «Образование»**

*- по КБК 988 1003 029E593140 «Полномочия по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края»* предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 5 448 103,03 руб., кассовое исполнение составило в сумме 5 242 743,89 руб. Исполнено 96,23%. Неисполнение составило в сумме 205 359,14 руб.

В рамках переданных полномочий Арсеньевскому городскому округу по предоставлению мер социальной поддержки педагогических работников, в соответствии с Законом Приморского края от 23 ноября 2018 года №389-КЗ «О предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых и муниципальных образовательных организаций  Приморского края».

В 2020 году в образовательные учреждения Арсеньевского городского округа поступили на работу 9 молодых педагогов. 2 педагога - в дошкольные учреждения, 7 педагогов  - в общеобразовательные учреждения, общая сумма выплат молодым специалистам, работающих в образовательных учреждениях, произведена на общую  сумму 4 402 972,2 руб.

* **По управлению культуры администрации Арсеньевского городского округа:**

**Региональный проект «Культурная среда» национального  проекта «Культура»**

*- по КБК 989 0703 059А170610**«Расходы на приобретение муниципальным учреждением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в рамках национального проекта «Культура»* предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 300 000,00 руб., кассовое исполнение составило в сумме 300 000,00 руб. Исполнено 100%.

Средства направлены на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ): музыкальными инструментами, оборудованием и учебным материалами выделены средства из бюджета Арсеньевского городского. МБУДО «Детская школа искусств» приобретены две интерактивные панели Viewsonic IFP6550-2EP.

* **По управлению спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа.**

**Федеральный проект «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография»**

*- по КБК 991 1102 099P592220 «Мероприятия на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства»* предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 312 000,00 руб., кассовое исполнение в сумме 312 000,00 руб. Исполнено 100%.  Направлены расходы на проведение физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства. Оказано услуг 716 жителям города;

*- по КБК 991 1102 099Р592520 «Обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»* предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 9 487 883,00 руб., кассовое исполнение составило в сумме 9 487 883,00 руб. Исполнено 100%. Произведены расходы на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для обеспечения спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов.

*- по КБК 991 1102 091Р592190* *«Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности*»предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 6 952 555,63 руб., кассовое исполнение составило в сумме 6 952 555,63 руб. Исполнено 100%. Выполнены работы по демонтажу 100 штук прожекторов, шкафа (пульта) управления, замене кабелей в траншее, монтажу электрооборудования (прожекторов 100 штук, шкафа (пульта) управления.

*- по КБК 991 1102 091P592180 «Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта».* Предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 15 154 500,00 руб., кассовое исполнение составило в сумме 15 154 500,00 руб. Исполнено 100%.

Приобретены:

- снегоуплотнительная машина (ратрак) с навесным оборудованием,

- модульное здание для размещения проката спортивного инвентаря, модульное здание для размещения раздевалки для спортсменов,

- радиосистема вокальная (радиомикрофон) и кабель на катушке, система голосовой цифровой радиосвязи с наушниками и транспондеров (чипы),

-комплект фотофиниша для системы профессионального хронометража, табло Т5016 и ноутбук, табло результатов мобильное, 58 комплектов спортивного инвентаря для лыжного спорта и лыжи.

**Федеральный проект «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография»**

*- по КБК 991 1102 091P520160 «Проведение физкультурных, спортивно-массовых мероприятий в рамках национального проекта «Демография»* предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 502 731,00 руб., кассовое исполнение составило в сумме 502 731,00 руб. Исполнено 100%. Проведено 35 спортивных мероприятий.

*- по КБК 991 1102 091P520163 «Проведение госэкспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона «Авангард» в рамках национального проекта «Демография»* предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 219 999,99 руб., кассовое исполнение составило в сумме 219 601,26 руб. Исполнено 99,82%. Неисполнение составило в сумме 398,73 руб. Экономия сложилась в результате уменьшения фактических расходов при проведении государственной экспертизы.

*- по КБК 991 1102 091P520164 «Установка и оснащение спортивных модулей на территории МАУ СБ «Салют» для проката лыжного оборудования для организаций и проведения спортивно-оздоровительной работы с населением в рамках национального проекта «Демография»* предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 40 000,00 руб., кассовое исполнение составило в сумме 40 000,00 руб. Исполнено 100%. Установка и оснащение спортивных модулей на территории МАУ СБ «Салют» для проката лыжного оборудования для организаций и проведения спортивно-оздоровительной работы с населением.

*- по КБК 991 1102 091P5S2180 «Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта за счет средств бюджета городского округа»* предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 468 695,88 руб., кассовое исполнение составило в сумме 468 695,88 руб. Исполнено 100%.

*- по КБК 991 1102 091Р5S2190* *«Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности за счет средств бюджета городского округа»* предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 215 027,49 руб., кассовое исполнение 215 027.49 руб. Исполнено 100%.

*- по КБК 991 1102 099P5S2220 «Мероприятия на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства»* предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 9 649,49 руб., кассовое исполнение составило в сумме 9 649,49 руб. Исполнено 100%.

*- по КБК 991 1102 099P5S2520 «Обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет средств бюджета городского округа»* предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 293 439,68 руб., кассовое исполнение составило в сумме 293 439,68 руб. Исполнено 100%.

**Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

Предусматривает финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства - субсидирование части финансового обеспечения затрат.

По бюджету предусмотрено 10 494 488,35 руб., из двух источников: бюджета городского округа – в размере 494 488,35 руб., бюджета Приморского края – в размере 10 000 000,00 руб. Исполнение 10 494 488,35 руб., что составляет 100 %.

*- по КБК 986 0412 01 1 I5 92350 «Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»*предусмотрено по бюджету 10 309 278,35 руб., из двух источников: бюджета городского округа – в размере 309 278,35 руб., бюджета Приморского края – в размере 10 000 000,00 руб. Исполнение 10 309 278,35 руб., что составляет 100 %.

На основании заключенных соглашений с победителями конкурса проектов в 2020 году произведены следующие выплаты:

(руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Субъект МСП | Средства бюджета АГО | Средства бюджета ПК | Организация/ создание рабочих мест до 31.12.2020 |
| **Субсидирование части финансового обеспечения затрат в рамках реализации проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Арсеньевского городского округа по 2025 года»** | **194878,36** | **6301066,99** |  |
| ИП Шаторный Александр Васильевич  На реализацию проекта «Организация предприятия общественного питания кафе «КИНЗА» (грузинская кухня)» | 30 000,00 | 970 000,00 | Организовано 5 рабочих мест |
| ИП Калячкин Евгений Викторович  На реализацию проекта «Развитие производства. Модернизация технических средств для перевозки грузов строительного сырья и материалов» (на приобретение прицепа). | 30 000,00 | 970 000,00 | Организовано 1 рабочее место |
| ООО «Экоцентр»  На реализацию проекта «Развитие предприятия по переработке твердых бытовых отходов (ТБО)» (приобретения пресса и автомобиля) | 30 000,00 | 970 000,00 | Организовано 2 рабочих места |
| ООО «Бодрость»  На реализацию проекта Создание круглогодичной базы отдыха «Бодрость» в городе Арсеньеве ( на приобретение 300 пар лыж в полной комплектации) | 30 000,00 | 970 000,00 | Создано 4 рабочих места |
| ООО «Геосфера»  На реализацию проекта «Развитие предприятия в области землеустройства и кадастрового учета» (на приобретение новотехнологичного оборудования) | 30 000,00 | 970 000,00 | Создано 1 рабочее место |
| ИП Савченко Галина Васильевна  На реализацию проекта «Расширение кондитерского цеха» (на приобретение оборудования) | 30 000,00 | 970 000,00 | Создано 4 рабочих места |
| ИП Дзюба Юлия Юрьевна  На реализацию проекта «Развитие школы устного счета «Соробан» ( на приобретение оборудования, связанного с организацией нового объекта ведения деятельности) | 14 878,36 | 481 066,99 | Создано 2 рабочих места |
| **Субсидирование части фактически понесенных затрат субъектов МСП в рамках реализации проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Арсеньевского городского округа по 2025 года»** | **114399,99** | **3698933,01** |  |
| ИП Минкин Юрий Павлович  На реализацию проекта «Производство «Пеллет»«  (Возмещение затрат на монтаж электроподстанции для Цеха по производству «Пеллет») | 29 918,07 | 967 350,93 | Организовано 3 рабочих места |
| ИП Сауленко Евгений Александрович  На реализацию проекта «Строительство асфальто-бетонного завода на территории г. Арсеньев.» (Возмещение части затрат по приобретению модуля АБЗ - «Асфальтосмесительная установка») | 30 000,00 | 970 000,00 | Организовано 2 рабочих места |
| ООО «Лидер»  На реализацию проекта «Развитие предприятий по вывозу ТБО» (Возмещение первоначального взноса по договору Лизинга на Приобретение транспортного средства - мусоровоз с боковой загрузкой) | 24 481,92 | 791 582,08 | Создано 1 рабочее место |
| ИП Слинченко Сергей Александрович  На реализацию проекта «Развитие предприятия по строительству автодорог»  (возмещение части фактически понесенных затрат на приобретение спецтехники (самосвал и седельный тягач) | 30 000,00 | 970 000,00 | Организовано 2 рабочих места |
|  | 309 278,35 | 10 000 000,00 | 27 |

Оказана поддержка 11 субъектам МиСП, создано 27 новых рабочих мест.

Достижение значений показателей результативности предоставления субсидии, представлены следующей таблицей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя результативности | Плановое значение показателей результативности в соответствии с соглашением | Фактическое значение показателей результативности предоставления субсидии | Изменение показателя результативности, % |
| Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта (ед.) | 5 | 11 | 220 |

*- по КБК 986 0412 01 1 I5 21200 «Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»* предусмотрено счет средств городского бюджета 185 210,00 руб. Исполнение 185 210,00 руб., что составляет 100 %.

(руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сумма |
| Выпуск тематической страницы в печатных СМИ городского округа о предпринимательстве | 70 000,00 |
| Производство теле- и радиопрограмм, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства | 100 000,00 |
| Изготовление печатной продукции | 15 210,00 |
| ИТОГО | 185 210,00 |

**Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»** предусматривает повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий, формирование (обустройство) мест массового отдыха населения (городских парков), формирование (обустройство) детских и спортивных площадок.

*- по КБК 986 0503 18 1 F2 55550 «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды»* предусмотрено по бюджету 38 699 875,79 руб., из трех источников: бюджета городского округа – в размере 193 499,38 руб., бюджета Приморского края – в размере 770 127,59 руб., Федерального бюджета – в размере 37 736 248,82 руб. Исполнение 38 699 875,79 руб., что составляет 100 %.

Произведены расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, заключены следующие муниципальные контракты:

- на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк «Восток» (четвертый этап) с ИП Пустовит С.В. № 0120300004420000019\_88114 от 24.03.2020 на сумму 3 008 775,00 руб. Выполнены работы по устройству асфальтового покрытия пешеходных дорожек, устройству зон отдыха, установке скамеек и урн;

- на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк «Восток» (четвертый этап-продолжение) с ООО «Строительная компания №1» №0120300004420000026\_88114 от 21.04.2020 на сумму 10 162 188,02 руб. Выполнены работы по устройству асфальтового покрытия пешеходных дорожек, устройству зон отдыха, установке скамеек и урн, установка бардюрного камня, устройство цветников;

- на выполнение работ благоустройству общественной территории «Парк «Восток» с АО «Арсеньевэлектросервис» №0120300004420000054\_88114 от 22.06.2020 на сумму 1 252 009,15 руб. Выполнены работы по устройству системы видеонаблюдения;

- на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк «Восток» с ИП Пустовит С.В. №0120300004420000080\_88114 от 14.08.2020 на сумму 3 073 684,40 руб. Выполнены работы по благоустройству видовой площадки под ротонду (без установки ротонды);

- на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк «Восток» с ИП Пустовит С.В. №0120300004420000109\_88114 от 06.10.2020 на сумму 654 589,14 руб. Выполнены работы по благоустройству видовой площадки под ротонду (без установки ротонды- продолжение);

- на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк «Восток» с АО «Арсеньевэлектросервис» №0120300004420000062\_88114 от 29.06.2020 на сумму 8 478 381,78 руб. Выполнены работы по замене наружного освещения);

- на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк «Восток» с ИП Пустовит С.В. №0120300004420000082\_88114 от 17.08.2020 на сумму 591 719,00 руб. Выполнены работы по укладке брусчатки на пешеходной дорожке;

- на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Аллея Депутатов» с ООО «Строительная компания №1» №0120300004420000021\_88114 от 03.04.2020 на сумму 10 162 188,02 руб. Выполнены работы по замене бордюрного камня, устройству брусчатки, устройству входной группы (ворота 2 шт.), установке скамеек и урн, озеленение;

- на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Аллея Депутатов» с ИП Калячкин Е.В. №0120300004420000029\_88114 от 28.04.2020 на сумму 2 608 446,40 руб. Выполнены работы по устройству наружного освещения;

- на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Аллея Депутатов» с «Публичное акционерное общество «Ростелеком» №479/1 от 24.08.2020 на сумму 297 600,00 руб. Выполнены работы по устройству системы видеонаблюдения.

**Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»** предусматривает обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа.

По бюджету предусмотрено 53 471 715,87 руб., из трех источников: бюджета городского округа – в размере 6 216 655,19 руб., бюджета Приморского края – в размере 12 331 220,88 руб., Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – в размере 34 923 839,80 руб. Исполнение 49 910 210,28 руб., что составляет 93,3 %.

Заключено 27 МК на приобретение благоустроенных жилых помещений нанимателю, взамен изымаемого жилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу на территории г. Арсеньева Приморского края. Из жилых помещений общей площадью 805,8 кв.м. переселено 79 граждан.

*- по КБК 986 0503 17 9 F3 67483 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»* предусмотрено 34 923 839,80 руб. Исполнение 32 351 750,28 руб., что составляет 92,64 %.

Экономия в сумме 1 003 456,00 руб. образовалась в результате проведенных электронных аукционов. А также в связи с тем, что собственник жилого помещения №8 дом №7 по ул. Котовского отказался от выплаты ему возмещения за изымаемое жилое помещение в размере 1 568 633,52 руб.

*-по КБК 986 0503 17 9 F3 67484 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета»* предусмотрено 12 331 220,88 руб. Исполнение 11 423 044,60 руб., что составляет 92,64 %.

Экономия в сумме 354 309,16 руб. образовалась в результате проведенных электронных аукционов. А также в связи с тем, что собственник жилого помещения №8 дом №7 по ул. Котовского отказался от выплаты ему возмещения за изымаемое жилое помещение в размере 553 867,12 руб.

*- по КБК 986 0503 17 9 F3 6748S «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств городского округа»* предусмотрено 37 834,32 руб. Исполнение 35 047,89 руб., что составляет 92,64 %.

Экономия в сумме 1 087,07 руб. образовалась в результате проведенных электронных аукционов. А также в связи с тем, что собственник жилого помещения №8 дом №7 по ул. Котовского отказался от выплаты ему возмещения за изымаемое жилое помещение в размере 1 699,36 руб.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализованы мероприятия, предусмотренные за счет средств городского бюджета, в том числе:

*-по КБК 986 0503 17 9 F3 21500 «Определение размера возмещения собственникам за жилые помещения в соответствии со ст.32 Жилищного кодекса РФ, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»* проведена оценка жилого помещения №8 МКД №7 по ул. Котовского на предмет определения размера возмещения собственникам за жилые помещения в соответствии со ст. 32 ЖК РФ в сумме 10 000 руб.

*-по КБК 986 0503 17 9 F3 21510 «Возмещение за жилые помещения собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных домах, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»*произведена выплата возмещения за изымаемое жилое помещение собственнику квартиры №6 МКД №6 по ул. Заднепровского в сумме 250 146,00 руб..

*-по КБК 986 0503 17 9 F3 21530 «Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»* предусмотрено счет средств городского бюджета 4 032 828,59 руб. Исполнение 3 980 470,18 руб., что составляет 98,70 %.

Для девяти нанимателей жилых помещений, находящихся в аварийных жилых домах, улучшены жилищные условия, путем приобретения жилых помещений большей площадью (дополнительная площадь, предоставляемая сверх расселяемой). По результатам проведенных электронных аукционов экономия составила 52 358,41 руб.

*-по КБК 986 0503 17 9 F3 21531 «Финансовое участие заинтересованных лиц, собственников помещений, находящихся в аварийном жилищном фонде в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»* предусмотрено за счет средств городского бюджета 1 885 846,28 руб. Исполнение 1 859 751,33 руб., что составляет 98,62%.

Пять собственников помещений находящихся в аварийных жилых домах, улучшили свои жилищные условия. Собственниками оплачена часть площади, превышающей площадь изымаемого помещения. По результатам проведенных электронных аукционов экономия составила 26 094,95 руб.

**Федеральный проект «Чистая вода» национального проекта «Экология»**

*-по КБК 986 0502 06 2 G5 52430 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»* предусматривает реализацию мероприятий по реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная г.Арсеньева. По бюджету 142 750 102,04 руб., из двух источников: бюджета Приморского края – в размере 2 855 002,05 руб., Федерального бюджета – в размере 139 895 099,99 руб. Исполнение 142 750 102,04 руб., что составляет 100 %.

В рамках муниципального контракта № 0120300004419000047\_88114 от 15.07.2019 заключенного между администрацией городского округа и ООО «Первый Контур», предприятие в 2020 году выполнило следующие строительно-монтажные работы:

1.1. Станция водоподготовки: возведены фундаменты нулевого цикла; выполнена обратная засыпка фундаментов; смонтированы металлоконструкции (далее – м/к); смонтированы ограждающие конструкции из сэндвич-панелей; выполнены работы по устройству плит перекрытия; выполняются бетонные работы по устройству бетонных резервуаров; выполняются работы по нанесению огнезащитного состава.

1.2. Склад угля: возведены фундаменты нулевого цикла здания; выполнена обратная засыпка фундаментов; забетонирована плита пола; смонтирован м/к каркас здания; выполнено огнезащитное покрытие м/к; смонтирован проф. лист стен и кровли; выполнен монтаж дверных и оконных блоков; выполнены внутренние электромонтажные работы.

1.3. Склад реагентов: возведены фундаменты нулевого цикла здания; выполнена обратная засыпка фундаментов; забетонирована плита пола; смонтирован м/к каркас здания; выполнено огнезащитное покрытие м/к; смонтирован проф. лист стен и кровли; выполнен монтаж дверных и оконных блоков; выполнены внутренние электромонтажные работы.

1.4. Блочно-модульная котельная: забетонирован фундамент; смонтирована блочно-модульная котельная.

1.5. Блочно-модульная трансформаторная подстанция: забетонирован фундамент; КТПН смонтирована.

1.6. Наружные сети теплоснабжения: выполнена тепловая камера; смонтирован дренажный колодец; выполняются работы по прокладке наружных сетей теплоснабжения.

1.7. Наружные сети водопровода: выполнены земляные работы по устройству котлованов; забетонирована плиты основания резервуара-усреднителя; забетонирована камера К2; забетонирована плиты основания камеры К3; выполнены работы по прокладке трубопровода В1, В7.

1.7. Наружные сети канализации: выполнены работы по прокладке сети канализации К1, выполнены работы по прокладке сети канализации К3, К2.

1.8. Наружные сети электроснабжения: выполнены работы по установке разъединителей; выполнены работы по прокладке кабеля от точки подключения до комплектной трансформаторной подстанции наружной (далее – КТПН); выполнены работы по устройству заземления; выполнены работы по прокладке наружных сетей электроснабжения.

1.9. Закуплено оборудование: КТПН; блочно-модульная котельная; гидроциклоны; насосное оборудование; воздуходувки; локальные очистные сооружения; установки Аквахлор; воздушный компрессор; запорно-регулирующая арматура; дозирующие оборудование; насосное оборудование; офисная оргтехника; кран-балки; видеонаблюдение; пожарное и охранное оборудование.

В целях строительного контроля администрацией городского округа заключены следующие муниципальные контракты:

1. МК № 0120300004419000075\_88114, заключенный с ООО «Монолит», от 23.08.2019 расторгнут 22.05.2020. Оказано услуг по осуществлению строительного контроля на сумму 115 793,71 руб.

2. Контракт № 455 от 21.07.2020, заключенный с ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных проектов». В 2020 году осуществлен строительный контроль на сумму 4 619 514,29 руб.

Реализация проекта не закончена. Заключено дополнительное соглашение №13 от 24.12.2020, МК продлен до 02.07.2021.