

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 марта 2024 г. | г. Арсеньев | № | 153-па |

**О проведении городского праздника «На широкую Масленицу- всей семьей» на территории Арсеньевского городского округа**

 На основании ст. 16 п. 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и годового плана общегородских мероприятий, руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в Арсеньевском городском округе 16 марта 2024 года на

площади МБУК «Дворец культуры «Прогресс», ул. Калининская, парке «Восток» и сквере 25-летия города Арсеньев городской праздник «На широкую Масленицу – всей семьей» (далее- городской праздник).

1. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения городского

праздника.

1. Управлению жизнеобеспечения администрации Арсеньевского

городского округа:

* 1. Ограничить проезд транспортных средств по ул. Калининская от

перекрестка с ул. Новикова до перекрестка с ул. Жуковского с 09.00 до 18.00 часов и от МБУ ФСЦ «Полет» к ул. Калининская с 09.00 до 18.00 часов 16 марта 2024 года;

* 1. Внести изменения в маршрут движения общественного транспорта,

следующего по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа № 2 «Приморская – Гортоп», по дорогам Арсеньевского городского округа в следующем порядке: ул. Приморская - ул. Суличевского - ул. Калининская – ул. 9 Мая – ул. Октябрьская - ул. Жуковского – ул. Ленинская – ул. Новикова, далее – по маршруту следования; аналогично в обратном направлении на время культурно-массовых мероприятий с 09:00 до 18:00 часов 16 марта 2024 года.

1. Отделу предпринимательства и потребительского рынка управления

экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа:

* 1. Организовать 16 марта 2024 года торговлю продовольственными и непродовольственными товарами, оказание платных услуг населению.

4.2. Определить места торговли и оказания платных услуг населению:

4.2.1. Шашлыками — ул. Калининская, время торговли с 11.00 до 16.00 часов;

4.2.2. Продукция общественного питания (изготовление блинов), попкорн, сахарная вата, имбирные пряники, сувенирная продукция, игрушки, шары — территория на площади ДК «Прогресс» и ул. Калининская, время торговли с 11.00 до 16.00 часов;

4.2.3. Катание на лошадях, пони, тир – парк «Восток» и ул. Калининская, время работы с 11.00 до 16.00 часов.

5. Руководителям предприятий торговли, общественного питания и иных предприятий по оказанию платных услуг населению, осуществляющим праздничное обслуживание, обеспечить:

 - наличие вывесок с указанием исполнителя услуг, столов и стульев, одноразовой биоразлагаемой посуды, емкостей для сбора мусора (для потребителей услуг общественного питания), документов, подтверждающих качество и безопасность товара (услуг).

- изготовление полуфабрикатов в стационарных организациях;

- наличие у работников личной медицинской книжки установленного образца;

- соблюдение санитарных правил и мер пожарной безопасности при изготовлении продукции.

##  6. Рекомендовать Межмуниципальному отделу министерства внутренних

## дел Российской Федерации «Арсеньевский» обеспечить охрану общественного порядка и безопасность участников массового мероприятия.

## Рекомендовать пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы обеспечить безопасность в месте сжигания чучела.

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированная служба

Арсеньевского городского округа» установить леерные ограждения с запрещающими знаками 3.2 – «Движение запрещено» 16 марта 2024 года:

 - по ул. Калининская со стороны перекрестков с ул. Жуковского и с ул. Новикова с 09.00 до 18.00 часов;

 - от МБУДО СШ «Полет» к ул. Калининская с 11.00 до 18.00 часов.

## Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа обеспечить опубликование и размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

 10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

и.о. заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа Пуха Н.П.

Глава городского округа В.С. Пивень

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 7 марта 2024 г. № 153-па

План подготовки и проведения городского культурно-спортивного

праздника «Широкая Масленица»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие |  Сроки проведения |  Ответственные |
| 1 | Управление культуры администрации Арсеньевского городского округа |
| 1.1 | Подготовка программы и афиши праздника | 06.03.2024 | Васько Е.Н. |
| 1.2 | Подготовка схемы размещения зон проведения праздника | 06.03.2024 | Васько Е.Н. |
| 1.3 | Подготовка сценария, оформления, фонограммы театрализованной концертно-игровой программы «На широкую Масленицу – всей семьей!» | 12.03.2024 | Васько Е.Н. |
| 1.4 | Размещение в сети Интернет Положения о проведении конкурса «Ой, маслена – красота- 2024» | 06.03.2024 | Васько Е.Н.Никитина Е.Е. |
| 1.5 | Согласование места сжигания чучела | 09.03.2024 | Васько Е.Н. |
| 1.6 | Изготовление и установка чучела, обеспечение его охраны, дежурства пожарных | 16.03.2024 | Кондратова Т.А.Васько Е.Н.Никитина Е.Е. |
| 1.7 | Проведение информационно-просветительские мероприятий о традициях празднования Масленицы | 11.03-16.03.2024 | Афонина Н.С.Васько Е.Н.Поцепкина Н.Г. |
| 1.8 | Изготовление тематического раздаточного материала о народных традициях проведения Масленицы | 11.03.2024 | Афонина Н.С. |
| 1.9 | Привлечение волонтеров культуры к организации и проведению акции и праздника, отразить их участие на портале «Добро.ru» | 11.03-16.03.2024 | Афонина Н.С.Васько Е.Н.Поцепкина Н.Г.Нуреева О.В. |
| 1.10 | Направление уведомительных писем в ГОВД, ПСЧ ФПС г. Арсеньева, КГБУЗ «Арсеньевская городская больница» | 09.03.2024 | Шевченко О.Ф. |
| 1.11 | Подготовка площади, прилегающей к зданию Дворца культуры «Прогресс» для размещения тематических зон | 11.03-16.03.2024 | Васько Е.Н. |
| 1.12 | Обеспечение звуковой рекламы праздника | 11.03-16.03.2024 | Васько Е.Н. |
| 2 | Управление образования администрации Арсеньевского городского округа |
| 2.1 | Организация выставки-ярмарки «Сувенирный ряд» | 16.03.2024 | Серенко И.Г. |
| 2.2 | Организация работы творческих и игровых площадок | 16.03.2024 | Серенко И.Г. |
| 2.3 | Оформление тематической фотозоны  | 16.03.2024 | Серенко И.Г. |
| 2.4 | Организация активного участия педагогов, школьников, их родителей во Всероссийской акции «На широкую Масленицу – всей семьей!» в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» | 11.03-16.03.2024 | Ягодина Т.И. |
| 2.5 | Проведение для дошкольников, школьников культурно-просветительских мероприятий, рассказывающих о народных традициях празднования Масленицы | 11.03-16.03.2024 | Ягодина Т.И. |
| 2.62.7. | Организация участия школьников в мероприятиях праздникаПривлечение к участию в масленичных мероприятиях волонтеров образовательных организаций  | 11.03-16.03.202416.03.2024 | Ягодина Т.И.Ягодина Т.И. |
| 3 | Управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа |
| 3.1 | Организация и проведение игр и конкурсов спортивной направленности для различных возрастных групп | 16.03.2024 | Угаров С.С. |
| 3.2 | Привлечение тренеров и воспитанников спортивных секций к участию в праздничных мероприятиях | 16.03.2024 | Угаров С.С. |
| 3.33.4. | Привлечение федераций по видам спорта к проведению спортивных игр, состязаний на праздникеПривлечение волонтеров молодежных организаций к участию в праздничных мероприятиях | 16.03.202416.03.2024 | Угаров С.С.Угаров С.С. |
| 4 | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
| 4.1 | Подготовка площадки (ул. Калининская, парк «Восток», площадь МБУК ДК «Прогресс», сквер 25-летиягорода Арсеньев) для проведения праздника | 15.03.2024 | Орлов А.В.Шелков С.В. |
| 4.2 | Установка кюбелей и урн для сбора мусора на площадках | 16.03.2024 | Шелков С.В. |
| 4.3 | Обеспечение уборки площадок от мусора в течение и после проведения праздника | 16.03.2024 | Шелков С.В. |
| 4.4 | Перекрытие ул. Калининской для движения транспортных средств от перекрестка с ул. Жуковского до перекрестка с ул. Новикова  | 16.03.202409.00 - 18.00 | Орлов А.В. |
| 4.54.6 | Установка леерного ограждения на проезде от МБУ ФСЦ «Полет» к ул. КалининскаяОбеспечение информирования населения города об ограничении движения транспортных средств по ул. Калининской | 16.03.202411.00-18.0011.03.2024 | Шелков С.В.Орлов А.В. |
| 5 | Управление экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа |
| 5.1 | Организация торговли продовольственными и непродовольственными товарами, оказание платных услуг на городском празднике | 16.03.2024 | Конечных Л.Л. |
| 5.2 | Выдача участникам праздничного обслуживания Разрешения на размещение нестационарных объектов краткосрочного периода | 11.03-16.03.2024 | Конечных Л.Л. |
| 5.3 | Обеспечение контроля за наличием документов, подтверждающих качество и безопасность товара (услуги), вывесок с указанием исполнителя, емкостей для сбора мусора | 16.03.2024 | Конечных Л.Л. |
| 5.4 | Использование участниками праздничного обслуживания элементов народных костюмов и тематических оформлений | 11.03-16.03.2024 | Конечных Л.Л. |
| 6 | Организационное управление администрации Арсеньевского городского округа |
| 6.1 | Размещение программы и афиши праздника на сайте администрации, в соцсетях Интернет | 11.03.2024 | Абрамова И.А. |
| 6.2 | Предложение общественным объединениям принять участие в выставке-ярмарке изделий декоративно-прикладного творчества, организовать тематические площадки | 11.03-16.03.2024 | Абрамова И.А. |
| 6.3 | Привлечение общественных объединений к участию в праздничных мероприятиях | 11.03-16.03.2024 | Абрамова И.А. |
| 7 | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», Муниципальное казенное учреждение «Административно- хозяйственное управление |
| 7.1 | Установка шатров в местах проведения мероприятий согласно планировке;Демонтаж по окончании мероприятия | 16.03.2024 до 09.0016.03.2024 с 16.00 до 18.00 | Фролов А.Г. Климов С.В.,  |
| 7.2 | Обеспечение доставки шатров на площадь МБУК ДК «Прогресс»и обратно | 16.03.2024до 09.0016.03.2024 по согласованию с ответственными за установку  | Шелков С.В. |