Реализация национальных проектов в Арсеньевском городском округе за 2022 год

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  федерального проекта | Наименование  статьи расходов | КБК | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Не исполненные назначения | Результат реализации |
| **Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"** | | | | | | | |
| 1 | "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 01 1 I5 21200 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Опубликовано в СМИ 3 тематических страницы о предпринимательстве, в том числе одна о социальном предпринимательстве |
| **Национальный проект "Образование"** | | | | | | | |
| 2 | "Современная школа" | Полномочия по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | 02 9 E1 93140 | 8 493 440,38 | 8 493 440,38 | 0,00 | 46 педагогов |
| **Национальный проект "Демография"** | | | | | | | |
| 3 | "Укрепление общественного здоровья" | Проведение профилактических мероприятий, пропагандирующих преимущества здорового образа жизни в рамках национального проекта "Демография" | 19 9 Р4 71500 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | Проведено физкультурно-спортивное мероприятие среди молодежи «10 000 шагов», изготовлена печатная продукция, пропагандирующая здоровый образ жизни. |
| 4 | "Спорт-норма жизни" | Проведение физкультурных, спортивно-массовых мероприятий в рамках национального проекта "Демография" **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 09 1 P5 20160 | 1 038 000,00 | 1 038 000,00 | 0,00 | Участие спортсменов в 19 соревнованиях краевого, регионального, федерального уровнях (Чемпионат и первенство ПК по лыжным гонкам в с. Калиновка, краевой турнир по тяжелой атлетике в г.Владивостоке, по греко-римской борьбе в г.Артеме, соревнования по легкой атлетике в г.Владивостоке, по самбо в г.Артеме, краевое мероприятие по боксу в г.Большой Камень, первенство ПК по футболу в г.Спасск-Дальний, по мини-футболу в г.Артеме, по волейболу в г.Владивостоке, по н/теннису в г.Улан-Удэ, по плаванию в г.Владивостоке, краевое мероприятие по боксу в г.Большой Камень, краевые финальные соревнования по плаванию в г.Уссурийске, по шашкам, шахматам в г.Владивостоке, всероссийские соревнования по плаванию в г.Хабаровске, краевые соревнования г. Комсомольске-на-Амуре);проведены шесть тренировочных сборов для участия в краевых соревнованиях; проведены 17 спортивных мероприятия на территории Арсеньевского городского округа (турнир по шахматам, по мини-футболу, по шашкам, по настольному теннису, городские соревнования ГТО, первенство по футболу, волейболу, по самбо, лыжная эстафета, спартакиада среди ветеранов, пенсионеров, зимний праздник «Масленница»). |
| Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности для развития массового спорта | 09 1 P5 20165 | 341 268,47 | 341 268,47 | 0,00 | Выполнены работы по сборке и оборудованию модуля (конструкцию из сэндвич панелей).Выполнены работы по устройству основания для установки модуля на территории МБУ СШ «Юность». |
| Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности | 09 1 P5 92190 | 2 784 534,11 | 2 784 534,11 | 0,00 | Выполнены работы по устройству скейт-парка на территории сквера, расположенного на пересечении ул. Октябрьской и ул. 9 Мая на территории Арсеньевского городского округа |
| Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности **за счет средств бюджета городского округа** | 09 1 P5 S2190 | 86 119,61 | 86 119,61 | 0,00 |
| Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | 09 1 P5 92230 | 630 499,99 | 630 499,99 | 0,00 | Приобретен модуль для размещения проката спортивного инвентаря с раздевалкой на территории МБУ СШ «Юность», осуществлена поставка спортивного инвентаря - коньков для бесплатного проката инвентаря в целях вовлечения граждан занятием спортом. |
| Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта **за счет средств бюджета городского округа** | 09 1 P5 S2230 | 19 500,01 | 19 500,01 | 0,00 |
| Мероприятия на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства | 09 9 P5 92220 | 372 125,00 | 372 125,00 | 0,00 | Проведено на территории МБУ СШ «Полет» 666 мероприятий |
| Мероприятия на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства **за счет средств бюджета городского округа** | 09 9 P5 S2220 | 11 509,02 | 11 509,02 | 0,00 |
| Обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 09 9 P5 92520 | 9 576 571,70 | 9 576 571,70 | 0,00 | Спортсмены МБУ СШ «Восток», МБУ СШ «Юность», МБУ СШ «Полет», МБУ СШОР «Богатырь» по восемнадцати видам спорта приняли участие во всероссийских, региональных соревнованиях (оплата проезда, питания, проживания). Приобретено оборудование и спортивный инвентарь, оплачены услуги теплоснабжения. |
| Обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки **за счет средств бюджета городского округа** | 09 9 P5 S2520 | 296 182,63 | 296 182,63 | 0,00 |
| **Национальный проект "Жилье и городская среда"** | | | | | | | |
| 5 | "Формирование комфортной городской среды" | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды **из краевого бюджета** | 18 1 F2 55550 | 32 423 195,00 | 32 423 195,00 | 0,00 | Благоустройство территории  «Парк Аскольд» этап 2022 года, Сквер «Детский городок «Радость» (устройство скейт парка и памп-трека) |
| Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды **за счет средств бюджета городского округа** | 18 1 F2 55550 | 162 930,63 | 162 930,63 | 0,00 |
| Разработка дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации, изготовление информационной продукции в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 18 1 F2 21440 | 516 360,00 | 516 360,00 | 0,00 |
| 6 | "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 17 9 F3 67483 | 6 109 317,23 | 6 109 317,23 | 0,00 | Приобретено 1 жилое помещение, выплачена оценочная стоимость 1 жилого помещения. |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, **из краевого бюджета** | 17 9 F3 67484 | 1 062 306,88 | 1 062 306,88 | 0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда **за счет средств бюджета городского округа** | 17 9 F3 6748S | 5 741,89 | 5 741,89 | 0,00 |
| Снос расселяемых аварийных многоквартирных домов в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" | 17 9 F3 21540 | 534 800,00 | 534 800,00 | 0,00 |
|  |  | ИТОГО |  | 64 499 402,55 | 64 499 402,55 | 0,00 |  |

**Федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография»**

*- по КБК 988 0703 199Р471500 «Проведение профилактических мероприятий, пропагандирующих преимущества здорового образа жизни в рамках национального проекта "Демография"»* предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 25 000,0 руб., кассовое исполнение составило в сумме 25 000,0 руб. Исполнено 100%.

*По управлению спорта исполнено в сумме 25 000,0 руб.* проведено физкультурно-спортивное мероприятие среди молодежи «10 000 шагов», изготовлена печатная продукция, пропагандирующая здоровый образ жизни.

**Федеральный проект «Учитель будущего» национального проекта «Образование»**

*- по КБК 988 1003 029E593140 «Полномочия по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края»* предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 8 493 440,38 руб., кассовое исполнение составило в сумме 8 493 440,38 руб. Исполнено 100%.

*По управлению образования*.

В рамках переданных полномочий Арсеньевскому городскому округу по предоставлению мер социальной поддержки педагогических работников, в соответствии с Законом Приморского края от 23 ноября 2018 года №389-КЗ «О предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых и муниципальных образовательных организаций Приморского края», осуществляется поддержка молодых специалистов в виде:

- единовременной денежной выплаты в сумме от 250 000,0 руб. до 300 000 ,0 руб.;

- ежемесячной денежной выплаты в сумме 10 000,0 руб.;

- компенсация расходов за наем (поднаем) жилого помещения в размере 50 процентов фактических расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения, но не более 10 000,0 руб.;

- всем педагогическим работникам, работающим в образовательной организации по основному месту работы на должности педагогического работника, раз в три года предоставляется мера социальной поддержки в виде компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в размере 25 % фактических расходов стоимости путевки, но не более 15 000,0 рублей. Наставникам молодых специалистов выплачивается ежемесячно по 5 000,0 руб.

В 2022 году в общеобразовательные учреждения Арсеньевского городского округа поступили на работу 12 молодых педагогов.

За 2022 год общая сумма выплат молодым специалистам работающих в образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Арсеньевского городского округа составила 7 350 557,55 руб.

*По управлению культуры.* Согласно постановлению администрации Приморского края от 08.08.2019 года № 518-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 18 декабря 2018 года № 619-па «О порядке предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края».

Согласно мероприятию «Меры социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений», молодым педагогам в МБУ ДО «Детская школа искусств» Арсеньевского городского округа, выделены и освоены денежные средства в сумму 1 142 882,83руб. в т. ч.:

- для выплаты единовременного пособия молодым специалистам в сумме 500 000,00руб. (2 специалиста),

- ежемесячного пособия в сумме 528 846,15руб. (6 специалистов), ежемесячное пособие наставнику в сумме      74 036,68руб. (3 специалиста),

- за найм жилого помещения молодым специалистам в сумме 40 000,00руб. (1 специалист).

**Федеральный проект «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография»**

*По управлению спорта:*

*- по КБК 991 1102 091P520160 «Проведение физкультурных, спортивно-массовых мероприятий в рамках национального проекта «Демография»* предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 1 038 000,0 руб., кассовое исполнение составило в сумме 1 038 000,0 руб. Исполнено 100%:

на проведение физкультурных, спортивно – массовых мероприятий в рамках национального проекта «Демография»;

участие спортсменов в 19 соревнованиях краевого, регионального, федерального уровнях. Чемпионат и  первенство ПК по лыжным гонкам с. Калиновка. Краевой турнир по тяжелой атлетике в г. Владивостоке. По греко-римской борьбе в г. Артеме, соревнования по легкой атлетике в г. Владивостоке, по самбо в г. Артеме, краевое мероприятие по боксу в г. Большой Камень. Первенство ПК по футболу в г. Спасск - Дальний, по мини-футболу в г. Артеме, по волейболу в г. Владивостоке, по н/теннису в г. Улан-Удэ, по плаванию в г. Владивостоке. Краевое мероприятие по боксу в г. Большой Камень, краевые финальные соревнования по плаванию в г. Уссурийске, по шашкам, шахматам в г. Владивостоке. Всероссийские соревнования по плаванию в г. Хабаровске, краевые соревнования г. Комсомольске-на-Амуре;

проведены шесть тренировочных сборов для участия в краевых соревнованиях;

проведены 17 спортивных мероприятия на территории Арсеньевского городского округа (турнир по шахматам, по мини-футболу, по шашкам, по настольному теннису, городские соревнования ГТО, первенство  по футболу, волейболу, по самбо, лыжная эстафета, спартакиада среди ветеранов, пенсионеров, зимний праздник «Масленница»).

В реализации мероприятий принимали участие МБУ "СШ "Юность", МБУ "СШ "Восток", МБУ "СШ "Полет", МБУ СШОР "Богатырь", Управление спорта и молодежной политики Арсеньевского ГО.

*- по КБК 991 1102 091 Р520165* «*Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности для развития массового спорта».* Предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 341 268,47, кассовое исполнение составило в сумме 341 268,47 руб. Исполнено 100%;

*- по КБК 991 1102 091Р5 92190 «Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности»* предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 2 870 653,72 руб., кассовое исполнение составило в сумме 2 870 653,72 руб. Исполнено 100%;

- по КБК 991 1102 091Р5 92230 «*Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта*» предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 650 000,0 руб., кассовое исполнение составило в сумме 650 000,0 руб. Исполнено 100%.

Заключено соглашение между Министерством физической культуры и спорта Приморского края и администрацией Арсеньевского городского округа № 45М/1 от 30 декабря 2021 года о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования. МБУ СШ «Юность» были произведены расходы на приобретение, установку и оборудование модуля для размещения проката спортивного инвентаря. Приобретены пятьдесят пар коньков для осуществления проката. Затраты за счет средств из краевого бюджета составили в сумме 630 499,99 рублей. Софинансирование из средств местного бюджета в сумме 19 500,01 рублей;

- по КБК 991 1102 099Р5 92220 «*Мероприятия на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства*» предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 383 634,02 руб., кассовое исполнение составило в сумме 383 634,02 руб. Исполнено 100%.

Заключено соглашение между Министерством физической культуры и спорта Приморского края и администрацией Арсеньевского городского округа № 1М от 30 декабря 2021 года о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования. Инструкторами по спорту в течение 2022 года проведены 666 занятий по физкультурно-спортивной работе на территории МБУ СШ «Полет» с охватом 50 человек. Затраты произведены на оплату труда, взносы во внебюджетные фонды. Затраты за счет средств из краевого бюджета составили 372 125,00 рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета  11 509,02 рублей;

- по КБК 991 1102 099Р5 92520 «Обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки» предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 9 872 754,33 руб., кассовое исполнение составило в сумме 9 872 754,33 руб. Исполнено 100%.

Заключено соглашение между Министерством физической культуры и спорта Приморского края и администрацией Арсеньевского городского округа № 1М от 30 декабря 2021 года о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования. Инструкторами по спорту в течение 2022 года проведены 666 занятий по физкультурно-спортивной работе на территории МБУ СШ «Полет» с охватом 50 человек. Затраты произведены на оплату труда, взносы во внебюджетные фонды. Затраты за счет средств из краевого бюджета составили 372 125,00 рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета  11 509,02 рублей;

**Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

Предусматривает финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства - субсидирование части финансового обеспечения затрат.

По бюджету предусмотрено 10 000,00 руб., из бюджета городского округа. Исполнение 10 000,00 руб., что составляет 100 %.

В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства реализовано мероприятие  *по КБК 986 0412 01 1 I5 21200 «Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»*

(руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сумма |
| **Выпуск тематической страницы в печатных СМИ городского округа о предпринимательстве** | **10 000,00** |
| Выпуск тематической страницы в печатных СМИ городского округа о предпринимательстве | 7 500,00 |
| Выпуск тематической страницы в печатных СМИ городского округа о социальном предпринимательстве | 2 500,00 |
| ИТОГО | 10 000,00 |

В рамках муниципального контракта с ООО «РИК «Бизнес-Арс» опубликовано в СМИ 3 тематических страницы о предпринимательстве, в том числе одна о социальном предпринимательстве.

**Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»** предусматривает повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий, формирование (обустройство) мест массового отдыха населения (городских парков), формирование (обустройство) детских и спортивных площадок.

*- по КБК 986 0503 18 1 F2 55550 «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды»* предусмотрено по бюджету 32 586 125,63 руб., из трех источников: Федерального бюджета – в размере 31 774 731,10 руб., бюджета Приморского края – в размере 648 463,90 руб., бюджета городского округа – в размере 162 930,63 руб., Исполнение 32 586 125,63 руб., что составляет 100 %.

Произведены расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, заключены следующие муниципальные контракты:

- на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер «Детский городок «Радость» (Устройство площадок №4 и №5) с ИП Пустовит С.В., № 0120300004421000111\_88114 от 06.12.2021 на сумму 3 596 354,46 руб. Выполнены работы по демонтажу, удалению деревьев, выполнена вертикальная планировка, подготовлено основание для скейт-парка и памп-трека;

- на выполнение работ благоустройству общественной территории «Сквер «Детский городок «Радость» с ИП Стерехов К.А. № 0120300004421000122\_88114 от 10.01.2022 на сумму 3 946 010,26 руб., выполнены работы по поставке и устройству оборудования скейт-парка и памп-трека;

- на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк «Аскольд» (этап 2022г.) с ООО «Фриз БК» № 0120300004422000010\_88114 от 28.02.2022 на сумму 6 970 045,20 руб. Выполнены следующие виды работ: монтаж малых архитектурных форм (карусель, детский городок, игровой комплекс, качели), устройство бесшовных покрытий.;

- на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк «Аскольд с ООО «Строительная компания №1» № 0120300004421000113\_88114 от 15.12.2021 на сумму 18 073 715,71 руб., выполнены следующие работы: покрытие автопарковок и пешеходных дорожек, установка оборудования детских площадок и спортивного оборудования для инвалидов-колясочников, установка урн, скамей, устройство покрытий бесшовных.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализованы мероприятия, предусмотренные за счет средств городского бюджета, в том числе:

*-по КБК 986 0503 181 F2 21440 «Разработка дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации, изготовление информационной продукции в рамках национального проекта "Жилье и городская среда»* предусмотрено счет средств городского бюджета 516 360,00 руб. Исполнение 516 360,00 руб., что составляет 100 %. Заключено 6 муниципальных контракта на разработку проектно-сметных документаций, проведение негосударственной экспертизы проектно-сметных документаций, топографические работы на общественных территориях городского округа, в том числе:

- с ООО «ДВ Экспертиза Проект» № 5/2022 от 09.02.2022 на сумму 19 860,00 руб.,

на услуги по проведению негосударственной экспертизы сметной документации на устройство скейт-парка на территории сквера, расположенного на пересечении ул. Октябрьской и ул. 9 Мая в г. Арсеньев; № 6/2022 от 25.02.2022 на сумму 8 500 руб., на услуги по проведению негосударственной экспертизы сметной документации на устройство скейт-парка на территории сквера, расположенного на пересечении ул. Октябрьской и ул. 9 Мая в г. Арсеньев (продолжение); № 36/2022 от 22.12.2022 на сумму 9 100,00 руб. на услуги по проведению негосударственной экспертизы сметной документации на благоустройство дворовой территории по ул. Ломоносова, 52;

- с ООО "Экспертиза и Консультирование" № 0157-ЭС-22 от 26.10.2022 на сумму 70 500 руб. на услуги по проведению негосударственной экспертизы сметной документации на благоустройство детской площадки по адресу: г. Арсеньев, ул. Садовая 9; спортивных площадок по адресу: ул. Садовая 8 и ул. Кошевого 2, дворовых территорий по адресу: ул. Островского 4.1, ул. 25 лет Арсеньеву 3, ул. Октябрьская 63/1;

- с ИП Кулагин Владислав Александрович №144 от 07.12.2022 на сумму 227 400,00 руб. на изготовление и монтаж 2 информационной продукции на общественных территориях: парк "Аскольд", сквер "Детский городок "Радость", "Сквер в честь 25-летия г. Арсеньева".

- с ООО «КОНКРИТ ДЖАНГЛ АРХИТЕКТУРА» № 146 от 09.12.2022 на сумму 181 000,00 руб. на разработку концепции и сметной документации по благоустройству общественной территории «Сквер, расположенный в районе торгового центра по адресу ул. Октябрьская, 20а».

**Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»** предусматривает обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа.

По бюджету предусмотрено 7 712 166,00 руб., из трех источников: Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – в размере 2 072 419,59 руб. бюджета Приморского края – в размере 356 652,47 руб., бюджета городского округа – в размере 5 283 093,94 руб. Исполнение 100 %.

Заключен 1 МК на приобретение благоустроенного жилого помещения нанимателю, взамен изымаемого жилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу на территории г. Арсеньева Приморского края. Из жилого помещения общей площадью 44,7 кв. м. переселено 8 граждан.

По решению суда от 15.10.2021 №2-587/2021 в отношении собственника жилого помещения МКД, расположенного по адресу №7 ул. Котовского, вступившего в силу 20.11.2021, выплачена оценочная стоимость жилого помещения в сумме 5 886 284,00 руб.

*- по КБК 986 0503 17 9 F3 67483 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»* предусмотрено 6 109 317,23 руб. Исполнение 6 109 317,23 руб., что составляет 100 %.

*-по КБК 986 0503 17 9 F3 67484 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета»* предусмотрено 1 062 306,88 руб. Исполнение 1 062 306,88 руб., что составляет 100 %.

*- по КБК 986 0503 17 9 F3 6748S «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств городского округа»* предусмотрено 5 741,89 руб. Исполнение 5 741,89 руб., что составляет 100 %.

*- по КБК 986 0503 17 9 F3 21540 «Снос расселяемых аварийных многоквартирных домов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»* предусмотрено 534 800,00 руб. Исполнение 534 800,00 руб., что составляет 100 %, заключен муниципальный контракт из средств городского округа на сумму 534 800,00 руб. для выполнения работ по сносу МКД №3а по ул. Вокзальная и №12 по ул. Суличевского, признанных аварийными. Работы выполнены.