**Реализация национальных проектов в Арсеньевском городском округе за 2021 год**

Арсеньевский городской округ участвовал в реализации следующих национальных проектов: Демография, Экология, Образование, Жилье и городская среда, Культура, Малое и Среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.

**Средства на реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов исполнены в следующих объемах**

 руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование федерального проекта | Наименование статьи расходов | КБК | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено  | Не исполненные назначения | Результат реализации  |
| **Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"** |
| 1 | "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 01 1 I5 21200 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Опубликовано в СМИ 3 тематических страницы о предпринимательстве, в том числе одна о социальном предпринимательстве |
| **Национальный проект "Образование"** |
| 2 | "Современная школа" | Полномочия по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | 02 9 E1 93140 | 7 415 000,00 | 7 415 000,00 | 0,00 |   34 педагога |
| **Национальный проект «Культура»** |
| 3 | "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Расходы на создание модельных муниципальных библиотек **из краевого бюджета** | 05 9 А1 54540 | 5 102 040,82 | 5 102 040,82 | 0,00 | Интерактивная панель в Школу Искусств -1шт. |
| Расходы на создание модельных муниципальных библиотек **за счет средств бюджета городского округа** | 05 9 А1 54540 | 3 155,90 | 3 155,90 | 0,00 |
| Расходы на приобретение муниципальным учреждением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в рамках национального проекта "Культура" **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 05 9 A1 70610 | 121 884,00 | 121 884,00 | 0,00 | Приобретено для библиотеки: Интерактивная панель, интерактивный стол, мини-типография, ноутбуки, моноблоки, сетевое оборудование, мебель, книжная продукция, произведен текущий ремонт. |
| **Национальный проект "Демография"** |
| 4 | "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" | Проведение профилактических мероприятий, пропагандирующих преимущества здорового образа жизни в рамках национального проекта "Демография" | 19 9 Р4 71500 | 60 000,00 | 60 000,00 |  0,00 | Проведено 184 мероприятия |
| 5 | "Спорт-норма жизни" | Проведение физкультурных, спортивно-массовых мероприятий в рамках национального проекта "Демография" **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 09 1 P5 20160 | 1 148 115,96 | 1 148 115,96 | 0,00 | Проведено 32 спортивных мероприятия по спортивным учреждениям на территории АГО. Спортсмены приняли участие в 40 соревнованиях краевого, регионального, федерального уровней. |
| Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние **из краевого бюджета** | 09 2 P5 52291 | 8 307 273,00 | 4 303 054,39 | 4 004 218,61 | Приобретены: беговая дорожка, тренажер для пресса, велоэргометр, гриф детский, тренажеры для мышц спины, для мышц ног, стойки для грифов и дисков, ноутбук, монитор, тренажер для мышц рук, плиобоксы, гантели, гири, штанги для разных весовых категорий, помосты, плинты, стойки для приседаний. Оборудование приобретено в полном объеме, необходимом для приведения организации в нормативное состояние. |
| Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние **за счет средств бюджета городского округа** | 09 2 P5 52291 | 133 084,16 | 133 084,16 | 0,00 |
| **Национальный проект "Жилье и городская среда"** |
| 6 | "Формирование комфортной городской среды" | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды **из краевого бюджета** | 18 1 F2 55550 | 33 334 778,79 | 33 334 778,79 | 0,00 | Благоустройство территории «Парк Восток», «Парк Аскольд» |
| Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды **за счет средств бюджета городского округа** | 18 1 F2 55550 | 167 511,46 | 167 511,46 | 0,00 |
| Разработка дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации, изготовление информационной продукции в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 18 1 F2 21440 | 3 381 660,00 | 3 381 660,00 | 0,00 |
| Благоустройство общественных территорий городского округа, проведение мероприятий по обеспечению доступности городской среды для инвалидов, цифровизации отрасли городского хозяйства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 18 1 F2 21443 | 5 855,80 | 5 855,80 | 0,00 |
| 7 | "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 17 9 F3 67483 | 21 623 020,85 | 18 551 969,46 | 3 071 051,39 | Приобретено 16 жилых помещений, обеспечены жильем 43 граждан. |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, **из краевого бюджета** | 17 9 F3 67484 | 3 779 729,28 | 3 415 104,48 | 364 624,80 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда **за счет средств бюджета городского округа** | 17 9 F3 6748S | 20 338,47 | 17 587,72 | 2 750,75 |
| Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками в рамках национального проекта "Жилье и городская средства" **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 17 9 F3 21530 | 1 378 178,07 | 1 378 177,87 | 0,20 |
| 8 | «Чистая вода» | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения **из краевого бюджета** | 06 2 F5 52430 | 138 108 061,23 | 137 211 367,38 | 896 693,85 | 24.12.2021. введены в эксплуатацию водопроводные очистные сооружения на водохранилище реки Дачная г. Арсеньев, Приморский край. |
|  |  | **ИТОГО** |  | **224 099 587,79** | **215 760 348,19** | **8 339 339,60** |  |

**Реализация национальных проектов в Арсеньевском городском округе**

Арсеньевский городской округ участвовал в реализации следующих национальных проектов: Демография, Образование, Жилье и городская среда, Культура, Малое и Среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.

**Федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография»**

*- по КБК 988 0703 199Р471500 «Проведение профилактических мероприятий, пропагандирующих преимущества здорового образа жизни в рамках национального проекта "Демография"»* предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 60 000,0 руб., кассовое исполнение составило в сумме 60 000,0 руб. Исполнено 100%.

*По управлению культуры* проведение профилактических мероприятий, пропагандирующих преимущества здорового образа жизни, выделены средства из бюджета Арсеньевского городского округа в сумме 15 000,00 руб. МБУК «ДК «Прогресс», МБУК «ЦБС». Для освоения средств заключены контракты на приобретение материальных запасов (бумага, заправка картриджей) для оформления буклетов и вывесок.

*По управлению образованию исполнено в сумме 20 000,0 руб.*

 Приобретена спортивная экипировка для участников (108 человек) спортивных мероприятий в рамках «Президентские спортивные игры».

*По управлению спорта исполнено в сумме 25 000,0 руб.* было проведено 5 физкультурно-спортивных мероприятий ( «Первенство по кроссу среди лыжников-гонщиков», «Матчевые встречи среди дворовых команд по футболу», « 10000 шагов», изготовление печатной продукции , пропагандирующей здоровый образ жизни)

**Федеральный проект «Учитель будущего» национального проекта «Образование»**

*- по КБК 988 1003 029E593140 «Полномочия по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края»* предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 7 415 000,0 руб., кассовое исполнение составило в сумме 7 415 000,0 руб. Исполнено 100%.

*По управлению образования*.

В рамках переданных полномочий Арсеньевскому городскому округу по предоставлению мер социальной поддержки педагогических работников, в соответствии с Законом Приморского края от 23 ноября 2018 года №389-КЗ «О предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых и муниципальных образовательных организаций  Приморского края».

В 2021 году в образовательные учреждения Арсеньевского городского округа, осуществляется поддержка молодых специалистов в виде:

 единовременной денежной выплаты в размере от 250 000,0 .руб. до 300 000,0 руб.;

 ежемесячной денежной выплаты в размере 10 000,0 руб.;

 компенсация расходов за наем (поднаем) жилого помещения в размере 50 процентов фактических расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения, но не более 10 000,0. руб.

 А также всем педагогическим работникам, работающим в образовательной организации по основному месту работы на должности педагогического работника, раз в три года предоставляется мера социальной поддержки в виде компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в размере 25 % фактических расходов стоимости путевки, но не более 15 000,0 руб.

выплачивается ежемесячно по 5 000,0 руб. наставникам молодых специалистов.

В 2021 году в общеобразовательные учреждения Арсеньевского городского округа поступили на работу 14 молодых педагогов.

За 2021 год общая сумма выплат молодым специалистам работающих в образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Арсеньевского городского округа составила 6 539 567,75 руб.

*По управлению культуры.* Согласно постановлению администрации Приморского края от 08.08.2019 года № 518-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 18 декабря 2018 года № 619-па «О порядке предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края» выделено и освоено денежных средств в сумме 875 400 руб.:

 -выплаты единовременного пособия молодым специалистам в сумме 300 000 руб.;

-ежемесячного пособия в сумме 421 300,0 руб.;

-ежемесячное пособие наставнику в сумме 74 200 руб.;

-за наем жилого помещения молодым специалистам в сумме 72 000 руб.;

- компенсации части путевки на санаторно-курортное лечение в сумме 7 900 руб.

Данная выплата произведена молодым специалистам и сотрудникам в МБУДО «Детская школа искусств» Арсеньевского городского округа. Все денежные средства освоены в полном объеме.

**Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального  проекта «Культура»**

- *по КБК 989 0703 059А170610 «Расходы на приобретение муниципальным учреждением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в рамках национального проекта "Культура"»*

Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебным материалами. Выделены средства из бюджета Арсеньевского городского округа в размере 121 884,00 руб. МБУДО «Детская школа искусств» Арсеньевского городского округа для освоения данных средств заключила контракт № 1 от 01.04.2021г. на сумму 121 884,00руб. для приобретения интерактивной панели. Все денежные средства освоены своевременно и в полном объеме;

- *по КБК 989 0801 059А154540 «Создание модельных муниципальных библиотек»*

 создание модельных муниципальных библиотек. В 2021 году проведены работы по переоснащению библиотеки-филиала № 5 МБУК ЦБС по модельному стандарту. Общая стоимость проекта составило в сумме 5 105 196,72руб**.** (в т. ч**.** за счет средств федерального бюджета в сумме 5 000 000,00руб., краевого бюджета в сумме 102 040,82 руб., местного бюджета в сумме 3 155,90 руб.). Для освоения средств заключены контракты на приобретение мультимедийной техники, кондиционеров, сетевого оборудования, мебели. Все денежные средства освоены в полном объеме.

**Федеральный проект «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография»**

*По управлению спорта:*

*- по КБК 991 1102 091P520160 «Проведение физкультурных, спортивно-массовых мероприятий в рамках национального проекта «Демография»* предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 1 148 115,96,00 руб., кассовое исполнение составило в сумме 1 148 115,96 руб. Исполнено 100%.

Из средств местного бюджета было выделено и израсходовано 1 148 115,96 рублей на проведение физкультурных, спортивно – массовых мероприятий в рамках национального проекта «Демография»:

- участие спортсменов в сорока соревнованиях краевого, регионального, федерального уровнях : кубок Дальнего Востока по плаванию г. Южно-Сахалинск, г. Холмск, кубок Сибири по плаванию г. Иркутск. Краевые соревнования в г. Владивостоке по самбо, плаванию, волейболу, греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, легкой атлетике, выездные соревнования в г. Уссурийске, г. Лесозаводске, с. Покровка, г. Большой Камень, г. Комсомольск-на-Амуре, г. Краснодаре, Чемпионате России по тяжелой атлетике г. Москва;

- проведено 32 спортивных мероприятия на территории Арсеньевского городского округа: краевой турнир по тяжелой атлетике, спартакиада пенсионеров, шахматный турнир, «Кожаный мяч» по футболу, шашечный турнир, соревнования по мини-футболу, кудо, беговым лыжам, хоккею с мячом, по прыжкам на батуте, турнир по самбо, соревнования по гиревому спорту, зимний фестиваль ГТО, кубок города по дартсу;

- проведены спортивные сборы на территории города для участия в летней спартакиаде трудовых коллективов Приморского края, спартакиаде инвалидов в г.Уссурийске, краевых соревнованиях.

В реализации мероприятий принимали участие МБУ "СШ "Юность", МБУ "СШ "Восток", МБУ "СШ "Полет", МБУ СШОР "Богатырь", Управление спорта и молодежной политики Арсеньевского ГО.

*-по КБК 991 1103 092 Р552291* «*Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние».*

Предусмотрено бюджетных назначений в сумме 8 440 357,16 руб., кассовое исполнение составило в сумме 4 436 138,55 руб., не исполнено 4 004 218,61 руб. Заключено пять простых договоров на сумму 2 258 900,00 рублей. Заключен один договор по итогам проведения аукциона на сумму 2 177 238,55 руб. Приобретены: беговая дорожка, тренажер для пресса, велоэргометр, гриф детский, тренажеры для мышц спины, для мышц ног, стойки для грифов и дисков, ноутбук, монитор, тренажер для мышц рук, плиобоксы, гантели, гири, штанги для разных весовых категорий, помосты, плинты, стойки для приседаний. Оборудование приобретено в полном объеме, необходимом для приведения организации в нормативное состояние.

**Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

Предусматривает финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства - субсидирование части финансового обеспечения затрат.

По бюджету предусмотрено 10 000,00 руб., из бюджета городского округа. Исполнение 10 000,00 руб., что составляет 100 %.

В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства реализовано мероприятие  *по КБК 986 0412 01 1 I5 21200 «Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»*

(руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сумма |
| **Выпуск тематической страницы в печатных СМИ городского округа о предпринимательстве** | **10 000,00** |
| Выпуск тематической страницы в печатных СМИ городского округа о предпринимательстве | 7 500,00 |
| Выпуск тематической страницы в печатных СМИ городского округа о социальном предпринимательстве | 2 500,00 |
| ИТОГО | 10 000,00 |

 В рамках муниципального контракта с ООО «РИК «Бизнес-Арс» опубликовано в СМИ 3 тематических страницы о предпринимательстве, в том числе одна о социальном предпринимательстве.

**Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»** предусматривает повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий, формирование (обустройство) мест массового отдыха населения (городских парков), формирование (обустройство) детских и спортивных площадок.

*- по КБК 986 0503 18 1 F2 55550 «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды»* предусмотрено по бюджету 33 502 290,25 руб., из трех источников: бюджета городского округа – в размере 167 511,46 руб., бюджета Приморского края – в размере 666 695,60 руб., Федерального бюджета – в размере 32 668 083,19 руб. Исполнение 33 502 290,25 руб., что составляет 100 %.

Произведены расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, заключены следующие муниципальные контракты:

 - на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер по ул.Калининская, 14» в .г.Арсеньеве с ИП Шленев А.В. МК от 03.03.2021 № 0120300004421000011\_88114 на сумму 3 368 429,59 руб.;

- на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк «Восток» с ИП Пустовит С.В., № 0120300004421000012\_8811 от 09.03.2021 на сумму 5 014 098,44 руб. Выполнены работы в части благоустройства видовой площадки с установкой ротонды;

- на выполнение работ благоустройству общественной территории «Парк «Восток» с ООО «Строительная компания № 1» №40 от 05.05.2021 на сумму 446 329,76 руб. Выполнены работы в части асфальтирования примыканий набережной к ротонде и к существующему асфальтовому покрытию в районе парка аттракционов;

- на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк «Аскольд с ИП Слинченко С.А. № 0120300004421000013\_88114 от 09.03.2021 на сумму 16 567 282,50 руб.;

- на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк «Аскольд с ИП Слинченко С.А. № 0120300004421000038\_88114 от 09.03.2021 на сумму 5 612 621,4 руб.;

- на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк «Аскольд с ИП Слинченко С.А. № 0120300004421000057\_88114 от 31.05.2021 на сумму 1 669 208,33 руб.;

- на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк «Аскольд с ИП Слинченко С.А. № 101 от 01.10.2021 на сумму 421 443,87 руб.;

- на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк «Аскольд с ИП Слинченко С.А. № 105 от 08.10.2021 на сумму 402 876,34руб.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализованы мероприятия, предусмотренные за счет средств городского бюджета, в том числе:

*-по КБК 986 0503 181 F2 21440 «Разработка дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации, изготовление информационной продукции в рамках национального проекта "Жилье и городская среда»* предусмотрено счет средств городского бюджета 3 381 660,00 руб. Исполнение 3 381 660,00 руб., что составляет 100 %. Заключено 33 муниципальных контракта на разработку проектно-сметных документаций, проведение негосударственной экспертизы проектно-сметных документаций, топографические работы на общественных территориях городского округа.

*-по КБК 986 0503 18 1 F2 21443 «Благоустройство общественных территорий городского округа, проведение мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли городского хозяйства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда»* предусмотрено счет средств городского бюджета 5 855,80 руб. Исполнение 5 855,80 руб., что составляет 100 %. Выполнены работы по ремонту кирпичной кладки столбов входных ворот на общественной территории «Аллея Депутатов».

**Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»** предусматривает обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа.

По бюджету предусмотрено 26 801 266,67 руб., из трех источников: бюджета городского округа – в размере 1 398 516,54 руб., бюджета Приморского края – в размере 3 779 729,28 руб., Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – в размере 21 623 020,85 руб. Исполнение 23 362 839,53 руб., что составляет 87,2 %.

Заключено 16 МК на приобретение благоустроенных жилых помещений нанимателю, взамен изымаемого жилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу на территории г. Арсеньева Приморского края. Из жилых помещений общей площадью 382,80 кв.м. переселено 43 граждан.

 *- по КБК 986 0503 17 9 F3 67483 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»* предусмотрено 21 623 020,85 руб. Исполнение 18 551 969,46 руб., что составляет 85,80 %. Не исполнение в сумме 3 071 051,39 руб. в связи с тем, что собственник жилого помещения № 283, дом № 4 по ул. Островского отказался от выплаты ему возмещения за изымаемое жилое помещение.

 *-по КБК 986 0503 17 9 F3 67484 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета»* предусмотрено 3 779 729,28 руб. Исполнение 3 415 104,48 руб., что составляет 90,35 %. Не исполнение в сумме 364 624,80 руб. в связи с тем, что собственник жилого помещения № 283, дом № 4 по ул. Островского отказался от выплаты ему возмещения за изымаемое жилое помещение.

 *- по КБК 986 0503 17 9 F3 6748S «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств городского округа»* предусмотрено 20 338,47 руб. Исполнение 17 587,72 руб., что составляет 86,48 %. Не исполнение в сумме 2 750,75 руб. в связи с тем, что собственник жилого помещения № 283, дом №4 по ул. Островского отказался от выплаты ему возмещения за изымаемое жилое помещение.

В связи с этим 18.11.2021г. был расторгнут муниципальный контракт на приобретение жилого помещения площадью не менее 23,00 кв.м. от 14.10.2021 № 0120300004421000096\_8811 ООО «Центр недвижимости».

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализованы мероприятия, предусмотренные за счет средств городского бюджета, в том числе:

*-по КБК 986 0503 17 9 F3 21530 «Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»* предусмотрено счет средств городского бюджета 1 378 178,07 руб. Исполнение 1 378 177,87 руб., что составляет 100 %.

Для двух нанимателей жилых помещений, находящихся в аварийных жилых домах, улучшены жилищные условия, путем приобретения жилых помещений большей площадью (дополнительная площадь, предоставляемая сверх расселяемой). По результатам проведенных электронных аукционов экономия составила 0,20 руб.

**Федеральный проект «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»**

*-по КБК 986 0502 06 2 F5 52430 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»* предусматривает реализацию мероприятий по реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная г.Арсеньева. По бюджету 138 108 061,23 руб., из двух источников: бюджета Приморского края – в размере 2 762 161,23 руб., Федерального бюджета – в размере 135 345 900,00 руб. Исполнение 137 211 367,38 руб., что составляет 99,4 %.

В рамках муниципального контракта № 0120300004419000047\_88114 от 15.07.2019 заключенного между администрацией городского округа и ООО «Первый Контур», предприятие в 2021 году выполнило следующие строительно-монтажные работы: подготовительные работы- вертикальная планировка, станция водоподготовки- общестроительные работы, склад угля, склад реагентов, блочно-модульная котельная, трансформаторная подстанция, наружные сети теплоснабжения, наружные сети водоснабжения, наружные сети канализации, наружные сети электроснабжения, водоснабжение и водоотведение, индивидуальный тепловой пункт, автоматизация станции водоподготовки, пожарная и охранная сигнализация, видеонаблюдение и телефония, электроснабжение, технологическое оборудование станции водоподготовки, озеленение, покрытие проездов тротуаров и площадок, наружное освещение.

В целях строительного контроля администрацией городского округа заключено дополнительное соглашение от 15.12.2021 №5 к муниципальному контракту № 455 от 21.07.2020, заключенный с ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных проектов». В 2021 году осуществлен строительный контроль на сумму 461 951,42 руб.

 24.12.2021. введены в эксплуатацию водопроводные очистные сооружения на водохранилище реки Дачная г. Арсеньев, Приморский край. В настоящее время администрация городского округа готовит документы на постановку указанного объекта на государственный кадастровый учет, оформляет права собственности и передачу водопроводных очистных сооружений эксплуатирующей организации. Ориентировочно перечисленную работу планируется выполнить до апреля 2022 года. Затем будут выполняться работы по допуску очистных сооружений в пробную эксплуатацию (укомплектование кадрами и проведение стажировки эксплуатационного персонала; обеспечение запасов материалов, реагентов, защитных средств и т.д.; проверка готовности лаборатории к лабораторно-производственному и технологическому контролю).