Реализация национальных проектов в Арсеньевском городском округе за 2023 год

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  федерального проекта | Наименование  статьи расходов | КБК | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Не исполненные назначения | Результат реализации |
| **Национальный проект "Культура"** | | | | | | | |
| 1 | "Культурная среда" | Создание модельных муниципальных библиотек **из краевого бюджета** | 05 9 А1 54540 | 10 204 081,63 | 10 204 081,63 | 0,00 | На переоснащение Центральной городской библиотеки по модельному стандарту было затрачено 10 210, 39 т.руб. из средств федерального, краевого и местного бюджетов. Из них:  -текущий ремонт 3918,60 т.руб,  -оформительские работы 210,39 т.руб.,  -комплектование книжного фонда ЦГБ 1500,00 т.руб,  -изготовление и поставку мебели 2 148, 41 т.руб.,  -компьютерное и мультимедийное оборудование - 2 432,98 т.руб. |
| Создание модельных муниципальных библиотек **за счет средств бюджета городского округа** | 05 9 А1 54540 | 6 311,80 | 6 311,80 | 0,00 |
| 2 | "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" | Создание виртуальных концертных залов **из краевого бюджета** | 05 9 А3 54530 | 2 551 020,41 | 2 551 020,41 | 0,00 | Для создания виртуального концертного зала приобретены:  -панели LED экрана STAGE PRO в количестве 47 шт. на сумму 2411,24 т.руб., -видеопроцессор – 141,35 т.руб.  Экран (длина – 6,14 м, ширина – 4,1 м, площадь - 25,17 кв.м) установлен в Большом концертном зале. |
| Создание виртуальных концертных залов **за счет средств бюджета городского округа** | 05 9 А3 54530 | 1 577,95 | 1 577,95 | 0,00 |
| **Национальный проект "Образование"** | | | | | | | |
| 3 | "Современная школа" | Полномочия по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | 02 9 E1 93140 | 6 860 000,00 | 6 860 000,00 | 0,00 | 37 педагогов |
| 4 | "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях | 02 2 ЕВ 51790 | 951 981,00 | 951 981,00 | 0,0 | 8 советников |
| **Национальный проект "Жилье и городская среда"** | | | | | | | |
| 5 | "Формирование комфортной городской среды" | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды **из краевого бюджета** | 18 1 F2 55550 | 32 580 093,83 | 32 580 093,83 | 0,00 | Благоустройство общественной территории парк «Аскольд» (подготовка оснований для велодорожки и спортивной площадки, асфальтирование и разметка велодорожки и автопарковки, установка дорожных знаков, урны и перголы, возведение сухого ручья и рокария, устройство системы видеонаблюдения и освещения) |
| Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды **за счет средств бюджета городского округа** | 18 1 F2 55550 | 163 719,07 | 163 719,07 | 0,00 |
| Разработка дизайн-проектов на благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и проведение экспертизы проектно-сметной документации, изготовление информационной продукции в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 18 1 F2 21440 | 2 924 190,00 | 2 924 190,00 | 0,00 | Разработка дизайн проектов по благоустройству общественных территорий, проведение негосударственной экспертизы по имеющимся проектам. |
| Благоустройство общественных территорий городского округа, проведение мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения, а также по цифровизации отрасли городского хозяйства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 18 1 F2 21443 | 1 336 621,96 | 1 336 621,96 | 0,00 | Благоустройство общественной территории парк «Аскольд» (планировка территории, технологическое присоединение к электрическим сетям оборудования парка, установка ограждения щитов электрооборудования и видеонаблюдения)  Благоустройство общественной территории парк «Восток» с установкой качелей. |
| Ремонт пешеходного мостика (парк Восток) **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 18 1 F2 21448 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | Благоустройство общественной территории парк «Восток» с текущим ремонтом пешеходного мостика. |
| 6 | "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Снос расселяемых аварийных многоквартирных домов в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 17 9 F3 21540 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | Снесено 8 домов:  Ул.Нагорная д.7;  Ул.Котовского д.7, д.21, д.22, д.24, д.28;  Ул.Суличевского д.9, д.10 |
| **Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"** | | | | | | | |
| 7 | "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 01 1 I5 21200 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Опубликовано в СМИ 3 тематических страницы о предпринимательстве, в том числе одна о социальном предпринимательстве. |
| **Национальный проект "Демография"** | | | | | | | |
| 8 | "Укрепление общественного здоровья" | Проведение профилактических мероприятий, пропагандирующих преимущества здорового образа жизни в рамках национального проекта "Демография" **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 19 9 Р4 71500 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | Аренда автобуса на 25 мест для участия в Дальневосточных играх ГТО «Отборочный тур» в г.Владивосток |
| 9 | "Спорт-норма жизни" | Проведение физкультурных, спортивно-массовых мероприятий в рамках национального проекта "Демография" **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 09 1 P5 20160 | 952 706,83 | 952 706,83 | 0,00 | Приобретение наградной атрибутики для проведения фестиваля "Вперед ВФСК ГТО" среди общеобразовательных учреждений АГО; награждение участников лыжного забега (посвященный 80-летию Сталинградской битвы), обеспечение медицинской помощью при проведении всероссийской лыжной гонки "Лыжня России", награждение участников "Лыжня России", проведение открытого первенства по лыжному марафону "Сихотэ-Алинь 2023",награждение участников межмуниципального этапа соревнований по лыжным гонкам "Арс-гора 2023", приобретение винтовок для участия в краевой летней спартакиаде муниципальных образований, награждение участников соревнований "Прыжковая эстафета", городского фестиваля "Мы выбираем ГТО", страхование участников спартакиады в г.Уссурийске, организация питания в г.Уссурийске сборной команды города, участвующей в летней спартакиаде команд муниципальных образований. Организация участия в соревнованиях "Дети Приморья". Награждение участников мероприятия "Мама, папа, я-спортивная семья", организация питания участников спартакиады инвалидов. Участие в проведении Дня Молодежи. Организация участия сборной команды участников краевого фестиваля "Мы выбираем ГТО" г.Владивосток. Приобретение наградной атрибутики для проведения городского турнира по мини-футболу, городского спортивно-патриотического мероприятия городского турнира по самбо. Организация и проведение краевого дня бега "Кросс нации", спартакиады ветеранов спорта, лыжного кросса, городского турнира по дартсу, первенства города по прыжкам на батуте, краевого турнира по боксу в г.Арсеньеве, рождественского турнира по хоккею с мячом. Проведение смотра-конкурса спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в АГО в 2023 году. |
| Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности для развития массового спорта **(дополнительные расходы местного бюджета, не учитываемые в Соглашениях на предоставление субсидий из краевого бюджета)** | 09 1 P5 20165 | 50 230,00 | 50 230,00 | 0,00 | Приобретение спортивного инвентаря для занятий физкультурно-спортивной работой с населением в МБУ ДО СШ «Юность» |
| Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности **из краевого бюджета** | 09 1 P5 92190 | 450 357,89 | 450 357,89 | 0,00 | Заключены договоры гражданско-правового характера на осуществление проката коньков в МБУ СШ "Юность" МБУ СШ "Восток", проведение физкультурно-спортивной работы в МБУ СШ "Восток", МБУ СШ "Полет" |
| Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности **за счет средств бюджета городского округа** | 09 1 P5 S2190 | 13 928,59 | 13 928,59 | 0,00 |
| Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта **из краевого бюджета** | 09 1 P5 92230 | 2 967 230,00 | 2 967 230,00 | 0,00 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования:  -комплект для лыжного спорта 100 ед.;  -коньки хоккейные, фигурные 160 пар;  -палки для занятий скандинавской ходьбой 50 пар;  - многофункциональный укладчик лыжных трасс 1 шт.;  - колесный блок-борона 1 шт.;  - снегоход «Буран» 1 шт.;  - модульное здание для проката зимнего инвентаря 1 шт. |
| Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта **за счет средств бюджета городского округа** | 09 1 P5 S2230 | 91 770,00 | 91 770,00 | 0,00 |
| Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки **из краевого бюджета** | 09 9 P5 50810 | 841 725,14 | 841 725,14 | 0,00 | Оплата проезда, проживания при участии в тринадцати соревнованиях воспитанников спортивных школ по базовым олимпийским видам спорта краевого, регионального, Российского уровней. Приобретение инвентаря для базовых олимпийских видов спорта. |
| Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки **за счет средств бюджета городского округа** | 09 9 P5 50810 | 26 032,74 | 26 032,74 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 69 208 578,84 | 69 208 578,84 | 0,00 |  |