

Проектный комитет администрации Арсеньевского городского округа

|  |
| --- |
| ПРОТОКОЛзаседания Проектного комитета администрации Арсеньевского городского округа |

29 июня 2021 г. № 06

Председательствующий: Черных Светлана Леонидовна, заместитель главы городского округа;

Секретарь: советник главы Миронов Дмитрий Николаевич;

Присутствовали:

|  |  |
| --- | --- |
| Гулак Галина Викторовна | - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа; |
| Епифанова Мария Владимировна | - заместитель председателя ОО «Совет предпринимателей г. Арсеньева»; |
| Смелый Алексей Витальевич | - заместитель директора по производству АО «Арсеньевэлектросервис»; |
| Шевченко Ольга Федоровна | - начальник управления культуры администрации городского округа; |
| Щербаков Анатолий Михайлович | - председатель Думы Арсеньевского городского округа; |
| Щур Станислава Евгеньевна | - заместитель начальника управления образования администрации городского округа; |

Приглашенные:

|  |  |
| --- | --- |
| Орлов Алексей Владимирович  | - начальник отдела содержания городских территорий ; |
| Диденко Ольга Петровна | - главный специалист 1 разряда организационного управления |
| Пустовит Сергей Владимирович | - общественный наблюдатель; |
| Примакова Светлана Владимировна | - общественный наблюдатель; |
| Шеметов Сергей Владимирович | - общественный наблюдатель; |
| Зырянов Анатолий Афанасьевич | - общественный наблюдатель; |
| Турикова Татьяна Михайловна | - общественный наблюдатель; |
| Вишневецкий Максим Евгеньевич | - общественный наблюдатель; |
| Рубцов Владимир Владимирович | -представитель подрядчика ООО «Первый контур»; |
| Дубовенко Галина Александровна | - зам. главного врача по финансово-экономической работе КГБУЗ «Арсеньевская городская больница» |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации проекта «Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная» в рамках национального проекта «Экология» по состоянию на 29.06.2021.

Докладчик – Богомолов Е.В.

2. О реализации проекта «Благоустройство общественных территорий» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по состоянию на 29.06.2021.

Докладчик – Богомолов Е.В.

3. О реализации проекта «Создание модельной библиотеки на базе Библиотеки-филиала № 5 МБУК «Централизованная библиотечная система им. В.К.Арсеньева» в рамках национального проекта «Культура» по состоянию на 29.06.2021.

Докладчик – Шевченко О.Ф.

4. О реализации Национальной программы "Развитие системы Здравоохранения" Капитальный ремонт поликлинического подразделения КГБУЗ "Арсеньевкая ГБ", 692330,Приморский край, город Арсеньев, улица 25 лет Арсеньеву, 9а, ул. Ломоносова 2 по состоянию на 29.06.2021.

Докладчик – Аплюшкина Л.Г.

5. Об итогах мониторинга строительства, ремонта, реконструкции объектов реализуемых в рамках национальных проектов (программ) на территории городского округа за июнь 2021 года.

Докладчики – Турикова Т.М., Зырянов А.А, Примакова С.В.

6. Разное.

Вопрос 1. О реализации проекта «Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная» в рамках национального проекта «Экология» по состоянию на 29.06.2021

СЛУШАЛИ:

Рубцов В.В. – доклад прилагается.

 Щербаков А.М. - срок окончания работ?

Рубцов В.В. - 2 июля 2021г. Заявили ходатайство о переносе сроков, на 15 сентября, пока на рассмотрении в крае. После последнего совещания, есть понимание что переносов сроков не будет.

Щербаков А.М. - будете платить штрафные санкции?

Рубцов В.В. - да.

Шеметов С.В.- % соотношение с учетом пусконаладочных работ?

Рубцов В.В. - пусконаладочных работ у нас в контракте нет.

Шеметов С.В. - Как будете проверять работоспособность?

Рубцов В.В. - мы должны предоставить работоспособное оборудование и системы в целом.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию Рубцова В.В.

Вопрос 2. О реализации проекта «Благоустройство общественных территорий» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по состоянию на 29.06.2021.

СЛУШАЛИ:

Орлов А.В. – доклад прилагается.

Щербаков А.М. - кирпичный забор после демонтажа куда идет?

Орлов А.В. - Все демонтированные материалы складываются на территории ул. Котовского 1А Спецслужбы.

Зырянов А.А.- какой процент выполнения контракта по парку Аскольд?

Орлов А.В. - 20%

Смелый А.В. - нельзя ли на этапе проектирования каких либо проектов увязывать с инженерными сетями

Орлов А.В. - обратим внимание при проектировании следующих объектов.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию Орлова А.В.

Вопрос 3. О реализации проекта «Создание модельной библиотеки на базе Библиотеки-филиала № 5 МБУК «Централизованная библиотечная система им. В.К.Арсеньева» в рамках национального проекта «Культура» по состоянию на 29.06.2021.

СЛУШАЛИ:

Шевченко О.Ф. – доклад с презентацией прилагается.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию Шевченко О.Ф.

Турикова Т.М. - Какая сумма оплачена и сколько процентов

Шевченко О.Ф. - проплачено 4 457 492,13 руб., 87 процентов.

Вопрос 4. О реализации Национальной программы "Развитие системы Здравоохранения" Капитальный ремонт поликлинического подразделения КГБУЗ "Арсеньевкая ГБ", 692330,Приморский край, город Арсеньев, улица 25 лет Арсеньеву, 9а, ул. Ломоносова 2 по состоянию на 29.06.2021.

СЛУШАЛИ:

Дубовенко Г.А. – доклад прилагается.

Зырянов А.А.- как замена материала отразится на качестве работ, в частности замена поручней с нержавейки на стальные?

Дубовенко Г.А. - все согласовано доп.соглашением.

 РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию Дубовенко Г.А.

Вопрос 5. Об итогах мониторинга строительства, ремонта, реконструкции объектов реализуемых в рамках национальных проектов (программ) на территории городского округа за июнь 2021 года.

СЛУШАЛИ:

Турикова Т.М. – доклад прилагается.

Дополнение Рубцова В.В. - удорожание проекта на 32 млн. руб.

Шеметов С.В. - нарушение регламента повестки, отсутствие Богомолова Е.В. и главы Арсеньевского городского округа.

Черных С.Л. - Богомолов Е.В. в командировке, глава поручил мне провести проектный комитет.

Шеметов С.В. - администрация не адекватно понимает значимость серьезность национальных проектов, неуважительно относится к общественности, недостаточная проработка ПСД администрацией, впредь мы будем тоже вести протоколы проектного комитета.

Турикова Т.М. - есть замечания по парку Восток, необходимо покрасить лавочки и урны, не презентабельный вид.

Зырянов А.А. - по проекту БКАД, не предусматривается тротуары по ул. Стахановской. Хотелось бы чтоб Администрация поучаствовала в этом проекте т. к. дорога проходит через населенный пункт. Почему нам поручено наблюдать за объектом БКАД, а на проектном комитете мы не обсуждаем этот вопрос?

Примакова С.В. - какая информация есть по программе Твой Проект на 2021г, вносить или нет в мониторинг?

Щур С.Е. - контракт заключен, скоро будут приступать к реализации.

Орлов А.В. - контракты заключены, в ближайшее время приступят к работе.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию Туриковой Т.М.

2. Администрации вынести проблему срыва сроков сдачи объекта по чистой воде в Правительство Приморского края.

3. Приглашать подрядчиков на проектный комитет.

4. Решить вопрос по тротуару через парк с ул. Ломоносова до ул. Щербакова.

5. Администрации решить вопрос по краске на Ротонде ( золотой, белый, серый).

6. Рассмотреть вопрос по возможности покраски лавочек и урн в парке Восток.

Вопрос 6. Разное.

СЛУШАЛИ:

.

Турикова Т.М. – предложила утвердить график выездов общественных наблюдателей за ходом реализации мероприятий региональных проектов на объекты, создаваемые в Арсеньевском городско округе, на 3 кв. 2021 года, график прилагается.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию Туриковой Т.М.

2. Утвердить график выездов общественных наблюдателей на объекты, реализуемые в рамках национальных проектов.

Председательствующий С.Л. Черных

Секретарь Д.Н. Миронов