**ИНФОРМАЦИЯ (пояснительная записка)**

**о ходе реализации региональных проектов в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Арсеньевский городской округ**

**по состоянию на 27.01.2020.**

Разработаны и представлены «Дорожные карты» ***по направлениям национальных проектов:***

***Демография, Здравоохранение, Образование, Жилье и городская среда, Цифровая экономика, Культура, Малое и среднее предпринимательство.***

На реализацию национальных проектов на территории **Арсеньевского городского округа** до 2024 года предусмотрено 1,379 млрд рублей**, в том числе в 2019 году** предусмотрено 51,84 млн рублей, в том числе ФБ – 37,29 млн. рублей, КБ – 13,33 млн. рублей, МБ – 1,22 млн рублей.

На текущую дату на 2019 год законтрактовано на 51,84 млн рублей (100%).

Исполнение составляет 46,69 млн рублей (90%).

***По проекту «Демография»*** 7,46 млн рублей, законтрактовано 7,46 млн рублей, исполнение 7,46 млн. руб. (100 %);

***По проекту «Здравоохранение»*** финансирование не предусмотрено.

***По проекту «Образование*** предусмотрено 5,15 млн рублей, законтрактовано 5,15 млн рублей, исполнение 0 млн. руб. (0 %) (оплата будет произведена после получения заключения экспертизы (срок выдачи заключения экспертизы 30 января 2020 года);

***По проекту «Жилье и городская среда»*** 34,08 млн рублей, законтрактовано 34,08 млн рублей, исполнение 34,08 млн. руб. (100%), оплачено 34,08 (100%);

***По проекту «Цифровая экономика»*** на 2019 год финансирование не предусмотрено.

***По проекту «Культура»*** 4,4 млн рублей, законтрактовано 4,4 млн рублей исполнение 4,4 млн. руб. (100 %);

***Малое и среднее предпринимательство» 0,75*** млн рублей, контрактация не предусмотрена, т.к. финансовые средства направлены на финансовую поддержку субъектам социального предпринимательства в виде субсидий. Исполнение 0,75 млн. руб. (100 %).