АДМИНИСТРАЦИЯ

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 5 сентября 2023 г. | г. Арсеньев | № | 518-па |
| --- | --- | --- | --- |

О проведении массовых мероприятий, посвященных 151-ой годовщине

со дня рождения В.К. Арсеньева и Дню города

# На основании ст. 16 п. 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года                          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и годового плана общегородских мероприятий, руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Провести на территории Арсеньевского городского округа массовые мероприятия, посвященные 151-ой годовщине со дня рождения 
В.К. Арсеньева и Дню города:

- 10 сентября 2023 года межмуниципальный фестиваль «Арсеньевская осень»;

- 23 сентября 2023 года культурно-спортивный праздник «Город, где сбываются мечты».

2.	Утвердить прилагаемые:

- состав рабочей группы по подготовке и проведению массовых мероприятий;

- организационно-технический план по подготовке и проведению массовых мероприятий.

3. Рекомендовать Межрайонному отделу МВД России «Арсеньевский» (Дулов) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность граждан в местах проведения массовых мероприятий.

4. Рекомендовать КГБУЗ «Арсеньевская городская больница» (Аплюшкина) незамедлительного реагировать на вызовы бригады «Скорой помощи» с мест проведения массовых мероприятий.

5. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа Н.П. Пуха.

# Глава городского округа                                                                                   В.С. Пивень

УТВЕРЖДЕН

постановлением   администрации

Арсеньевского городского округа

от 5 сентября 2023 г. № 518-па

Состав рабочей группы

по подготовке и проведению массовых мероприятий,

посвященных 151-ой годовщине со дня рождения В.К. Арсеньева и Дню города.

| 1. | Пуха Наталья Павловна | и. о. заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа, председатель рабочей группы; |
| --- | --- | --- |
| Члены рабочей группы: |
| 2. | Абрамова Ирина Анатольевна | начальник организационного управления; |
| 3. | Васько Елена Николаевна | директор МБУК «Дворец культуры «Прогресс»; |
| 4. | Климов Сергей Владимирович | директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»; |
| 5. | Конечных Людмила Леонидовна | начальник управления экономики и инвестиций; |
| 6. | Орлов Алексей Владимирович | начальник управления жизнеобеспечения; |
| 7. | Угаров Сергей Сергеевич | начальник управления спорта и молодежной политики; |
| 8. | Фролов Александр Геральдович | директор МКУ «Административно-хозяйственной управление»; |
| 9. | Шевченко Ольга Федоровна | начальник управления культуры; |
| 10. | Шелков Сергей Владимирович | директор МБУ «Спецслужба г. Арсеньева»; |
| 11. | Ягодина Тамара Ивановна | начальник управления образования. |

____________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением   администрации

Арсеньевского городского округа

от 5 сентября 2023 г. № 518-па

Организационно-технический план по подготовке и проведению массовых мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить распоряжение о работе в выходной день муниципальных служащих администрации Арсеньевского городского округа | до 06.09.2023 | до 20.09.2023 | Синько О.А., начальник отдела кадров |
| 2 | Разместить афиши массовых мероприятий в социальных сетях | 04.09.2023 | 15.09.2023 | Диденко О.П., главный специалист организационного управления |
| 3 | Обеспечить информирование жителей о подготовке и проведении мероприятий | в течение подготови тельного периода | в течение подготови тельного периода | Диденко О.П., главный специалист организационного управления |
| 4 | Обеспечить размещение транспорта иногородних участников мероприятий на площади МБУДО СШ «Полет» | 10.09.2023 | 23.09.2023 | Агафонов Е.С., директор МБУДО СШ «Полет» |
| 5 | Подготовить постановление администрации Арсеньевского городского округа об ограничении проезда транспортных средств по ул. Калининская от перекрестка с ул. Новикова до перекрестка с ул. Жуковского и от МБУДО СШ «Полет» к ул. Калининская | до 07.09.2023 | до 21.09.2023 | Орлов А.В., начальник управления жизнеобеспечения; |
| 6 | Установить леера для ограничения проезда транспортных средств по ул. Калининская от перекрестка с ул. Новикова до перекрестка с ул. Жуковского и от МБУДО СШ «Полет» к ул. Калининская | 10.09.2023 С 9.00 до 17.00 | 23.09.2023 | Шелков С.В., директор МБУ «Спецслужба г.Арсеньева» |
| 7 | Установить шатры в местах проведения мероприятий согласно планировке; Демонтировать по окончании мероприятия | 10.09.2023 до 10.00 10.09.2023 с 16.00 до 18.00 |  | Фролов А.Г., директор МКУ «Административно-хозяйственное управление»; Климов С.В., директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |

| 8 | Обеспечить доставку шатров, столов и стульев в МБУК ДК «Прогресс» и обратно | 09.09.2023 по согласованию с ответственными за установку 10.09.2023 с 16.00 до 17.00 |  | Шелков С.В., директор МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Расставить столы и стулья в шатрах согласно планировке | 10.09.2023 до 10.00 |  | Фролов А.Г., директор МКУ «Административно-хозяйственное управление»; Климов С.В., директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| 10 | Установить биотуалеты: - за зданием ДК «Прогресс»; - в парке «Восток» и вывезти по окончании мероприятия | 09.09.2023 до 12.09.2023 | 22.09.2023 до 25.09.2023 | Фролов А.Г., директор МКУ «Административно-хозяйственное управление» |
| 11 | Произвести уборку парка «Восток», покос травы (по необходимости) ул. Калининской до и после мероприятий | 09.09.2023 11.09.2023 | 22.09.2023 24.09.2023 | Шелков С.В., директор МБУ «Спецслужба г.Арсеньева» |
| 12 | Установить контейнеры для сбора мусора и обеспечить их регулярную отчистку в местах проведения массовых мероприятий: - ул. Калининская; - площадь ДК «Прогресс»; - парк «Восток»; - сквер им. 25-летия г. Арсеньева | 09.09.2022 | 22.09.2023 | Шелков С.В., директор МБУ «Спецслужба г. Арсеньева» |
| 13 | Привлечь к участию в массовых мероприятиях педагогов, дошкольников, учащихся, воспитанников спортивных секций, федерации по видам спорта, молодежные объединения, спортивно-технические клубы, участников творческих коллективов, молодежные коллективы предприятий различных форм собственности, общественные и волонтерские объединения | 10.09.2022 | 23.09.2023 | Ягодина Т.И., начальник управления образования; Угаров С.С., начальник управления спорта и молодежной политики; Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций; Шевченко О.Ф., начальник управления культуры; Абрамова И.А., начальник организационного управления |
| 14 | Подготовить планировку тематических зон мероприятий | до 05.09.2023 | до 15.09.2023 | Шевченко О.Ф., начальник управления культуры; Васько Е.Н., директор МБУК ДК «Прогресс»; Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций |
| 15 | Подготовить планировку размещения шатров, столов и стульев на местах проведения мероприятий. Раздать участникам мероприятий для размещения. | до 05.09.2023 09.09.2023 – 10.09.2023 | до 20.09.2023 22.09.2023-23.09.2023 | Шевченко О.Ф., начальник управления культуры; Васько Е.Н., директор МБУК ДК «Прогресс»; Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций |
| 16 | Разместить на электронных информационных ресурсах планировки тематических зон мероприятий | до 09.09.2023 | до 21.09.2023 | Диденко О.П., главный специалист организационного управления |
| 17 | Обеспечить звуковую рекламу массовых мероприятий | ежедневно | ежедневно | Васько Е.Н., директор МБУК ДК «Прогресс» |
| 18 | Организовать фудкорт | 10.09.2023 | 23.09.2023 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций |
| 19 | Подготовить информацию об участниках фестиваля, проводимых промоакциях для включения в сценарий | 08.09.2023 |  | Васько Е.Н., директор МБУК ДК «Прогресс»; Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций; Серенко И.Г., директор МБОУДО «Центр внешкольной работы» Ягодина Т.И., начальник управления образования Угаров С.С., начальник управления спорта и молодежной политики |
| 20 | Подготовить наградную атрибутику участникам фестиваля, организовать ее вручение | 10.09.2023 |  | Шевченко О.Ф., начальник управления культуры; Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций; Васько Е.Н., директор МБУК ДК «Прогресс» |
| 21 | Подготовить макет афиш массовых мероприятий | до 04.09.2023 |  | Васько Е.Н., директор МБУК ДК «Прогресс» |
| 22 | Подготовить сценарии массовых мероприятий, обеспечить озвучивание, тематическое оформление, безопасность использования спецэффектов в местах проведения массовых мероприятий | 04.09.2023 10.09.2023 | 18.09.2023 23.09.2023 | Шевченко О.Ф., начальник управления культуры; Васько Е.Н., директор МБУК ДК «Прогресс» |