АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 31 июля 2017 г. | г.Арсеньев | № | 497-па |
| --- | --- | --- | --- |

О проведении городской выставки – продажи

«Город мастеров»

В целях продвижения товаров (работ, услуг) местных производителей, в связи с празднованием 115-летия города Арсеньева  руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 51, 59 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

-  Положение о проведении на территории городского округа выставки – продажи  «Город мастеров» (далее - выставка) (приложение №1).

- Состав организационного комитета по подготовке и проведению выставки (приложение № 2);

- План организационно – технических мероприятий по подготовке и проведению выставки (приложение № 3);

- Заявку  на участие в выставке (приложение № 4).

2. Организационному управлению (Абрамова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава городского округа                                                                    А.В. Коваль

Приложение № 1

к постановлению администрации

Арсеньевского   городского округа

от 31 июля 2017 г. № 497-па

Положение о выставке – продаже «Город мастеров»

1.Общие положения

Выставка – продажа  «Город мастеров» (далее - выставка) проводится  в рамках  празднования  115-ой годовщины г.Арсеньева   с целью популяризации и продвижения  товаров (работ, услуг) хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Арсеньевского городского округа (далее – городского округа), а также  физических лиц с целью повышения престижа производителей товаров (работ, услуг), возрождения и пропаганды декоративно-прикладного творчества и ремесленничества.

2. Задачи  выставки

- Предоставление возможности  предпринимателям, предприятиям,

организациям,  учреждениям,   гражданам городского округа   представить  свои товары (работы, услуги) общественному мнению,  вызвать интерес к ним,  реализовать товары собственного производства, заключить договоры на производство товаров (работ, услуг).

2. Вовлечение граждан  в  общественную и культурную деятельность  города;

3. Повышение роли  творчества (в т.ч. семейного) в эстетическом и нравственном воспитании подрастающего поколения.

3. Участники выставки

Участниками выставки  являются: предприятия, организации, учреждения,  предприниматели (в т.ч. начинающие), осуществляющие деятельность на территории городского округа, граждане, занимающиеся ремесленничеством, декоративно – прикладным творчеством.

4. Содержание работы выставки

Выставка  экспонирует:

1)  Товары (работы, услуги), производимые  предприятиями, предпринимателями городского округа.

2)  Авторские изделия декоративно-прикладного творчества граждан, в том числе: вышивку, шитье, вязание, плетение,  резьбу (по дереву, кости, камню),  роспись (по

дереву, металлу, ткани), чеканку, литье, кружево, макраме, поделки ( в т.ч.  из глины, соломки, природного материала), ковроткачество, игрушки, мебель, предметы быта, садово – огородный инвентарь  и т.д.

5.  Место и время работы выставки.

Выставка проводится на площади ДК «Прогресс» ( со стороны зимнего входа), 23 сентября  2017 года, время работы - с 11.00 до 17.00 часов.

6. Требования по организации выставочного места.

1. Участник  выставки  представляет  товары (работы, услуги) либо их макеты, рекламные продукты с использованием необходимого оборудования ( палатки, столы, автомобили (для больших экспонатов),  подставки, стенды, рекламницы,  баннера  и т.д.).   Максимальная площадь выставочного места – 10 кв.м.

2. Экспонируемые авторские работы должны отвечать эстетическим и нравственным нормам и соответствовать определенному уровню и направленности выставки - продажи.

3. Мелкие экспонаты должны быть представлены в соответствующем оформлении (подставки, планшеты и т.д.).

4. Представленные работы должны быть завершенными, качественно оформленными.

5.  Выставочное место должно иметь табличку с указанием  наименования  участника выставки, его контактных данных.

7.   Условия проведения и участия в выставке.

1.  Организатором выставки является администрация Арсеньевского городского округа. Организационно-техническое обеспечение выставки осуществляет организационный комитет выставки в соответствии с планом. Администраторами выставки являются специалисты управления экономики и инвестиций администрации городского округа.

2. Для участия в выставке физическому или юридическому лицу необходимо подать заявку по форме, утвержденной данным постановлением, в управление экономики и инвестиций администрации городского округа  до 25 августа 2017 года

1) предприятия, предприниматели (товаропроизводители)  - по тел.5-30-74 , e-mail:    lasun@ars.town,  лично по  адресу ул.Ленинская,8 ,  каб.302

2) граждане, организации  – по тел.4-46-08, e-mail:  torg@ ars.town , лично по адресу, ул. Ленинская, 8 каб.103

3. Выезд участников, экспонирующих товары (работы, услуги) с помощью автомобилей с выставки происходит одновременно под руководством администратора выставки.

4. По окончании выставки участники получают диплом участника выставки.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от   31 июля 2017 г.  № 497-па

Состав организационного комитета выставки

Черных С.Л.       -   заместитель    главы администрации      городского округа,

председатель комитета;

Пуха Н.П.            -  заместитель  главы   администрации    городского   округа;

Абрамова И.А.    -  начальник  организационного  управления   администрации

городского округа;

Диденко О.П.     -  главный       специалист        организационного    управления

администрации городского округа;

Исаенко Т.Д.       - начальник отдела предпринимательства и потребительского

рынка управления экономики и инвестиций администрации

городского округа;

Кашникова Л.М. - и.о. начальника    управления    экономики    и    инвестиций

администрации  городского округа;

Ласун Н.В.      -    главный специалист  отдела анализа и инвестиций управления

экономики и инвестиций администрации городского округа;

Фролов А.Г.    -   директор МБУ административно –хозяйственного управления

администрации городского округа;

Хохлова Ж.В.    -  главный  специалист  управления  культуры  администрации

городского округа;

Шевчук А.К.      -   начальник   управления   спорта   и    молодежной политики

администрации городского округа;

Ягодина Т.И    -  начальник управления образования администрации городского

округа

______________________________________

Приложение № 3

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 31 июля 2017 г.  № 497- па

ПЛАН

организационно-технических мероприятий

проведения выставки «Город мастеров»

23 сентября 2017 года

| Мероприятие | Ответственный | Срок исполнения | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заседание оргкомитета | Исаенко Т.Д. | 1 раз в месяц июль- сентябрь 2017 |  |
| Информирование жителей города в СМИ о проведении выставки ( газеты, радио) | Диденко О.Ф. Павлов В.Н. | июль- сентябрь 2017 |  |
| Направление приглашений об участии в выставке предприятиям, предпринимателям города | Крамор Т.А. Ласун Н.В. | до 05 августа 2017 |  |
| Направление приглашений об участии в выставке общественным организациям | Абрамова И.А. | до 05 августа 2017 |  |
| Привлечение к участию в выставке бюджетных организаций города | Ягодина Т.И. Шевченко О.Ф. Шевчук А.К. | до 05 августа 2017 |  |
| Прием заявок от участников выставки | Крамор Т.А. Исаенко Т.Д. Ласун Н.В. | до 25 августа 2017 |  |
| Изготовление баннера «Выставка - продажа «Город мастеров» | Исаенко Т.Д. | до 07.09.2017 |  |
| Предоставление столов для размещения выставки | Костенко С.Н. Ягодина Т.И. | 23 сентября 2017 |  |
| Обеспечение участников выставки электричеством | Костенко С.В. | 23 сентября 2017 |  |
| Подготовка и выделение палаток участникам выставки | Фролов А.Г. | 20-22 сентября 2017 |  |
| Доставка столов к месту проведения выставки и обратно | Фролов А.Г. | 23 сентября 2017 к 10 -00 ч |  |
| Расстановка участников выставки | Исаенко Т.Д. Ласун Н.В. | ДК «Прогресс» 23 сентября 2017 с 10 до 11 ч |  |
| Подготовка, вручение дипломов участникам выставки | Черных С.Л. Абрамова И.А. | 23 сентября 2017 |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от  31 июля 2017 г.  № 497-па

В организационный комитет

выставки-продажи    «Город мастеров»

ЗАЯВКА

на участие в  выставке – продаже «Город мастеров»

Наименование участника____________________________________

Контактные данные_________________________________________

телефон, адрес, e-mail

Наименование экспонируемых

товаров (работ, услуг)_______________________________________

Необходимая площадь выставочного места_____________________

кв.м.

Выставочное оборудование__________________________________

указать вид, наличие (потребность)

Необходимость в электроснабжении __________________________

мощность электроприборов

Дата   Подпись

______________________________________