## Лист1
РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на период 2019-2020 годы
3 квартал 2019 г.
| № п/п | Положение Муниципального стандарта | Срок реализации |  | Муниципальное образование Приморского края | [33 empty] | % исполнения мероприятий
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
|  | Мероприятие | Дата начала | Дата окончания
[5 empty] | Анучинский МР | Арсеньевский ГО | Артемовский ГО | Владивостокский ГО | ГО Большой Камень | ГО Спасск-Дальний | Дальнегорский ГО | Дальнереченский ГО | Дальнереченский МР | ЗАТО Фокино | Кавалеровский МР | Кировский МР | Красноармейский МР | Лазовский МР | Лесозаводский ГО | Михайловский МР | Надеждинский МР | Находкинский ГО | Октябрьский МР | Ольгинский МР | Партизанский ГО | Партизанский МР | Пограничный МР | Пожарский МР | Спасский МР | Тернейский МР | Уссурийский ГО | Ханкайский МР | Хасанский МР | Хорольский МР | Черниговский МР | Чугуевский МР | Шкотовский МР | Яковлевский МР
1. Инвест. паспорт | 1.1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на сайте МО | 2019-02-01 | 2019-05-20 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 70%
|  |  | 2019-06-01 | 2019-11-20 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 13; Муниципальное образование Приморского края 24; Муниципальное образование Приморского края 32
| 1.2 | Общественная экспертиза | 2019-06-01 | 2019-06-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91%
|  |  | 2019-12-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 3 | bar: Муниципальное образование Приморского края 13; Муниципальное образование Приморского края 32 to Муниципальное образование Приморского края 33
2. Инвест. послание | 2.1 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | 2019-06-01 | 2019-12-10 | [34 empty] | 3 | bar: Муниципальное образование Приморского края 13; Муниципальное образование Приморского края 32 to Муниципальное образование Приморского края 33
| 2.2 | Принятие инвестиционной декларации | 2019-02-01 | 2019-05-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91%
| 2.3 | Общественная экспертиза | 2019-06-01 | 2019-06-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91%
|  |  | 2019-12-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 4 | bar: Муниципальное образование Приморского края 13; Муниципальное образование Приморского края 32 to Муниципальное образование Приморского края 34
3. Определение ответственного инвест. подразделения | 3.1 | Обеспечение деятельности ответственного за инвест.деятельность Структурного подразделения | 2019-02-01 | 2019-03-01 | [34 empty] | 100% | bar: Муниципальное образование Приморского края 1 to Муниципальное образование Приморского края 34
| 3.2 | Мониторинг деятельности Структурного подразделения | 2019-02-01 | 2019-03-20 | [34 empty] | 100% | bar: Муниципальное образование Приморского края 1 to Муниципальное образование Приморского края 34
|  |  | 2019-03-21 | 2019-06-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97%
|  |  | 2019-06-21 | 2019-09-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97%
|  |  | 2019-09-21 | 2019-11-20 | [34 empty] | 6 | bar: Муниципальное образование Приморского края 13; Муниципальное образование Приморского края 18; Муниципальное образование Приморского края 31 to Муниципальное образование Приморского края 34
| 3.3 | Общественная экспертиза | 2019-06-01 | 2019-06-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91%
|  |  | 2019-12-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 1 | bar: Муниципальное образование Приморского края 13
4. Обучение муниципальных служащих | 4.1 | Обучение муниципальных служащих, курирующих вопросы инвест.деятельности | 2019-02-01 | 2019-05-20 | 1 чел | 8 чел | 10 чел | 20 чел | 8 чел | 12 чел | 21 чел | 17 чел | 3 чел | 13 чел | 4 чел | 11 чел | 5 чел | 7 чел | 20 чел | 7 чел | 4 чел | 2 чел | 12 чел | 20 чел | 2 чел | 20 чел | 5 чел | 7 чел | 13 чел | 3 чел | 10 чел | 2 чел | 1 чел | 12 чел | 2 чел | 8 чел | 10 чел | 3 чел | 303 чел
|  |  | 2019-06-01 | 2019-12-10 | [34 empty] | 0
| 4.2 | Формирование и утверждение плана доп. проф. образования муниципальных служащих | 2019-02-01 | 2019-03-20 | [34 empty] | 100% | bar: Муниципальное образование Приморского края 1 to Муниципальное образование Приморского края 34
| 4.3 | Общественная экспертиза | 2019-06-01 | 2019-06-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82%
|  |  | 2019-12-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 3 | bar: Муниципальное образование Приморского края 18; Муниципальное образование Приморского края 32; Муниципальное образование Приморского края 34
5. Совет по предпринимательству | 5.1 | Обеспечение деятельности Совета | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95%
|  |  | 2019-05-01 | 2019-07-01 | [34 empty] | 100% | bar: Муниципальное образование Приморского края 1 to Муниципальное образование Приморского края 34
|  |  | 2019-08-01 | 2019-10-31 | [34 empty] | 4 | bar: Муниципальное образование Приморского края 18; Муниципальное образование Приморского края 29; Муниципальное образование Приморского края 32 to Муниципальное образование Приморского края 33
|  |  | 2019-11-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 4 | bar: Муниципальное образование Приморского края 18; Муниципальное образование Приморского края 29; Муниципальное образование Приморского края 32 to Муниципальное образование Приморского края 33
| 5.2 | Проведение мониторинга деятельности Совета | 2019-02-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 4 | bar: Муниципальное образование Приморского края 18; Муниципальное образование Приморского края 29; Муниципальное образование Приморского края 32 to Муниципальное образование Приморского края 33
|  |  | 2019-02-01 | 2019-03-20 | [34 empty] | 100% | bar: Муниципальное образование Приморского края 1 to Муниципальное образование Приморского края 34
|  |  | 2019-04-01 | 2019-06-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92%
|  |  | 2019-07-01 | 2019-10-20 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 32 to Муниципальное образование Приморского края 33
|  |  | 2019-11-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 32 to Муниципальное образование Приморского края 33
|  |  | 2019-12-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 32 to Муниципальное образование Приморского края 33
| 5.3 | Информационное освещение деятельности Совета | 2019-02-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 32 to Муниципальное образование Приморского края 33
|  |  | 2019-02-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 32 to Муниципальное образование Приморского края 33
| 5.4 | Общественная экспертиза | 2019-06-01 | 2019-06-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88%
|  |  | 2019-12-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 0
6. Инвестиционный раздел на сайте МО | 6.1 | Наличие на сайте МО раздела об инвест. деятельности | 2019-02-01 | 2019-03-30 | [34 empty] | 100% | bar: Муниципальное образование Приморского края 1 to Муниципальное образование Приморского края 34
|  |  | 2019-02-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 1 | bar: Муниципальное образование Приморского края 32
| 6.2 | Электронная форма обращения инвесторов к ОМСУ | 2019-02-01 | 2019-03-20 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97%
|  | Срок рассмотрения обращений (не более 7 дней) | 2019-02-01 | 2019-03-20 | [34 empty] | 100% | bar: Муниципальное образование Приморского края 1 to Муниципальное образование Приморского края 34
|  | Регламент рассмотрения обращений инвесторов | 2019-02-01 | 2019-03-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91%
| 6.3 | Продвижение Инвестиционного раздела | 2019-02-01 | 2019-11-20 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 32; Муниципальное образование Приморского края 34
| 6.4 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности | 2019-02-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 32; Муниципальное образование Приморского края 34
| 6.5 | Общественная экспертиза | 2019-06-01 | 2019-06-20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82%
|  |  | 2019-12-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 1 | bar: Муниципальное образование Приморского края 34
7. План инвест. объектов | 7.1 | План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО | 2019-02-01 | 2019-05-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 84%
|  |  | 2019-06-01 | 2019-11-20 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 33 to Муниципальное образование Приморского края 34
| 7.2 | Общественная экспертиза | 2019-06-01 | 2019-06-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79%
|  |  | 2019-12-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 3 | bar: Муниципальное образование Приморского края 9; Муниципальное образование Приморского края 13; Муниципальное образование Приморского края 32 to Муниципальное образование Приморского края 34
8.Ставка земельного налога | 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки | 2019-02-01 | 2019-05-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 82%
|  |  | 2019-06-01 | 2019-11-20 | [34 empty] | 3 | bar: Муниципальное образование Приморского края 13; Муниципальное образование Приморского края 32 to Муниципальное образование Приморского края 33
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений для поддержки эконом.деятельности | 2019-02-01 | 2019-05-20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79%
|  |  | 2019-06-01 | 2019-11-20 | [34 empty] | 4 | bar: Муниципальное образование Приморского края 9; Муниципальное образование Приморского края 13; Муниципальное образование Приморского края 32 to Муниципальное образование Приморского края 34
| 8.3 | Общественная экспертиза | 2019-06-01 | 2019-06-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82%
|  |  | 2019-12-01 | 2019-12-20 | Муниципальное образование Приморского края 18: 1; Муниципальное образование Приморского края 29: 0; Муниципальное образование Приморского края 33: 1; Муниципальное образование Приморского края 34: 1 | 3
9.МЧП и концессия | 9.1 | Определение ответственного органа по МЧП и концессии | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92%
| 9.2 | Формирование перечня объектов для МЧП и концессии | 2019-06-01 | 2019-06-20 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 63%
|  |  | 2019-11-01 | 2019-11-20 | Муниципальное образование Приморского края 29: 0 | 0
| 9.3 | Общественная экспертиза | 2019-06-01 | 2019-06-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98%
|  |  | 2019-12-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 1 | bar: Муниципальное образование Приморского края 32
10.Канал прямой связи инвесторов с главой | 10.1 | Канал прямой связи инвесторов с Главой | 2019-02-01 | 2019-03-20 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98%
| 10.2 | Общественная экспертиза | 2019-06-01 | 2019-06-20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79%
|  |  | 2019-12-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 12; Муниципальное образование Приморского края 32
11. ОРВ | 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | 2019-02-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 12; Муниципальное образование Приморского края 32
|  |  | 2019-02-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 12; Муниципальное образование Приморского края 32
|  |  | 2020-02-01 | 2020-12-20 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 12; Муниципальное образование Приморского края 32
|  |  | 2019-02-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 12; Муниципальное образование Приморского края 32
|  |  | 2019-02-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 12; Муниципальное образование Приморского края 32
|  |  | 2020-02-01 | 2020-12-20 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 12; Муниципальное образование Приморского края 32
| 11.2 | Мониторинг реализации ОРВ | 2019-02-01 | 2019-05-20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 63%
|  |  | 2019-06-01 | 2019-11-20 | [34 empty] | 0 | bar: Муниципальное образование Приморского края 1 to Муниципальное образование Приморского края 3; Муниципальное образование Приморского края 9; Муниципальное образование Приморского края 11; Муниципальное образование Приморского края 14 to Муниципальное образование Приморского края 15; Муниципальное образование Приморского края 23 to Муниципальное образование Приморского края 26; Муниципальное образование Приморского края 28; Муниципальное образование Приморского края 30 to Муниципальное образование Приморского края 34
| 11.3 | Размещение информации о проведении ОРВ | 2019-02-01 | 2019-05-20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 63%
|  |  | 2019-06-01 | 2019-11-20 | [34 empty] | 0
| 11.4 | Общественная экспертиза | 2019-06-01 | 2019-06-20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85%
|  |  | 2019-12-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 32 to Муниципальное образование Приморского края 33
12. Кадастровые и землеустроительные работы | 12.1 | Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о границах населённых пунктов | 2019-02-01 | 2019-12-10 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 32 to Муниципальное образование Приморского края 33
|  |  | 2020-02-01 | 2020-12-10 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 32 to Муниципальное образование Приморского края 33
| 12.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | 2019-02-01 | 2019-12-10 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 32 to Муниципальное образование Приморского края 33
|  |  | 2020-02-01 | 2020-12-10 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 32 to Муниципальное образование Приморского края 33
| 12.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | 2019-02-01 | 2019-12-10 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 32 to Муниципальное образование Приморского края 33
| 12.4 | Общественная экспертиза | 2019-06-01 | 2019-06-20 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72%
|  |  | 2019-12-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 32 to Муниципальное образование Приморского края 33
13.Кад. учет | 13.1 | Оптимизация срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 2019-02-01 | 2019-12-10 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 32 to Муниципальное образование Приморского края 33
| 13.2 | Оптимизация срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 2019-02-01 | 2019-12-10 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 32 to Муниципальное образование Приморского края 33
| 13.3 | Общественная экспертиза | 2019-06-01 | 2019-06-20 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72%
|  |  | 2019-12-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 32 to Муниципальное образование Приморского края 33
14. Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство | 14.1 | Схемы территориального планирования МР | 2019-02-01 | 2019-03-30 | [34 empty] | 100% | bar: Муниципальное образование Приморского края 1 to Муниципальное образование Приморского края 34
| 14.2 | Программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | 2019-02-01 | 2019-03-30 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56%
| 14.3 | Генеральные планы городских округов | 2019-02-01 | 2019-03-30 | [34 empty] | 100% | bar: Муниципальное образование Приморского края 1 to Муниципальное образование Приморского края 34
| 14.4 | Правила землепользования и застройки | 2019-02-01 | 2019-03-30 | [34 empty] | 100% | bar: Муниципальное образование Приморского края 1 to Муниципальное образование Приморского края 34
| 14.5 | Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования | 2019-02-01 | 2019-03-30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86%
| 14.6 | Административные регламенты предоставления услуг в области градостроительной деятельности | 2019-02-01 | 2019-03-30 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 92%
| 14.7 | Размещение ген. планов, ПЗЗ, местных нормативов градостроительного проектирования во ФГИС ТП | 2019-02-01 | 2019-03-30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82%
| 14.8 | Направление в орган регистрации прав данных документов для внесения сведений в ЕГРН | 2019-02-01 | 2019-03-15 | [34 empty] | 14 | bar: Муниципальное образование Приморского края 2; Муниципальное образование Приморского края 6; Муниципальное образование Приморского края 9 to Муниципальное образование Приморского края 10; Муниципальное образование Приморского края 12; Муниципальное образование Приморского края 19; Муниципальное образование Приморского края 24 to Муниципальное образование Приморского края 26; Муниципальное образование Приморского края 30 to Муниципальное образование Приморского края 34
|  |  | 2019-04-01 | 2019-06-15 | [34 empty] | 14 | bar: Муниципальное образование Приморского края 2; Муниципальное образование Приморского края 6; Муниципальное образование Приморского края 9 to Муниципальное образование Приморского края 10; Муниципальное образование Приморского края 12; Муниципальное образование Приморского края 19; Муниципальное образование Приморского края 24 to Муниципальное образование Приморского края 26; Муниципальное образование Приморского края 30 to Муниципальное образование Приморского края 34
|  |  | 2019-07-01 | 2019-09-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62%
|  |  | 2019-10-01 | 2019-12-10 | [34 empty] | 4 | bar: Муниципальное образование Приморского края 7; Муниципальное образование Приморского края 12; Муниципальное образование Приморского края 16; Муниципальное образование Приморского края 18; Муниципальное образование Приморского края 27 to Муниципальное образование Приморского края 28; Муниципальное образование Приморского края 31; Муниципальное образование Приморского края 33 to Муниципальное образование Приморского края 34
| 14.9 | Оптимизация сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче ГПЗУ | 2019-02-01 | 2019-05-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82%
| 14.10 | Общественная экспертиза | 2019-06-01 | 2019-06-20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79%
|  |  | 2019-12-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 0
15.Регистрация права собственности на земельные участки | 15.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством СМЭВ при регистрации прав | 2019-02-01 | 2019-06-10 | 90% | 100% | 95% |  | 100% | 93% | 100% | 100% |  | 75% | 100% | 62% | 33/% | 100% | 100% | 72% | 98% | 100% | 78% |  | 100% | 85% | 0% | 75% | 28/% | 100% | 100% | 60% | 41% | 100% | 62% | 80% | 25/% | 100% | -
|  |  | 2019-07-01 | 2019-12-10 | [34 empty] | 0
|  |  | 2019-02-01 | 2019-12-10 | [34 empty] | 0
|  |  | 2019-02-01 | 2019-12-10 | [34 empty] | 0
| 15.2 | Общественная экспертиза | 2019-06-01 | 2019-06-20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79%
|  |  | 2019-12-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 1 | bar: Муниципальное образование Приморского края 32
16.Имущество для МСП | 16.1 | Перечень имущества для предоставления субъектам МСП | 2019-02-01 | 2019-03-30 | [34 empty] | 100% | bar: Муниципальное образование Приморского края 1 to Муниципальное образование Приморского края 34
|  |  | 2019-04-01 | 2019-10-30 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 13; Муниципальное образование Приморского края 32
|  |  | 2019-02-01 | 2020-10-30 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 13; Муниципальное образование Приморского края 32
| 16.2 | Дополнение Перечня | 2019-02-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 2 | bar: Муниципальное образование Приморского края 13; Муниципальное образование Приморского края 32
| 16.3 | Общественная экспертиза | 2019-06-01 | 2019-06-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91%
|  |  | 2019-12-01 | 2019-12-20 | [34 empty] | 1 | bar: Муниципальное образование Приморского края 13
17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития) | 17.1 | Формирование, актуализация и размещение: - перечня и паспортов инвестиционных площадок; - перечня и описания свободных земельных участков | 2020-02-01 | 2020-05-20 | [34 empty] | 1 | bar: Муниципальное образование Приморского края 13
|  |  | 2019-06-01 | 2019-11-20 | [34 empty] | 1 | bar: Муниципальное образование Приморского края 13
|  |  | 2020-02-01 | 2020-05-20 | [34 empty] | 1 | bar: Муниципальное образование Приморского края 13
|  |  | 2020-06-01 | 2020-11-20 | [34 empty] | 1 | bar: Муниципальное образование Приморского края 13
| 17.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | 2020-06-01 | 2020-06-20 | [34 empty] | 1 | bar: Муниципальное образование Приморского края 13
|  |  | 2020-12-01 | 2020-12-20 | [34 empty] | 1 | bar: Муниципальное образование Приморского края 13
Доп. показатели | 18 | Среднее время получения разрешения на строительство (для модельного объекта) | 2019-02-01 | 2019-11-01 | [34 empty] | 1 | bar: Муниципальное образование Приморского края 13
| 19 | Утверждение муниципальной программы развития малого предпринимательства | 2019-02-01 | 2019-12-10 | [34 empty] | 1 | bar: Муниципальное образование Приморского края 13
| 20 | Срок оформления в аренду земельных участков (не более 10 раб. дней) | 2019-02-01 | 2019-05-20 | 1 | 1 | 20 дней | 14 дней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 дней | 12 дней | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 дней | 20 дней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 дней | 1 | 14 дней | 30 дней | 1 | 1 | -
|  |  | 2019-06-01 | 2019-11-20 | [34 empty] | 0
| 21 | Количество субъектов предпринимательской деятельности (включая ИП) на 1 тыс. чел. населения | 2019-02-01 | 2019-05-20 | 19/1000 | 38/1000 | 40/1000 | 77/1000 | 36/1000 | 32/1000 | 39/1000 | 33/1000 | 23/1000 | 25/1000 | 43/1000 | 25/1000 | 20/1000 | 24/1000 | 24/1000 | 30/1000 | 37/1000 | 56/1000 | 28/1000 | 33/1000 | 29/1000 | 28/1000 | 22/1000 | 30/1000 | 24/1000 | 28/1000 | 52/1000 | 25/1000 | 38/1000 | 34/1000 | 21/1000 | 30/1000 | 25/1000 | 20/1000 | 33.5/1000
|  |  | 2019-06-01 | 2019-11-20
Общий балл по МО |  |  |  |  | 39.5 | 51.5 | 41.5 | 45.5 | 51.5 | 51.5 | 48.5 | 48 | 49 | 51 | 26.5 | 45.5 | 44.5 | 40 | 49 | 46 | 50 | 49 | 50 | 32 | 34.5 | 46 | 46 | 31 | 46.5 | 48.5 | 51 | 48 | 25.5 | 49 | 47.5 | 49 | 47 | 48
Максимальный балл по МО |  |  |  |  | 52 | 52 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
Процент исполнения мероприятий по МО |  |  |  |  | 75,9% | 99% | 79,8% | 89,2% | 99% | 99% | 93,2% | 92,3% | 96% | 98% | 50,9% | 87,5% | 85,5% | 76,9% | 94,2% | 88,4% | 96,1% | 94,2% | 96,1% | 62,7% | 66,3% | 88,4% | 88,4% | 59,6% | 89,4% | 93,2% | 98% | 92,3% | 49% | 94,2% | 91,3% | 94,2% | 90,3% | 92,3%
Место в рейтинге |  |  |  |  | 29 | 1 | 27 | 21 | 2 | 3 | 13 | 17 | 8 | 5 | 33 | 25 | 26 | 28 | 9 | 24 | 6 | 10 | 7 | 31 | 30 | 23 | 22 | 32 | 20 | 12 | 4 | 15 | 34 | 11 | 18 | 14 | 19 | 16

## Лист2
Муниципальное образование Приморского края
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Анучинский МР | Арсеньевский ГО | Артемовский ГО | Владивостокский ГО | ГО Большой Камень | ГО Спасск-Дальний | Дальнегорский ГО | Дальнереченский ГО | Дальнереченский МР | ЗАТО Фокино | Кавалеровский МР | Кировский МР | Красноармейский МР | Лазовский МР | Лесозаводский ГО | Михайловский МР | Надеждинский МР | Находкинский ГО | Октябрьский МР | Ольгинский МР | Партизанский ГО | Партизанский МР | Пограничный МР | Пожарский МР | Спасский МР | Тернейский МР | Уссурийский ГО | Ханкайский МР | Хасанский МР | Хорольский МР | Черниговский МР | Чугуевский МР | Шкотовский МР | Яковлевский МР
75,9% | 99% | 79,8% | 89,2% | 99% | 99% | 93,2% | 92,3% | 96% | 98% | 50,9% | 87,5% | 85,5% | 76,9% | 94,2% | 88,4% | 96,1% | 94,2% | 96,1% | 62,7% | 66,3% | 88,4% | 88,4% | 59,6% | 89,4% | 93,2% | 98% | 92,3% | 49% | 94,2% | 89,4% | 94,2% | 90,3% | 92,3%
29 | 1 | 27 | 21 | 2 | 3 | 13 | 17 | 8 | 5 | 33 | 25 | 26 | 28 | 9 | 24 | 6 | 10 | 7 | 31 | 30 | 23 | 22 | 32 | 20 | 12 | 4 | 15 | 34 | 11 | 18 | 14 | 19 | 16