***Выполнение плана мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Арсеньевского городского округа, утвержденного Постановлением администрации Арсеньевского городского округа 16.04.2019 года № 256-па, по состоянию на 01.01.2020 года.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание мероприятия** | Контрольные даты | | **Ответственный (ФИО, должность)** | **Ожидаемый результат** | **Показатель** | **Информация по выполнению** | |
| *1.      Изменение условий ведения бизнеса* | | | | | | |  | |
| 1.1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 настоящего плана мероприятий | 15.04.2019 | | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Постановление | Да | Принята и реализуется подпрограмма «Развития малого и среднего предпринимательства в Арсеньевском городском округе» Муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Арсеньевского городского округа" на 2015 - 2021 годы", (утверждена Постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 4 февраля 2015 года N 57-па). Изменения в Подпрограмму о включении целевых показателей раздела 2 Плана мероприятий по реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на территории Арсеньевского городского округа утверждено Постановлением 02.08.2019 № 551-па.  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalnaya-podderzhka> | |
| 1.2 | Утвержден состав Совета по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства при главе муниципального образования в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 15.04.2019 | | Кашникова Л.Б.- начальник отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования | Постановление  главы | Да | Принято Постановление Администрации Арсеньевского городского округа от 29.03.2019г № 208- па "О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе Арсеньевского городского округа"в состав которого вошло 80% субъектов МСП.  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/sovet-po-predprinimatelstvu> | |
| 1.3 | Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства при главе Арсеньевского городского округа проходит не реже 1 раза в квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом доступе | 01.07.2019 | | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Протокол заседания | Да | Проведено заседание Совета.  Протокол № 1 от 06.06.2019 г. Протокол № 2 от 17.06.2019 г. Решение опубликовано на сайте ars.town:  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/sovet-po-predprinimatelstvu> | |
|  | 01.10.2019 | | Протокол заседания | Да | Проведено заседание Совета.  Протокол №3 от 12.09.2019 Решение опубликовано на сайте ars.town:  <http://ars.town/do%D1%81/ekonomika/protokol_12092019.pdf> | |
|  | 31.12.2019 | | Протокол заседания | Да | Проведено заседание Совета.  Протокол № 4 от 05.12.2019 Решение опубликовано на сайте ars.town:  <http://ars.town/do%D1%81/ekonomika/pr_zas_cov_05122019.pdf> | |
| 1.4 | Организован и работает общественный орган\* по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности | 15.04.2019 | | Кашникова Л.Б.- начальник отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования | Постановление  главы | Да | Совет по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства **наделен функциями (полномочиями)** по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности (утверждено Постановлением Администрации Арсеньевского городского округа от 29.03.2019г № 208- па).  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/sovet-po-predprinimatelstvu> | |
| 1.5 | Сформирован, утвержден главой городского округа и размещен на официальном сайте администрации городского округа реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 01.06.2019 | | Исаенко Т.Д. начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций  Голомидов А.И.- начальник управления жизнеобеспечения;  Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений | Реестр на сайте | Да | Размещен на сайте ars .town: <http://ars.town/munitsipalnyy-kontrol> реестр видов контроля, утвержденный Постановление администрации Арсеньевского городского округа № 436-па от 20.06.2019 г. ("Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осуществляемого на территории Арсеньевского городского округа") | |
| 1.6 | Число проверок субъектов МСП снижено по сравнению с уровнем 2018 года не менее чем на 20% | 31.12.2019 | | Исаенко Т.Д.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций;  Голомидов А.И.- начальник управления жизнеобеспечения;  Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений | Снижение числа плановых и внеплановых проверок | 20% | Плановые проверки субъектов МСП в 2019 году не планировались.  Число внеплановых проверок составило:  в 2019 году -14 проверок;  в 2018 году -18 проверок.  Соответственно число внеплановых проверок в 2019 году по сравнению с 2018 годом снижено на **22,2%** | |
| 1.7 | По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы | 01.09.2019 | | Голомидов А.И.- начальник управления жизнеобеспечения  Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений  Исаенко Т.Д.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | НПА о внедрении чек-листов | Да | Разработаны и утверждены чек листы по осуществлению:   * муниципального контроля за использованием и охраной участков недр местного значения; * муниципального земельного контроля на территории Арсеньевского городского округа; * муниципального жилищного контроля на территории Арсеньевского городского округа   **что составляет 60 % от общего количества видов контроля.**   1. №530-па от 24.07.2019г (Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной участков недр местного значения при добыче общераспространённых...) <http://ars.town/regulatory/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administratsii/17304.html?sphrase_id=1638> 2. №502-па от 10.07.2019г (Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Арсеньевского городского округа)   <http://ars.town/regulatory/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administratsii/17234.html?sphrase_id=1641>   1. №632-па от 27.09.2018г (Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Арсеньевского городского округа)   <http://ars.town/regulatory/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administratsii/14569.html?sphrase_id=1643> | |
| 1.8 | В муниципальном образовании организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 01.05.2019 | | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Предложения по внесению изменений | Да | Структурным подразделением администрации Арсеньевского городского округа осуществляется сбор информации о предложениях по внесению изменений в законодательные акты:  25.04.2019 года направлен запрос в ОО «Совет предпринимателей г. Арсеньева».  В январе 2019 года, администрацией АГО, в адрес Совета МО Приморского края и Департамента внутренней политики Приморского края были направлены предложения о внесении изменений в законодательные акты.  С июня 2019 года на сайте ars.town организован сбор информации субъектов МСП в электронном виде, который определен Порядком рассмотрения обращений инвесторов, поступивших в администрацию Арсеньевского городского округа через раздел «Инвестиционная деятельность» официального сайта администрации Арсеньевского городского округа, утвержденный Постановлением АГО № 459-па 28.06.2019.  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost> | |
|  | |
|  | 01.10.2019 | |  |  | Да | 1. Вынести ее на рассмотрение рабочей комиссии в Государственной Думе и инициировать изменения в действующем законодательстве:   * Внести изменения в налоговый кодекс РФ в части определения понятия «обособленного структурного подразделения» как юридического лица, так и индивидуального предпринимателя и обязанности их регистрации и уплаты налогов с оборота по месту осуществления их деятельности. * Внести изменения в ФЗ № 381 от 28.12.2009 г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» в части обязанности розничных торговых сетей осуществляющих деятельность на территориях муниципальных образованиях предоставлять торговые зоны для реализации товаров местных производителей.   2. Внести изменения в ст.14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» увеличив размер штрафных санкций:   * Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица, влечет наложение административного штрафа в размере от 10 000 до 30 000 тысяч рублей, за повторный случай – 50 000-100 000 рублей.   Дальнейшее осуществление деятельности без государственной регистрации –штраф 300 000 рублей или уголовная ответственность. | |
| 1.9 | На сайте администрации городского округа работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий | 01.06.2019 | | Абрамова И.А.-  начальник организационного управления | Форма обращения на сайте | Да | На сайте администрации городского округа работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий.  Постановлением АГО № 459-па от 28.06.2019 утвержден Порядок рассмотрения обращений инвесторов, поступивших в администрацию Арсеньевского городского округа через раздел «Инвестиционная деятельность» официального сайта администрации Арсеньевского городского округа, утвержденный.  <http://ars.town/feedback/new.php> | |
| 1.10 | Утвержден, размещен на официальном сайте муниципальных образований и реализуется план проведения экспертизы действующих МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 15.04.2019 | | Кашникова Л.Б.- начальник отдела инвестиций, экономического анализа и прогнозирования | Утвержденный график | Да | Размещен на официальном сайте ars.town:  <http://ars.town/regulatory/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-proektov-npa->  план проведения экспертизы действующих МНПА, утвержденный Постановлением главы городского округа  № 401-па от 13.06.2019 г. (Об утверждении плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Арсеньевского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2019, 2020 годы). | |
| 1.11 | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества | 01.07.2019 | | Кашникова Л.М.- начальник отдела Инвестиций, экономического анализа и прогнозирования | Отчет о проведении процедуры ОРВ | Да | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА.  Информация о проведении процедуры ОРВ за 2019 год отражается на официальном сайте ars.town. <http://ars.town/regulatory/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-proektov-npa-> | |
|  | 01.10.2019 | |  | да | Отчет о проведении процедуры ОРВ на 01.10.2019 год размещен на официальном сайте ars.town.  <http://ars.town/upload/iblock/550/550e6ad3bb45cda86e65f4fdfc41d844.doc> | |
|  | 31.12.2019 | |  | да | Отчет о проведении процедуры ОРВ на 01.01.2020 год размещен на официальном сайте ars.town.  <http://ars.town/regulatory/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-proektov-npa-/otchety-orv/?ELEMENT_ID=18537> | |
| 1.12 | Информация о ходе реализации плана мероприятий ежеквартально публикуется на сайте администрации муниципального образования | 15.04.2019 | | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Размещено на сайте | Да | 17.04.2019 года на сайте администрации Арсеньевского городского округа и на Портале поддержки предпринимателей города Арсеньева опубликован План мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Арсеньевского городского округа утвержденный Постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 16.04.2019г. № 256-па.  Информация о ходе реализации плана мероприятий по состоянию на 01.05.2019 опубликована 06.05.2019 года.  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalnaya-podderzhka> | |
| 05.07.2019 | | Информация о ходе реализации плана мероприятий по состоянию на 01.07.2019 года опубликована 05.07.2019 года.  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalnaya-podderzhka> | |
| 05.10.2019 | | Информация о ходе реализации плана мероприятий по состоянию на 01.10.2019 года опубликована 04.10.2019 года.  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalnaya-podderzhka> | |
| 10.01.2020 | | Информация о ходе реализации плана мероприятий по состоянию на 01.01.2020 года опубликована 10.01.2020 г.  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalnaya-podderzhka> | |
| 1.13 | Совместно с краевым центром «Мой бизнес» в городе Арсеньев организована работа центров «Мой бизнес» | 01.09.2019 | | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Центры работают | Да | с 29.05.2019 организована работа центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по адресу:  г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 24 | |
| *2.      Акселерация* | | | | | | |  | |
| 2.1 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 01.05.2019 | | Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений | Утвержден НПА | Да | В настоящее время реестры муниципального имущества Арсеньевского городского округа формируются в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества"  Постановление № 549-па от 01.08.2019 года. <http://ars.town/regulatory/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administratsii/17336.html> | |
|
| 2.2 | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 01.05.2019 | | Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений | Утвержден НПА | Да | Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества Арсеньевского городского округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утверждены Думой Арсеньевского городского округа от 31.10.2011 № 56-МПА (в ред. МПА от 03.06.2019 № 116-МПА); от 21.12.2011 года № 247 (в ред. МПА от 24.04.2019 № 302-МПА, от 24.07 2019 № 360).  <http://ars.town/about/struktura/upravlenie-imushchestvennykh-otnosheniy/dokumenty.php?ELEMENT_ID=16746>  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalnaya-podderzhka/?ELEMENT_ID=17289> | |
| 2.3 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 01.05.2019 | | Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений | Утвержден НПА | Да | "Порядок предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Арсеньевского городского округа", утвержден администрацией Арсеньевского городского округа 13 апреля 2016 г. № 277-па (в ред. № 65-па от 05.02.2019)  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalnaya-podderzhka/?ELEMENT_ID=16839> | |
| 2.4 | Утвержден перечень муниципального имущества в городском округе | 01.06.2019 | | Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений | Утвержден перечень | Да | Перечень утвержден решением думы Арсеньевского городского округа от 24 апреля 2019 года № 302, от 21.12.2011 года № 247 (в ред. МПА от 24.04.2019 № 302-МПА, от 24.07 2019 № 360)  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalnaya-podderzhka/?ELEMENT_ID=17289> | |
| 2.5 | Дополнен перечень муниципального имущества | 01.09.2019 | | Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений | Прирост числа  объектов | 10% | Перечень муниципального имущества Арсеньевского городского, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства дополнен **на 10%** (**на 01.07.2019 года было внесено 10 объектов стало 11 объектов)** и утвержден решением Думы Арсеньевского городского округа 24.07.2019 № 360 <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalnaya-podderzhka/?ELEMENT_ID=17289> | |
| 2.6 | Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, включенные в перечень муниципального имущества | 01.11.2019 | | Сергеева Г.В.- начальник управления имущественных отношений | Доля объектов, переданных в аренду субъектам МСП | 60% | Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлены в аренду 4 объекта недвижимого имущества, включенные в перечень муниципального имущества из 11 объектов.  Доля объектов, переданных в аренду МСП составило **36%.** | |
| 2.7. | Субъектами МСП получена поддержка в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга (включая финансирование текущей деятельности). | 31.12.2019 | | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Число проектов | Не менее 3 | Получена финансовая поддержка по **5 проектам.**  1.В форме льготного кредита через микрокредитную организацию получили поддержку 3 субъекта МСП :   * ООО «Премьер Мебель»; * ИП Черняк И. П., * ООО «Центр Недвижимости».   2.За счет субсидий из средств местного бюджета – 2 субъектам МСП:   * ИП Рыжаков Ю.Н. * ООО «5%» | |
| 2.8 | Инициировано проведение обучающих семинаров центром «Мой бизнес», включая предложение по теме, месту и дате проведения | 15.04.2019 | | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Доля участников семинаров от общей численности субъектов МСП | 10 % | В Центр "Мой бизнес" 16.04.2019 года направлены темы для проведения обучающих семинаров. Исх.02-03/328 от 16.04.2019г.  По состоянию на **01.01.2020** года  435 представителей СМиСП приняли участие в семинарах, круглых столах, вебинарах, конференциях, тренингах, видеоконференциях.  **что составило 21,82 % от общей численности субъектов МСП. (435/1994\*100)** | |
| 2.9 | Подготовлены и переданы в центр «Мой бизнес» предложения по консультантам, работающим на территории муниципального образования | 15.04.2019 | | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Реестр консультантов | Да | С 8 по 12 апреля 2019 г. Администрацией АГО подготовлены рекомендательные письма для ООО "Медиана" и ООО "Аврора" и направлены в центр «Мой бизнес» г. Владивостока документы на участие в конкурсе по организации Центра "Мой бизнес" на территории Арсеньевского городского округа от ООО "Медиана" и ООО "Аврора". В результате по Арсеньевскому городскому округу ООО "Медиана" признана победителем конкурсного отбора партнеров Центра "Мой бизнес"(Протокол Подведения итогов победителей конкурсного отбора партнеров Центра "Мой бизнес" от 16.04.2019 года). | |
| 2.10 | Организованы совместно с сотрудниками центра «Мой бизнес» семинары для субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и  223-ФЗ | 10.01.2020 | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | | Число участников | Не менее 15 | В семинаре «Законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ для участников закупок  с учетом изменений в 2019 году», изменений в 2019 году», организованный Банком ВТБ совместно с Единой  электронной торговой площадкой (ЕЭТП) и департаментом государственного заказа  Приморского края, в рамках видеоконференции приняло участие 15 субъектов МСП |
| 2.11 | Направлены в Центр развития экспорта Приморского края субъекты МСП – потенциальные экспортеры | 01.09.2019 | | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Число субъектов МСП – потенциальных экспортеров | Не менее 3 | В адрес Центра развития экспорта Приморского края ([nikiforov@cpp25.ru](mailto:nikiforov@cpp25.ru)) направлен список трех субъектов МСП потенциальных экспортеров (№ 02-03/715):   * ИП Суслов Валерий Николаевич. * ИП Курманов Александр Александрович * ИП Синицын Александр Петрович | |
| *3.Популяризация* | | | | | | | | | |
| 3.1 | На сайте органа городского округа работает раздел для субъектов МСП, содержащий информацию:   1. должностное лицо, ответственное за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные; 2. программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП; 3. информация о льготных режимах налогообложения; 4. информация о графике работы Совета по развитию МСП и порядок формирования повестки Совета | 01.09.2019 | | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций |  | да | На сайте Арсеньевского городского округа работает раздел для субъектов МСП «Поддержка субъектов МСП»:  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/>;  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalnaya-podderzhka/>  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/stavki-zemelnogo-naloga/>  <http://ars.town/news/novosti-nalogovoy-politsii/>  <http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/sovet-po-predprinimatelstvu/> | |
| 3.2 | Во взаимодействии с центром «Мой бизнес» организованы мероприятия по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности для самозанятых и отдельных категорий граждан, не являющихся субъектами МСП:  - обучающихся  - женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком  - пенсионеров  - безработных  - лиц с ограниченными возможностями здоровья | 10.01.2020 | | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций  Соучастник:  Ягодина Т.И.- начальник управления образования | Число участников мероприятий | Не менее 3% от численности работников субъектов МСП | Совместно с центром «Мой бизнес», центром занятости организованы мероприятия по вопросам ведения предпринимательской деятельности для самозанятых и отдельных категорий граждан, не являющихся субъектами МСП приняли участие 155 человек  (обучающиеся; безработные, прочие физические лица в т.ч. пенсионеры и лица с ограниченными возможностями здоровья), что составило **3,02%** от 5137 человек (численности работников субъектов МСП по оценочным данным). | |
| 3.3 | Организован муниципальный конкурс «Лучший предприниматель» | 26.05.2019 | | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Число участников конкурса | Не менее 10 субъектов МСП | 24.05.2019 года состоялась торжественная встреча Врио главы Арсеньевского городского округа Пивень С.В. с предпринимательским сообществом при участии Председателя Думы АГО Щербакова А.М. и Уполномоченного по защите прав предпринимателей Приморского края Шемилиной М.А., посвященная Дню российского предпринимательства, на которой было проведено награждение **16 предпринимателей города за профессионализм и вклад в развитие экономики** Арсеньевского городского округа. Постановление главы Арсеньевского городского округа от 22.05.2019 года № 11-пг. | |
| 3.4 | На официальном сайте администрации городского округа, в средствах массовой информации опубликована информация о положительном опыте работы субъектов МСП | 10.01.2020 | | Криволапова И.Н.-главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и инвестиций | Число ежемесячных публикаций | Не менее 1 в месяц | На официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа <http://ars.town> и в Регионально общественно- политический еженедельнике «Бизнес-Арс» размещено 24 публикации о положительном опыте работы субъектов МСП. | |

План мероприятий размещен на сайте администрации Арсеньевского городского округа:

<http://ars.town/about/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalnaya-podderzhka/>