## Приложение 1 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [11 empty] | Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 муниципальное образование Арсеньевский городской округ | [9 empty] | ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ форма предоставления информации
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн рублей |  |  |  |  | Примечание. Сумма контракта, дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту. Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. Адрес расположения заверщенного объекта. | ИТОГ ПРОФИНАНСИРОВАННО, млн рублей |  |  | ВСЕГО 2019-2024
| Арсеньевский городской округ | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение 28.03. 2022 | 2023 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2024 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.
| ВСЕГО |  | Всего | 312.4764 | 259.0934 | 3.4222 | 82.2372 | 46.3455 |  | 124.0689 | 568.3067 | 79.7964 | 1008.8827
|  |  | федер. бюджет | 33.8424 | 32.869 | 0 | 25.42 | 12.36 |  | 37.2937 | 213.0025 | 0 | 321.9186
|  |  | краевой бюджет | 267.3705 | 218.4422 | 2.4408 | 46.6107 | 25.9587 |  | 77.7313 | 329.4856 | 76.9 | 625.1102
|  |  | бюджет МО | 11.2635 | 7.7822 | 0.98141 | 10.2065 | 8.0268 |  | 9.0439 | 25.8186 | 2.8964 | 61.8539
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 56.4771 | 40.8869 | 3.4222 | 54.6235 | 19.8919 |  | 49.941 | 304.1322 | 0.01 | 485.0758
|  |  | федер. бюджет | 33.8424 | 32.869 | 0 | 25.42 | 12.36 |  | 37.2937 | 209.986 | 0 | 318.9021
|  |  | краевой бюджет | 18.6238 | 6.4441 | 2.4408 | 26.742 | 6.09 |  | 8.3313 | 75.78 | 0 | 135.5671
|  |  | бюджет МО | 4.0109 | 1.5738 | 0.98141 | 2.4615 | 1.4419 |  | 4.3161 | 18.3662 | 0.01 | 30.6066
|  |  |  | I | ДЕМОГРАФИЯ
Региональный проект 1. Спорт - норма жизни
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка(атлетический павильон) для гимнастических упражнений. МБУ "Спортивная школа "Юность" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.138 | 0 | 0 | 2.138
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [5 empty] | 2.074 | 0 |  | 2.074
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.064 | 0 |  | 0.064
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.2 | Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка(атлетический павильон) для гимнастических упражнений. МБУ "Спортивная школа "Восток" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.334 | 0 | 0 | 1.334
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [5 empty] | 1.294 | 0 |  | 1.294
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.04 | 0 |  | 0.04
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.3 | Строительство пришкольного стадиона при МОБУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.28 | 0 | 0 | 1.28
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.28 | 0 |  | 1.28
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.4 | Строительство пришкольного стадиона при МОБУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.34 | 0 | 0 | 1.34
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.34 | 0 |  | 1.34
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.5 | Реконструкция стадиона "Авангард" г. Арсеньев |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.992 | 0 | 0 | 3.992
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [5 empty] | 3.96 | 0 |  | 3.96
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.032 | 0 |  | 0.032
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.6 | Капитальный ремонт освещения стадиона "Восток" Арсеньевский ГО |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.17 | 0 | 7.17
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [5 empty] | 0 | 6.95 |  | 6.95
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.22 |  | 0.22
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.7 | Строительство пришкольного стадиона при МОБУ "Гимназия № 7" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.38 | 31.285 | 0 | 32.665
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [5 empty] | 0 | 31.034 |  | 31.034
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.38 | 0.251 |  | 1.631
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.8 | Проведение госэкспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона «Авангард» |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.22 | 0 | 0.22
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.22 |  | 0.22
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.9 | Установка оснащения спортивных модулей на территории МАУ СБ «Салют» для проката лыжного оборудования организаций и проведения спортивно-оздоровительной работы с населением |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.04 | 0 | 0.04
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.04 |  | 0.04
1.10 | Реконструкция объекта "Муниципальное автономное учреждение "Спортивная база "Салют" |  | всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Рассматривается вопрос о передаче объекта в собственность Приморского края | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.11 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.44 | 4.44
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.79 | 3.79
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.52 | 0.52
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.13 | 0.13
| Приобритение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и инного имущества для развития массового спорта (организация пункта проката и закупка коньков для МБУ СШ "Юность") |  | всего | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ закупка инвентаря и оборудования (модуль, коньки) будет осуществлятся прямым договором у единственного поставщика. Заключены: 1) договор № 23 от 01.03.2022 на сумму 450000,00 рублей на поставку модуля для размещения проката спортивного инвентаря с раздевалкой. 2) Договор № 024/22 от 28.02.2022 на сумму 200000,00 рублей на поставку спортивного оборудования (коньки).
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.6305 | 0.63 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.0195 | 0.02 | 0 | 0 | 0
| Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений спортивной направлености для развития массового спорта (МБУ сШ "Юность") |  | всего | 0.34127 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ закупка инвентаря и оборудования (модуль, коньки) будет осуществлятся прямым договором у единственного поставщика. Заключен договор № 22 от 01.03.2022 года на сумму 305730,00 рублей на работы по сборке и оборудованию модуля (Конструкцию из сэндвич панелей).
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.34127 | 0.306 | 0 | 0 | 0
| Мероприятия на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан (МБУ СШ "Полет") |  | всего | 0.45275 | 0.014 | 0.014 | 0.40415 | 0 | По условиям предоставления субсидии необходимо софинансирование из местного бюджета в объеме 3%. Произведена оплата труда за январь инструкторам по спорту на сумму 10 431,92 рублей, страховые взносы в Пенсионный фонд на сумму 3 150,44 руб.
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.43916 | 0 | 0 | 0.392 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.013582 | 0.014 | 0.014 | 0.012152 | 0
| Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности (установка скейт-площадки ул. Октябрьская-ул. 9 Мая) |  | всего | 2.9155 | 2.6097 | 0 | 0 | 0 | Аукцион состоялся 14.03.2022, контракт заключен 28.03.2022 на общую сумму 2,60968592 млн. руб.
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 2.828 | 2.5314 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.087464 | 0.078291 | 0 | 0 | 0
| Обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов |  | всего | 9.8728 | 1.6722 | 1.6722 | 0 | 0 | Произведена оплата КГУП "Примтеплоэнерго" за потребленную теплоэнергию спортивными школами в январе 2022 года на сумму 296 182,63 рублей. Из краевых средств оплачено: 4 договора комоммунальных услуг в объеме 1 302 598,86 руб., 2 договора на приобретение спортивного инвентаря на сумму 73 828,00 руб. | 0 | 0 | 0 | 9.8728
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 9.5766 | 1.376 | 1.376 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.5766
|  |  | бюджет МО | 0.29618 | 0.29618 | 0.29618 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.29618
| Проведение физкультурных, спортивно-массовых мероприятий в рамках национального проекта "Демография" |  | всего | 1.038 | 0.666 | 0.666 | 1.038 | 1.038 | Проведено на территориигородского округа 10 спортивных мероприятий краевого уровня по зимнм видам спорта (расходы на наградную атрибутику),два тренировочных сбора для участия в соревнованиях, спортсмены городских школ приняли участие в 21-м соревновании краевого уровня(оплата питания, проживания, проезда, страхование участников). | 0 | 0.5 | 1.15 | 4.764
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0.5
|  |  | бюджет МО | 1.038 | 0.666 | 0.666 | 1.038 | 1.038 |  |  |  | 1.15 | 4.264
Региональный проект 2. Укрепление общественного здоровья
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Проведение профилактических мероприятий, пропагандирующих преимущества здорового образа жизни в рамках национального проекта "Демография" |  | всего | 0.045 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | Реализация мероприятий планиркется со 2 квартала 2022 года | 0 | 0 | 0.03 | 0.195
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.045 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 |  | 0 | 0 | 0.03 | 0.195
I | Итого по национальному проекту |  | Всего | 15.3152 | 5.9179 | 2.3522 | 1.4422 | 1.038 |  | 11.464 | 39.215 | 0 | 68.4744
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 13.4742 | 4.5374 | 1.376 | 0.392 | 0 |  | 7.328 | 38.484 |  | 59.6782
|  |  | бюджет МО | 1.841 | 1.3805 | 0.97618 | 1.0502 | 1.038 |  | 4.136 | 0.731 |  | 8.7961
|  |  |  | II | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Показатели для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2021 год
1
2
3
4
Региональный проект 1. Развитие детского здравоохранения
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
II | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | III | ОБРАЗОВАНИЕ
Региональный проект 1. Цифровая образовательная среда
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Создание центров цифрового образования детей |  | всего | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
Региональный проект 2. Успех каждого ребенка
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Создание детского технопарка "КВАНТОРИУМ" (путем реконструкции здания) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.15 | 0 | 5.15
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 5.15 |  | 5.15
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.2 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реали-зации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0 | всего | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | 0.33388 |  | 0 | 3.44 | 0 | 5.0453
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 3.27 |  | 3.27
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0.07 |  | 0.07
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 1.2714 | 0.33388 |  |  | 0.1 |  | 1.7053
Региональный проект 3. Учитель будущего
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
3.1 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края |  | всего | 4.135 | 1.0648 | 1.0648 | 5.84 | 5.84 | Оказана поддержка 37 специалистам | 0 | 5.24 | 7.42 | 28.475
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 4.135 | 1.0648 | 1.0648 | 5.84 | 5.84 |  |  | 5.24 | 7.42 | 28.475
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
III | Итого по национальному проекту |  | Всего | 4.135 | 1.0648 | 1.0648 | 27.1114 | 6.1739 |  | 0 | 10.39 | 0 | 47.8103
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 4.135 | 1.0648 | 1.0648 | 25.84 | 5.84 |  | 0 | 5.24 |  | 41.055
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | 0.33388 |  | 0 | 5.15 |  | 6.7553
|  |  |  | IV | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Региональный проект 1.Формирование комфортной городской среды
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Благоустройство общественных территорий |  | всего | 32.5853 | 32.59 | 0 | 26.06 | 12.67 | Заключено 2 муниципальных контракта и дополнительное соглашение на общую сумму 32,59 млн. руб., дата завершения работ 31.08.2022 | 34.076 | 43.7919 | 0 | 149.1832
|  |  | федер. бюджет | 31.77 | 31.77 | 0 | 25.42 | 12.36 |  | 33.228 | 37.74 |  | 140.518
|  |  | краевой бюджет | 0.65229 | 0.65 | 0 | 0.51 | 0.25 |  | 0.678 | 0.77 |  | 2.8603
|  |  | бюджет МО | 0.163 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0.06 |  | 0.17 | 5.2819 |  | 5.8049
Региональный проект 2 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Приморском крае
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  | всего | 4.4286 | 1.3013 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт 16.03.2022 на сумму 1,291082 , срок окончания работ 24.11.2022. | 0 | 49.663 | 20.85 | 74.9416
|  |  | федер. бюджет | 2.0724 | 1.099 | 0 |  |  |  |  | 32.351 | 16.56 | 50.9834
|  |  | краевой бюджет | 0.36226 | 0.19195 | 0 |  |  |  |  | 11.432 | 2.9 | 14.6943
|  |  | бюджет МО | 1.9939 | 0.010329 | 0 |  |  |  |  | 5.88 | 1.39 | 9.2639
IV | Итого по национальному проекту |  | Всего | 37.0139 | 33.8913 | 0 | 26.06 | 12.67 |  | 34.076 | 93.4549 | 0 | 203.2748
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | 33.8424 | 32.869 | 0 | 25.42 | 12.36 |  | 33.228 | 70.091 |  | 174.9414
|  |  | краевой бюджет | 1.0146 | 0.84195 | 0 | 0.51 | 0.25 |  | 0.678 | 12.202 |  | 14.6546
|  |  | бюджет МО | 2.1569 | 0.18033 | 0 | 0.13 | 0.06 |  | 0.17 | 11.1619 |  | 13.6788
|  |  |  | V | ЭКОЛОГИЯ
Региональный проект 1. Чистая вода
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная, г. Арсеньев |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 142.75 | 136.74 | 279.49
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 139.895 | 134.01 | 273.905
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.855 | 2.73 | 5.585
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
V | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 142.75 | 0 | 142.75
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 139.895 |  | 139.895
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.855 |  | 2.855
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | VI | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Региональный проект 1. Дорожная сеть
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | VII | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VIII | НАУКА
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VIII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| НАУКА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | IX | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
IX | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | X | КУЛЬТУРА
Региональный проект 1.Культурная среда
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными матениалами Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 4.401 | 0.3 | 0 | 5.301
|  |  | федер. бюджет | 0 | [5 empty] | 4.0657 | 0 |  | 4.0657
|  |  | краевой бюджет | 0 | [5 empty] | 0.32529 | 0 |  | 0.32529
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.01006 | 0.3 |  | 0.91006
1.1 | Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры ( в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности (Капитальный ремонт здания МБУК "Прогресс") |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.383 | 0 | 7.383
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [5 empty] | 0 | 6.999 |  | 6.999
|  |  | бюджет МО | 0 | [5 empty] | 0 | 0.384 |  | 0.384
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.2 | Приобретение муниципальным учреждением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в рамках национального проекта "Культура" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.12 | 0.42
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.12 | 0.42
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.3 | Создание модельной библиотеки на базе Библиотеки-филиала № 5 МБУК «Централизованная библиотечная система им. В.К.Арсеньева» |  | всего | 0.003 | 0.003 | 0.002727 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.11 | 5.113
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 | 5
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.11 | 0.11
|  |  | бюджет МО | 0.003 | 0.003 | 0.002727 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.003
X | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0.003 | 0.003 | 0.002727 | 0 | 0 |  | 4.401 | 7.983 | 0 | 12.387
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.0657 | 0 |  | 4.0657
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.32529 | 6.999 |  | 7.3243
|  |  | бюджет МО | 0.003 | 0.003 | 0.002727 | 0 | 0 |  | 0.01006 | 0.984 |  | 0.99706
|  |  |  | XI | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Региональный проект 1. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрогамм) развития малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта " Малое и среднее предпринимательство и подержка индивидуальной предпринимательской инициативы". |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.3093 | 0 | 10.3093
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 10 |  | 10
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0.30928 |  | 0.30928
Региональный проект 2. Популяризация предпринимательства
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства |  | всего | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | Заключен контракт на информационное обеспечение, срок окончания мероприятия 31.12.2022 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.07
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.03 | 0.01 | 0.07
XI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0.01 | 0.01 | 0.0025 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 10.3393 | 0.01 | 10.3793
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 10
|  |  | бюджет МО | 0.01 | 0.01 | 0.0025 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 0.33928 | 0.01 | 0.37928
|  |  |  | XII | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
XII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
ИНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 255.9993 | 218.2065 | 0 | 27.6137 | 26.4536 |  | 74.1278 | 264.1745 | 79.7864 | 523.8069
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.0165 | 0 | 3.0165
|  |  | краевой бюджет | 248.7468 | 211.9981 | 0 | 19.8687 | 19.8687 |  | 69.4 | 253.7056 | 76.9 | 489.5431
|  |  | бюджет МО | 7.2525 | 6.2084 | 0 | 7.745 | 6.5849 |  | 4.7278 | 7.4525 | 2.8864 | 31.2473
1 | В сфере образования
1.1. | Капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных ор-ганизаций, оказывающих услуги дошкольного образования |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.124 | 1.06 | 26.184
|  |  | федер. бюджет | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [6 empty] | 24.372 | 1.03 | 25.402
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.752 | 0.03 | 0.782
1.2. | Капитальный ремонт участков тепловой сети |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21.4424 | 0 | 21.4424
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20.7992 |  | 20.7992
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.64327 |  | 0.64327
1.3. | Капитальный ремонт кровли МОБУ "Средняя общеобразовательная школа № 8" |  | всего | 4.81 | 3.9407 | 0 | 0 | 0 | Аукцион проведен 15.02.2022 года, контракт заключен 28.02.2022 с ООО "ГАРАНТ ДВ СТРОЙ" на сумму 3,9406718 млн. руб. Срок окончания работ 20.07.2022. | 0 | 0 | 0 | 4.81
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 4.67 | 3.8225 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 4.67
|  |  | бюджет МО | 0.14 | 0.11822 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.14
2 | В сфере жилищно-коммунального хозяйства
2.1. | Благоустройство территорий, детский и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа |  | всего | 17.4022 | 13.6501 | 0 | 0 | 0 | Заключено 8 контрактов на благоустройство дворовых территорий, срок окончания работ 31.07.2022 | 0 | 35.4199 | 16.22 | 69.0421
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 16.88 | 13.2406 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34.3573 | 15.73 | 66.9673
|  |  | бюджет МО | 0.5222 | 0.4095 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0626 | 0.49 | 2.0748
2.2 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой |  | всего | 10.96 | 10.96 | 0 | 10.8687 | 10.8687 | Заключено 2 контракта с ООО "Кристалл" и ООО "Арсеньевэлектросервис", срок исполнения контракта 30.09.2022 | 33.4 | 30.69 | 10.96 | 107.7474
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 10.87 | 10.87 | 0 | 10.8687 | 10.8687 |  | 32.4 | 30.45 | 10.14 | 105.5974
|  |  | бюджет МО | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.24 | 0.82 | 2.15
6.1. | Инициативное бюджетирование по направлению "Твой проект" |  | всего | 9.09 | 4.9495 | 0 | 9 | 9 | 25.03.2022 заключен контракт на благоустройство территории, прилегающей к духовно-просветительскому центру на территории Арсеньевского городского округа на сумму 2,42424223млн. руб. Дата окончания работ 15.08.2022. В связи с погодными условиями разработка дефектной ведомости по исследованию территории Детского сада № 24 откладывается на апрель 2022 г.Заключен контракт на благоустройство СШ № 4 на сумму 2,53 млн.руб., срок окончания работ 15.07.2022. | 0 | 0 | 3.0303 | 6.0606
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 9 | 4.9 | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 3 | 6
|  |  | бюджет МО | 0.09 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.030303 | 0.060606
3 | В сфере экологии
3.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение покказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
….
4 | В сфере дорожного хозяйства
4.3. | Приобретение специализированной дорожной техники за счет дорожного фонда Приморского края |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.799 | 0 | 37.799
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 36.665 |  | 36.665
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 1.134 |  | 1.134
4.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда Приморского края |  | всего | 51.5464 | 45.0226 | 0 | 7.145 | 5.9849 | Аукцион проведен 22.02.2022, заключен контракт с ООО "Строительная компания № 1" 09.03.2022 на сумму 43,3 млн. руб.. Срок окончания работ 01.08.2022.На полученноую экономию заключено дополнительное соглашение от 14.03.2022 на увеличение объемов работ на сумму 1,7236296 млн. руб. | 30.9278 | 97.9996 | 51.5464 | 245.1501
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 50 | 43.6719 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 95.0596 | 50 | 225.0596
|  |  | бюджет МО | 1.5464 | 1.3507 | 0 | 7.145 | 5.9849 |  | 0.92784 | 2.94 | 1.5464 | 20.0905
4.2. | Ремонт проездов и придомовых территорий на территории Арсеньевского городского округа за счет средств дорожного фонда Приморского края |  | всего | 15.4639 | 13.3562 | 0 | 0.6 | 0.6 | Аукцион проведен 22.02.2022, заключен контракт с ООО "Строительная компания № 1" 09.03.2022 на сумму 13 млн. руб.Срок окончания работ 01.08.2022 . Зна полученноую экономию заключено дополнительное соглашение от 14.03.2022 на увеличение объемов работ на сумму 0,36654960 млн. руб. | 9.8 | 7.9798 | 0 | 34.4437
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 15 | 12.9556 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 7.4404 | 0 | 29.4404
|  |  | бюджет МО | 0.46392 | 0.40069 | 0 | 0.6 | 0.6 |  | 2.8 | 0.53939 | 0 | 5.0033
…
5 | В сфере культуры
5.1. | Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения памятника В.К. Арсеньеву, расположенного по адресу: г. Арсеньев, въезд в город |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.58 | 0 | 0.58
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.58 | 0 | 0.58
5.2. | Проведение историко-культурной экспертизы объекта культурного наследия регионального значения памятника В.К. Арсеньеву, расположенного по адресу: г. Арсеньев, въезд в город |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.29 | 0 | 0.29
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.29 | 0 | 0.29
5.3. | Проведение государственной экспертизы по определению достоверности стоимости проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения - памятника В.К. Арсеньеву, расположенного по адресу: г.Арсеньев, въезд в город |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.466 | 0.467
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0.001
5.4. | Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.144 | 0.154 | 0.233 | 0.531
|  |  | федер. бюджет | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [5 empty] | 0.14 | 0.15 | 0.226 | 0.516
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.015
5.5 | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения - памятника В.К. Арсеньеву, расположенного по адресу: г.Арсеньев, въезд в город |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.144 | 0.154 | 0.9277 | 1.2257
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14 | 0.15 | 0.9 | 1.19
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.004 | 0.004 | 0.0277 | 0.0357
5.7 | Модернизация муниципальных детских школ по видам искусств |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4405 | 0 | 3.4405
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 3.0165 |  | 3.0165
|  |  | краевой бюджет | 0 | [6 empty] | 0.41134 |  | 0.41134
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.012722 |  | 0.012722
6.3. | Благоустройство территоррии, прилегающей к ДК "Прогресс" (включая устройствор фонтана) |  | всего | 87.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен аукцион 25.03.2022, заключение контракта планируется на 05.04.2022 | 0 | 0.32165 | 0 | 87.3728
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | 0.312
|  |  | бюджет МО | 87.0512 | [6 empty] | 0.009649
6.3. | Капитальный ремонт фасада и крыльца здания ДК "Прогресс" |  | всего | 17.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводятся организационные мероприятия | 0 | 0.32165 | 0 | 17.9884
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 17.1367 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.312
|  |  | бюджет МО | 0.53 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.009649
6 | В сфере физической культуры и спорта
6.1. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.6187 | 0 | 15.6187
|  |  | федер. бюджет | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [6 empty] | 15.15
|  |  | бюджет МО | 0 | [6 empty] | 0.4687
6.2. | Обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.7813 | 0 | 9.7813
|  |  | федер. бюджет | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [6 empty] | 9.4879
|  |  | бюджет МО | 0 | [6 empty] | 0.29344
6.3. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32165 | 0 | 0.32165
|  |  | федер. бюджет | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [6 empty] | 0.312
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.009649
6.3. | В сфере туризма
| Благоустройство территории, прилегающей к местам туристского показа |  | всего | 129.06 | 126.3274 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт на благоустроительные работы 21.03.2022, срок окончания работ 31.08.2022 Аукцион на оказание слуг по осуществелению строительного контроля при выполнении работ по благоустройству видовой площадки имени В.К. Арсеньева и Дерсу Узала на территории Арсеньевского городского округа. НМЦК - 2,68492583 млн. руб.планируется к проведению 01.04.2022. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 125.19 | 122.5376 | [7 empty] | 0
6 |  |  | бюджет МО | 3.87 | 3.7898 | [7 empty] | 0
6.1.

## Приложение 2 (СВОД)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [11 empty] | Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 муниципальное образование Арсеньевский городской округ | [9 empty] | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ форма предоставления информации | [11 empty] | Приложение 3
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн рублей |  |  |  |  | Примечание. Сумма контракта, дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту. Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. Адрес расположения заверщенного объекта. | ИТОГ ПРОФИНАНСИРОВАННО, млн рублей |  | 0 | ВСЕГО 2019-2024 |  | Текущее исполнение показателей, %, 2021 год
| Арсеньевский городской округ | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение 28.03. 2022 | 2023 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2024 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  | проверочная сторока | Арсеньевский городской округ | Вид бюджета | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение 28.03. 2022 | %, подписанного контракта по мероприятию от запланированного, (законтрактовано) | %, профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного) | %, профинансировано (кассовый расход)/исполнение от ПЛАНА
| ВСЕГО |  | Всего | 312.4764 | 259.0934 | 3.4222 | 82.2372 | 46.3455 |  | 124.0689 | 568.3067 | 79.7964 | 1008.8827 |  | ВСЕГО | Всего | 312.4764 | 259.0934 | 3.4222 | 82.9162 | 1.3208 | 1.0952
|  |  | федер. бюджет | 33.8424 | 32.869 | 0 | 25.42 | 12.36 |  | 37.2937 | 213.0025 | 0 | 321.9186
|  |  | краевой бюджет | 267.3705 | 218.4422 | 2.4408 | 46.6107 | 25.9587 |  | 77.7313 | 329.4856 | 76.9 | 625.1102
|  |  | бюджет МО | 11.2635 | 7.7822 | 0.98141 | 10.2065 | 8.0268 |  | 9.0439 | 25.8186 | 2.8964 | 61.8539
| проверочная сторока |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
для формирования ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ мониторинга
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 56.4771 | 40.8869 | 3.4222 | 54.6235 | 19.8919 |  | 49.941 | 304.1322 | 0.01 | 485.0758 |  | Всего по мероприятиям национальных проектов | Всего | 56.4771 | 40.8869 | 3.4222 | 72.3955 | 8.3698 | 6.0594
|  |  | федер. бюджет | 33.8424 | 32.869 | 0 | 25.42 | 12.36 |  | 37.2937 | 209.986 | 0 | 318.9021
|  |  | краевой бюджет | 18.6238 | 6.4441 | 2.4408 | 26.742 | 6.09 |  | 8.3313 | 75.78 | 0 | 135.5671
|  |  | бюджет МО | 4.0109 | 1.5738 | 0.98141 | 2.4615 | 1.4419 |  | 4.3161 | 18.3662 | 0.01 | 30.6066
|  |  | проверочная сторока | 56.4771 | 40.8869 | 3.4222 | 54.6235 | 19.8919 |  | 49.941 | 304.1322 | 0.01 | 485.0758 | 1014.4606
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | Всего | 56.4771 | 40.8869 | 3.4222 | 54.6235 | 19.8919 |  | 49.941 | 304.1322 | 0.01 | 485.0758 | 1014.4606
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 33.8424 | 32.869 | 0 | 25.42 | 12.36 |  | 37.2937 | 209.986 | 0 | 318.9021 | 670.6732
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 18.6238 | 6.4441 | 2.4408 | 26.742 | 6.09 |  | 8.3313 | 75.78 | 0 | 135.5671 | 280.019
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 4.0109 | 1.5738 | 0.98141 | 2.4615 | 1.4419 |  | 4.3161 | 18.3662 | 0.01 | 30.6066 | 63.7684
| проверочная сторока |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I | ДЕМОГРАФИЯ
I | Итого по национальному проекту |  | Всего | 15.3152 | 5.9179 | 2.3522 | 1.4422 | 1.038 |  | 11.464 | 39.215 | 0 | 68.4744 |  | ДЕМОГРАФИЯ | Всего | 15.3152 | 5.9179 | 2.3522 | 38.6404 | 39.7471 | 15.3585
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 13.4742 | 4.5374 | 1.376 | 0.392 | 0 |  | 7.328 | 38.484 | 0 | 59.6782
|  |  | бюджет МО | 1.841 | 1.3805 | 0.97618 | 1.0502 | 1.038 |  | 4.136 | 0.731 | 0 | 8.7961
|  |  | проверочная сторока | 15.3152 | 5.9179 | 2.3522 | 1.4422 | 1.038 |  | 11.464 | 39.215 | 0 | 68.4744 | 145.2188
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | II | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
II | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатели для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2020 год
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | III | ОБРАЗОВАНИЕ
III | Итого по национальному проекту |  | Всего | 4.135 | 1.0648 | 1.0648 | 27.1114 | 6.1739 |  | 0 | 10.39 | 0 | 47.8103 |  | ОБРАЗОВАНИЕ | Всего | 4.135 | 1.0648 | 1.0648 | 25.7499 | 100 | 25.7499
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 4.135 | 1.0648 | 1.0648 | 25.84 | 5.84 |  | 0 | 5.24 | 0 | 41.055
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | 0.33388 |  | 0 | 5.15 | 0 | 6.7553
|  |  | проверочная сторока | 4.135 | 1.0648 | 1.0648 | 27.1114 | 6.1739 |  | 0 | 10.39 | 0 | 47.8103 | 97.7501
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IV | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
IV | Итого по национальному проекту |  | Всего | 37.0139 | 33.8913 | 0 | 26.06 | 12.67 |  | 34.076 | 93.4549 | 0 | 203.2748 |  | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Всего | 37.0139 | 33.8913 | 0 | 91.5636 | 0 | 0
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | 33.8424 | 32.869 | 0 | 25.42 | 12.36 |  | 33.228 | 70.091 | 0 | 174.9414
|  |  | краевой бюджет | 1.0146 | 0.84195 | 0 | 0.51 | 0.25 |  | 0.678 | 12.202 | 0 | 14.6546
|  |  | бюджет МО | 2.1569 | 0.18033 | 0 | 0.13 | 0.06 |  | 0.17 | 11.1619 | 0 | 13.6788
|  |  | проверочная сторока | 37.0139 | 33.8913 | 0 | 26.06 | 12.67 |  | 34.076 | 93.4549 | 0 | 203.2748 | 440.4409
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | V | ЭКОЛОГИЯ
V | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 142.75 | 0 | 142.75 |  | ЭКОЛОГИЯ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 139.895 | 0 | 139.895
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.855 | 0 | 2.855
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 142.75 | 0 | 142.75 | 285.5
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VI | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
VI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VII | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
VII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VIII | НАУКА
VIII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НАУКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| НАУКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IX | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
IX | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | X | КУЛЬТУРА
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0.003 | 0.003 | 0.002727 | 0 | 0 |  | 4.401 | 7.983 | 0 | 12.387 |  | КУЛЬТУРА | Всего | 0.003 | 0.003 | 0.002727 | 100 | 90.9 | 90.9
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.0657 | 0 | 0 | 4.0657
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.32529 | 6.999 | 0 | 7.3243
|  |  | бюджет МО | 0.003 | 0.003 | 0.002727 | 0 | 0 |  | 0.01006 | 0.984 | 0 | 0.99706
|  |  | проверочная сторока | 0.003 | 0.003 | 0.002727 | 0 | 0 |  | 4.401 | 7.983 | 0 | 12.387 | 24.7798
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | XI | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
XI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0.01 | 0.01 | 0.0025 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 10.3393 | 0.01 | 10.3793 |  | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Всего | 0.01 | 0.01 | 0.0025 | 100 | 25 | 25
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 10
|  |  | бюджет МО | 0.01 | 0.01 | 0.0025 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 0.33928 | 0.01 | 0.37928
|  |  | проверочная сторока | 0.01 | 0.01 | 0.0025 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 10.3393 | 0.01 | 10.3793 | 20.7711
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | XII | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
XII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 255.9993 | 218.2065 | 0 | 27.6137 | 26.4536 |  | 74.1278 | 264.1745 | 79.7864 | 523.8069 |  | Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 255.9993 | 218.2065 | 0 | 85.2372 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.0165 | 0 | 3.0165
|  |  | краевой бюджет | 248.7468 | 211.9981 | 0 | 19.8687 | 19.8687 |  | 69.4 | 253.7056 | 76.9 | 489.5431
|  |  | бюджет МО | 7.2525 | 6.2084 | 0 | 7.745 | 6.5849 |  | 4.7278 | 7.4525 | 2.8864 | 31.2473
|  |  | проверочная сторока | 255.9993 | 218.2065 | 0 | 27.6137 | 26.4536 |  | 74.1278 | 264.1745 | 79.7864 | 523.8069 | 1470.1687
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Приложение 3
[15 empty] | Текущее исполнение показателей, %, 2021 год | [6 empty] | для формирования ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ мониторинга
[15 empty] | Арсеньевский городской округ | Вид бюджета | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение 28.03. 2022 | %, подписанного контракта по мероприятию от запланированного, (законтрактовано) | %, профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного) | %, профинансировано (кассовый расход)/исполнение от ПЛАНА
[15 empty] | ВСЕГО | Всего | 312.4764 | 259.0934 | 3.4222 | 82.9162 | 1.3208 | 1.0952 | Справочно
[15 empty] | Всего по мероприятиям национальных проектов | Всего | 56.4771 | 40.8869 | 3.4222 | 72.3955 | 8.3698 | 6.0594 | для МОНИТОРИНГА
для формирования ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ мониторинга
[15 empty] | ДЕМОГРАФИЯ | Всего | 15.3152 | 5.9179 | 2.3522 | 38.6404 | 39.7471 | 15.3585
[15 empty] | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ОБРАЗОВАНИЕ | Всего | 4.135 | 1.0648 | 1.0648 | 25.7499 | 100 | 25.7499
[15 empty] | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Всего | 37.0139 | 33.8913 | 0 | 91.5636 | 0 | 0
[15 empty] | ЭКОЛОГИЯ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | НАУКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | КУЛЬТУРА | Всего | 0.003 | 0.003 | 0.002727 | 100 | 90.9 | 90.9
[15 empty] | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Всего | 0.01 | 0.01 | 0.0025 | 100 | 25 | 25
[15 empty] | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 255.9993 | 218.2065 | 0 | 85.2372 | 0 | 0