## Приложение 1 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [11 empty] | Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 муниципальное образование Арсеньевский городской округ | [9 empty] | ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ форма предоставления информации
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн рублей |  |  |  |  | Примечание. Сумма контракта, дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту. Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. Адрес расположения заверщенного объекта. | ИТОГ ПРОФИНАНСИРОВАННО, млн рублей |  |  | ВСЕГО 2019-2024
| Арсеньевский городской округ | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение 28.02. 2022 | 2023 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2024 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.
| ВСЕГО |  | Всего | 294.8097 | 62.3144 | 0.39743 | 82.2372 | 46.3455 |  | 124.0689 | 568.3067 | 79.7964 | 1008.8827
|  |  | федер. бюджет | 33.8424 | 31.77 | 0 | 25.42 | 12.36 |  | 37.2937 | 213.0025 | 0 | 321.9186
|  |  | краевой бюджет | 250.2338 | 29.349 | 0 | 46.6107 | 25.9587 |  | 77.7313 | 329.4856 | 76.9 | 625.1102
|  |  | бюджет МО | 10.7335 | 1.1954 | 0.39743 | 10.2065 | 8.0268 |  | 9.0439 | 25.8186 | 2.8964 | 61.8539
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 56.4771 | 33.7636 | 0.39743 | 54.6235 | 19.8919 |  | 49.941 | 304.1322 | 0.01 | 485.0758
|  |  | федер. бюджет | 33.8424 | 31.77 | 0 | 25.42 | 12.36 |  | 37.2937 | 209.986 | 0 | 318.9021
|  |  | краевой бюджет | 18.6238 | 1.4159 | 0 | 26.742 | 6.09 |  | 8.3313 | 75.78 | 0 | 135.5671
|  |  | бюджет МО | 4.0109 | 0.5777 | 0.39743 | 2.4615 | 1.4419 |  | 4.3161 | 18.3662 | 0.01 | 30.6066
|  |  |  | I | ДЕМОГРАФИЯ
Региональный проект 1. Спорт - норма жизни
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка(атлетический павильон) для гимнастических упражнений. МБУ "Спортивная школа "Юность" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.138 | 0 | 0 | 2.138
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [5 empty] | 2.074 | 0 |  | 2.074
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.064 | 0 |  | 0.064
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.2 | Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка(атлетический павильон) для гимнастических упражнений. МБУ "Спортивная школа "Восток" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.334 | 0 | 0 | 1.334
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [5 empty] | 1.294 | 0 |  | 1.294
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.04 | 0 |  | 0.04
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.3 | Строительство пришкольного стадиона при МОБУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.28 | 0 | 0 | 1.28
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.28 | 0 |  | 1.28
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.4 | Строительство пришкольного стадиона при МОБУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.34 | 0 | 0 | 1.34
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.34 | 0 |  | 1.34
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.5 | Реконструкция стадиона "Авангард" г. Арсеньев |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.992 | 0 | 0 | 3.992
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [5 empty] | 3.96 | 0 |  | 3.96
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.032 | 0 |  | 0.032
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.6 | Капитальный ремонт освещения стадиона "Восток" Арсеньевский ГО |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.17 | 0 | 7.17
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [5 empty] | 0 | 6.95 |  | 6.95
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.22 |  | 0.22
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.7 | Строительство пришкольного стадиона при МОБУ "Гимназия № 7" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.38 | 31.285 | 0 | 32.665
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [5 empty] | 0 | 31.034 |  | 31.034
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.38 | 0.251 |  | 1.631
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.8 | Проведение госэкспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона «Авангард» |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.22 | 0 | 0.22
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.22 |  | 0.22
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.9 | Установка оснащения спортивных модулей на территории МАУ СБ «Салют» для проката лыжного оборудования организаций и проведения спортивно-оздоровительной работы с населением |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.04 | 0 | 0.04
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.04 |  | 0.04
1.10 | Реконструкция объекта "Муниципальное автономное учреждение "Спортивная база "Салют" |  | всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Рассматривается вопрос о передаче объекта в собственность Приморского края | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.11 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.44 | 4.44
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.79 | 3.79
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.52 | 0.52
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.13 | 0.13
| Приобритение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и инного имущества для развития массового спорта (организация пункта проката и закупка коньков для МБУ СШ "Юность") |  | всего | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Направлены запросы коммерческих предложений
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.6305 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.0195 | 0 | 0 | 0 | 0
| Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений спортивной направлености для развития массового спорта (МБУ сШ "Юность") |  | всего | 0.34127 | 0 | 0 | 0 | 0 | Формируется конкурсная документация
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.34127 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятия на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан (МБУ СШ "Полет") |  | всего | 0.45275 | 0.04502 | 0.0085201 | 0.40415 | 0 | Произведена оплата труда за январь инструкторам по спорту на сумму 6 543,87 рублей, страховые взносы в Пенсионный фонд на сумму 1 976,25 руб.
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.43916 | 0.0365 | 0 | 0.392 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.013582 | 0.0085201 | 0.0085201 | 0.012152 | 0
| Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности (установка скейт-площадки ул. Октябрьская-ул. 9 Мая) |  | всего | 2.9155 | 0.59237 | 0.59237 | 0 | 0 | Формируется конкурсная документация
|  |  | федер. бюджет |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 2.828 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.087464 | 0
| Обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов |  | всего | 9.8728 | 0.29618 | 0.29618 | 0 | 0 | Произведена оплата КГУП "Примтеплоэнерго" за потребленную теплоэнергию спортивными школамив январе 2022 года на сумму 296 182,63 рублей. | 0 | 0 | 0 | 9.8728
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 9.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.5766
|  |  | бюджет МО | 0.29618 | 0.29618 | 0.29618 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.29618
| Проведение физкультурных, спортивно-массовых мероприятий в рамках национального проекта "Демография" |  | всего | 1.038 | 0.09 | 0.09 | 1.038 | 1.038 | В рамках просведения мероприятий "выходного дня для населения" проведено 10 мероприятий (лыжный спорт) израсходованно 90 000 рублей для наргаждения и поощерения участиков | 0 | 0.5 | 1.15 | 4.764
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0.5
|  |  | бюджет МО | 1.038 | 0.09 | 0.09 | 1.038 | 1.038 |  |  |  | 1.15 | 4.264
Региональный проект 2. Укрепление общественного здоровья
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Проведение профилактических мероприятий, пропагандирующих преимущества здорового образа жизни в рамках национального проекта "Демография" |  | всего | 0.045 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | Реализация мероприятий планиркется со 2 квартала 2022 года | 0 | 0 | 0.03 | 0.195
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.045 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 |  | 0 | 0 | 0.03 | 0.195
I | Итого по национальному проекту |  | Всего | 15.3152 | 0.4312 | 0.3947 | 1.4422 | 1.038 |  | 11.464 | 39.215 | 0 | 68.4744
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 13.4742 | 0.0365 | 0 | 0.392 | 0 |  | 7.328 | 38.484 |  | 59.6782
|  |  | бюджет МО | 1.841 | 0.3947 | 0.3947 | 1.0502 | 1.038 |  | 4.136 | 0.731 |  | 8.7961
|  |  |  | II | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Показатели для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2021 год
1
2
3
4
Региональный проект 1. Развитие детского здравоохранения
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
II | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | III | ОБРАЗОВАНИЕ
Региональный проект 1. Цифровая образовательная среда
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Создание центров цифрового образования детей |  | всего | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
Региональный проект 2. Успех каждого ребенка
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Создание детского технопарка "КВАНТОРИУМ" (путем реконструкции здания) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.15 | 0 | 5.15
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 5.15 |  | 5.15
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.2 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реали-зации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0 | всего | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | 0.33388 |  | 0 | 3.44 | 0 | 5.0453
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 3.27 |  | 3.27
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0.07 |  | 0.07
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 1.2714 | 0.33388 |  |  | 0.1 |  | 1.7053
Региональный проект 3. Учитель будущего
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
3.1 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края |  | всего | 4.135 | 0.7294 | 0 | 5.84 | 5.84 | Оказана поддержка 37 специалистам | 0 | 5.24 | 7.42 | 28.475
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 4.135 | 0.7294 | 0 | 5.84 | 5.84 |  |  | 5.24 | 7.42 | 28.475
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
III | Итого по национальному проекту |  | Всего | 4.135 | 0.7294 | 0 | 27.1114 | 6.1739 |  | 0 | 10.39 | 0 | 47.8103
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 4.135 | 0.7294 | 0 | 25.84 | 5.84 |  | 0 | 5.24 |  | 41.055
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | 0.33388 |  | 0 | 5.15 |  | 6.7553
|  |  |  | IV | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Региональный проект 1.Формирование комфортной городской среды
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Благоустройство общественных территорий |  | всего | 32.5853 | 32.59 | 0 | 26.06 | 12.67 | Заключено 2 муниципальных контракта и дополнительное соглашение на общую сумму 32,59 млн. руб., дата завершения работ 31.08.2022 | 34.076 | 43.7919 | 0 | 149.1832
|  |  | федер. бюджет | 31.77 | 31.77 | 0 | 25.42 | 12.36 |  | 33.228 | 37.74 |  | 140.518
|  |  | краевой бюджет | 0.65229 | 0.65 | 0 | 0.51 | 0.25 |  | 0.678 | 0.77 |  | 2.8603
|  |  | бюджет МО | 0.163 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0.06 |  | 0.17 | 5.2819 |  | 5.8049
Региональный проект 2 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Приморском крае
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  | всего | 4.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аукционная документация на приобретение 1 квартиры направлена в Минзакупок 28.02.2022 | 0 | 49.663 | 20.85 | 74.9416
|  |  | федер. бюджет | 2.0724 | 0 | 0 |  |  |  |  | 32.351 | 16.56 | 50.9834
|  |  | краевой бюджет | 0.36226 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.432 | 2.9 | 14.6943
|  |  | бюджет МО | 1.9939 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.88 | 1.39 | 9.2639
IV | Итого по национальному проекту |  | Всего | 37.0139 | 32.59 | 0 | 26.06 | 12.67 |  | 34.076 | 93.4549 | 0 | 203.2748
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | 33.8424 | 31.77 | 0 | 25.42 | 12.36 |  | 33.228 | 70.091 |  | 174.9414
|  |  | краевой бюджет | 1.0146 | 0.65 | 0 | 0.51 | 0.25 |  | 0.678 | 12.202 |  | 14.6546
|  |  | бюджет МО | 2.1569 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0.06 |  | 0.17 | 11.1619 |  | 13.6788
|  |  |  | V | ЭКОЛОГИЯ
Региональный проект 1. Чистая вода
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная, г. Арсеньев |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 142.75 | 136.74 | 279.49
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 139.895 | 134.01 | 273.905
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.855 | 2.73 | 5.585
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
V | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 142.75 | 0 | 142.75
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 139.895 |  | 139.895
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.855 |  | 2.855
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | VI | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Региональный проект 1. Дорожная сеть
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | VII | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VIII | НАУКА
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VIII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| НАУКА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | IX | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
IX | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | X | КУЛЬТУРА
Региональный проект 1.Культурная среда
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными матениалами Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 4.401 | 0.3 | 0 | 5.301
|  |  | федер. бюджет | 0 | [5 empty] | 4.0657 | 0 |  | 4.0657
|  |  | краевой бюджет | 0 | [5 empty] | 0.32529 | 0 |  | 0.32529
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.01006 | 0.3 |  | 0.91006
1.1 | Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры ( в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности (Капитальный ремонт здания МБУК "Прогресс") |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.383 | 0 | 7.383
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [5 empty] | 0 | 6.999 |  | 6.999
|  |  | бюджет МО | 0 | [5 empty] | 0 | 0.384 |  | 0.384
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.2 | Приобретение муниципальным учреждением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в рамках национального проекта "Культура" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.12 | 0.42
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.12 | 0.42
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.3 | Создание модельной библиотеки на базе Библиотеки-филиала № 5 МБУК «Централизованная библиотечная система им. В.К.Арсеньева» |  | всего | 0.003 | 0.003 | 0.002727 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.11 | 5.113
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 | 5
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.11 | 0.11
|  |  | бюджет МО | 0.003 | 0.003 | 0.002727 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.003
X | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0.003 | 0.003 | 0.002727 | 0 | 0 |  | 4.401 | 7.983 | 0 | 12.387
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.0657 | 0 |  | 4.0657
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.32529 | 6.999 |  | 7.3243
|  |  | бюджет МО | 0.003 | 0.003 | 0.002727 | 0 | 0 |  | 0.01006 | 0.984 |  | 0.99706
|  |  |  | XI | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Региональный проект 1. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрогамм) развития малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта " Малое и среднее предпринимательство и подержка индивидуальной предпринимательской инициативы". |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.3093 | 0 | 10.3093
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 10 |  | 10
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0.30928 |  | 0.30928
Региональный проект 2. Популяризация предпринимательства
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства |  | всего | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | Заключен контракт на информационное обеспечение, срок окончания мероприятия 31.12.2022 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.07
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.03 | 0.01 | 0.07
XI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 10.3393 | 0.01 | 10.3793
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 10
|  |  | бюджет МО | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 0.33928 | 0.01 | 0.37928
|  |  |  | XII | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
XII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
ИНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 238.3325 | 28.5508 | 0 | 27.6137 | 26.4536 |  | 74.1278 | 264.1745 | 79.7864 | 523.8069
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.0165 | 0 | 3.0165
|  |  | краевой бюджет | 231.61 | 27.9331 | 0 | 19.8687 | 19.8687 |  | 69.4 | 253.7056 | 76.9 | 489.5431
|  |  | бюджет МО | 6.7225 | 0.61772 | 0 | 7.745 | 6.5849 |  | 4.7278 | 7.4525 | 2.8864 | 31.2473
1 | В сфере образования
1.1. | Капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных ор-ганизаций, оказывающих услуги дошкольного образования |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.124 | 1.06 | 26.184
|  |  | федер. бюджет | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [6 empty] | 24.372 | 1.03 | 25.402
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.752 | 0.03 | 0.782
1.2. | Капитальный ремонт участков тепловой сети |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21.4424 | 0 | 21.4424
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20.7992 |  | 20.7992
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.64327 |  | 0.64327
1.3. | Капитальный ремонт кровли МОБУ "Средняя общеобразовательная школа № 8" |  | всего | 4.81 | 3.9407 | 0 | 0 | 0 | Аукцион проведен 15.02.2022 года, контракт заключен 28.02.2022 с ООО "ГАРАНТ ДВ СТРОЙ" на сумму 3,9406718 млн. руб. Срок окончания работ 20.07.2022. | 0 | 0 | 0 | 4.81
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 4.67 | 3.8225 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 4.67
|  |  | бюджет МО | 0.14 | 0.11822 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.14
2 | В сфере жилищно-коммунального хозяйства
2.1. | Благоустройство территорий, детский и спортивных площадок на территории Арсеньевского городского округа |  | всего | 17.4022 | 13.6501 | 0 | 0 | 0 | Заключено 8 контрактов на благоустройство дворовых территорий, срок окончания работ 31.07.2022 | 0 | 35.4199 | 16.22 | 69.0421
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 16.88 | 13.2406 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34.3573 | 15.73 | 66.9673
|  |  | бюджет МО | 0.5222 | 0.4095 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0626 | 0.49 | 2.0748
2.2 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой |  | всего | 10.96 | 10.96 | 0 | 10.8687 | 10.8687 | Заключено 2 контракта с ООО "Кристалл" и ООО "Арсеньевэлектросервис", срок исполнения контракта 30.09.2022 | 33.4 | 30.69 | 10.96 | 107.7474
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 10.87 | 10.87 |  | 10.8687 | 10.8687 |  | 32.4 | 30.45 | 10.14 | 105.5974
|  |  | бюджет МО | 0.09 | 0.09 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0.24 | 0.82 | 2.15
6.1. | Инициативное бюджетирование по направлению "Твой проект" |  | всего | 9.09 | 0 | 0 | 9 | 9 | Аукционная документация на благоустройство территории Духовно-просветительского центра направлена Министерством закупок Приморского края на доработку, планируемая дата размещения извещения об аукционе - 28.02.2021 года, планируемая дата аукциона - 09.03.2021 года. В связи с погодными условиями разработка дефектной ведомости по иследованию территории Детского сада № 24 откладывается на апрель 2022 г. Аукционная документация на благоустройство СШ № 4 направлена Министерством закупок Приморского края на доработку, планируемая дата размещения извещения об аукционе - 28.02.2021 года, планируемая дата аукциона - 09.03.2021 года. | 0 | 0 | 3.0303 | 6.0606
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 3 | 6
|  |  | бюджет МО | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.030303 | 0.060606
3 | В сфере экологии
3.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение покказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
….
4 | В сфере дорожного хозяйства
4.3. | Приобретение специализированной дорожной техники за счет дорожного фонда Приморского края |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.799 | 0 | 37.799
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 36.665 |  | 36.665
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 1.134 |  | 1.134
4.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда Приморского края |  | всего | 51.5464 | 0 | 0 | 7.145 | 5.9849 | Аукцион проведен 22.02.2022, срок заключения контракта с ООО "Строительная компания № 1" 05.03.2022. | 30.9278 | 97.9996 | 51.5464 | 245.1501
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 95.0596 | 50 | 225.0596
|  |  | бюджет МО | 1.5464 | 0 | 0 | 7.145 | 5.9849 |  | 0.92784 | 2.94 | 1.5464 | 20.0905
4.2. | Ремонт проездов и придомовых территорий на территории Арсеньевского городского округа за счет средств дорожного фонда Приморского края |  | всего | 15.4639 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | Аукцион проведен 22.02.2022, срок заключения контракта с ООО "Строительная компания № 1" 05.03.2022. | 9.8 | 7.9798 | 0 | 34.4437
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 7.4404 | 0 | 29.4404
|  |  | бюджет МО | 0.46392 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 |  | 2.8 | 0.53939 | 0 | 5.0033
…
5 | В сфере культуры
5.1. | Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения памятника В.К. Арсеньеву, расположенного по адресу: г. Арсеньев, въезд в город |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.58 | 0 | 0.58
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.58 | 0 | 0.58
5.2. | Проведение историко-культурной экспертизы объекта культурного наследия регионального значения памятника В.К. Арсеньеву, расположенного по адресу: г. Арсеньев, въезд в город |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.29 | 0 | 0.29
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.29 | 0 | 0.29
5.3. | Проведение государственной экспертизы по определению достоверности стоимости проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения - памятника В.К. Арсеньеву, расположенного по адресу: г.Арсеньев, въезд в город |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.466 | 0.467
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0.001
5.4. | Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.144 | 0.154 | 0.233 | 0.531
|  |  | федер. бюджет | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [5 empty] | 0.14 | 0.15 | 0.226 | 0.516
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.015
5.5 | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения - памятника В.К. Арсеньеву, расположенного по адресу: г.Арсеньев, въезд в город |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.144 | 0.154 | 0.9277 | 1.2257
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14 | 0.15 | 0.9 | 1.19
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.004 | 0.004 | 0.0277 | 0.0357
5.7 | Модернизация муниципальных детских школ по видам искусств |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4405 | 0 | 3.4405
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 3.0165 |  | 3.0165
|  |  | краевой бюджет | 0 | [6 empty] | 0.41134 |  | 0.41134
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.012722 |  | 0.012722
6 | В сфере физической культуры и спорта
6.1. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.6187 | 0 | 15.6187
|  |  | федер. бюджет | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [6 empty] | 15.15
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.4687
6.2. | Обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.7813 | 0 | 9.7813
|  |  | федер. бюджет | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [6 empty] | 9.4879
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.29344
6.3. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32165 | 0 | 0.32165
|  |  | федер. бюджет | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [6 empty] | 0.312
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.009649
6 | В сфере туризма
6.1. | Благоустройство территории, прилегающей к местам туристского показа |  | всего | 129.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется заключение 2 контрактов по результатам электронного аукциона: 1. Контракт на выполнение работ по благоустройству видовой площадки имени В.К. Арсеньева и Дерсу Узала на территории Арсеньевского городского округа. НМЦК - 126, 32737565 млн. руб. Получено согласование от Министерства закупок 28.02.2022. Аукцион 09.03.2022. Предполагаемая дата заключения контракта 22.03.2022 2. Контракт на оказание слуг по осуществелению строительного контроля при выполнении работ по благоустройству видовой площадки имени В.К. Арсеньева и Дерсу Узала на территории Арсеньевского городского округа. НМЦК - 2,68492583 млн. руб. Готовится документация для проведения аукциона. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 125.19 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | 3.87 | 0 | [7 empty] | 0

## Приложение 2 (СВОД)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [11 empty] | Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 муниципальное образование Арсеньевский городской округ | [9 empty] | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ форма предоставления информации | [11 empty] | Приложение 3
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн рублей |  |  |  |  | Примечание. Сумма контракта, дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту. Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. Адрес расположения заверщенного объекта. | ИТОГ ПРОФИНАНСИРОВАННО, млн рублей |  | 0 | ВСЕГО 2019-2024 |  | Текущее исполнение показателей, %, 2021 год
| Арсеньевский городской округ | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение 28.02. 2022 | 2023 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2024 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  | проверочная сторока | Арсеньевский городской округ | Вид бюджета | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение 28.02. 2022 | %, подписанного контракта по мероприятию от запланированного, (законтрактовано) | %, профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного) | %, профинансировано (кассовый расход)/исполнение от ПЛАНА
| ВСЕГО |  | Всего | 294.8097 | 62.3144 | 0.39743 | 82.2372 | 46.3455 |  | 124.0689 | 568.3067 | 79.7964 | 1008.8827 |  | ВСЕГО | Всего | 294.8097 | 62.3144 | 0.39743 | 21.1372 | 0.63778 | 0.13481
|  |  | федер. бюджет | 33.8424 | 31.77 | 0 | 25.42 | 12.36 |  | 37.2937 | 213.0025 | 0 | 321.9186
|  |  | краевой бюджет | 250.2338 | 29.349 | 0 | 46.6107 | 25.9587 |  | 77.7313 | 329.4856 | 76.9 | 625.1102
|  |  | бюджет МО | 10.7335 | 1.1954 | 0.39743 | 10.2065 | 8.0268 |  | 9.0439 | 25.8186 | 2.8964 | 61.8539
| проверочная сторока |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
для формирования ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ мониторинга
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 56.4771 | 33.7636 | 0.39743 | 54.6235 | 19.8919 |  | 49.941 | 304.1322 | 0.01 | 485.0758 |  | Всего по мероприятиям национальных проектов | Всего | 56.4771 | 33.7636 | 0.39743 | 59.7828 | 1.1771 | 0.7037
|  |  | федер. бюджет | 33.8424 | 31.77 | 0 | 25.42 | 12.36 |  | 37.2937 | 209.986 | 0 | 318.9021
|  |  | краевой бюджет | 18.6238 | 1.4159 | 0 | 26.742 | 6.09 |  | 8.3313 | 75.78 | 0 | 135.5671
|  |  | бюджет МО | 4.0109 | 0.5777 | 0.39743 | 2.4615 | 1.4419 |  | 4.3161 | 18.3662 | 0.01 | 30.6066
|  |  | проверочная сторока | 56.4771 | 33.7636 | 0.39743 | 54.6235 | 19.8919 |  | 49.941 | 304.1322 | 0.01 | 485.0758 | 1004.3126
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | Всего | 56.4771 | 33.7636 | 0.39743 | 54.6235 | 19.8919 |  | 49.941 | 304.1322 | 0.01 | 485.0758 | 1004.3126
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 33.8424 | 31.77 | 0 | 25.42 | 12.36 |  | 37.2937 | 209.986 | 0 | 318.9021 | 669.5742
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 18.6238 | 1.4159 | 0 | 26.742 | 6.09 |  | 8.3313 | 75.78 | 0 | 135.5671 | 272.55
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 4.0109 | 0.5777 | 0.39743 | 2.4615 | 1.4419 |  | 4.3161 | 18.3662 | 0.01 | 30.6066 | 62.1883
| проверочная сторока |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I | ДЕМОГРАФИЯ
I | Итого по национальному проекту |  | Всего | 15.3152 | 0.4312 | 0.3947 | 1.4422 | 1.038 |  | 11.464 | 39.215 | 0 | 68.4744 |  | ДЕМОГРАФИЯ | Всего | 15.3152 | 0.4312 | 0.3947 | 2.8155 | 91.5353 | 2.5772
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 13.4742 | 0.0365 | 0 | 0.392 | 0 |  | 7.328 | 38.484 | 0 | 59.6782
|  |  | бюджет МО | 1.841 | 0.3947 | 0.3947 | 1.0502 | 1.038 |  | 4.136 | 0.731 | 0 | 8.7961
|  |  | проверочная сторока | 15.3152 | 0.4312 | 0.3947 | 1.4422 | 1.038 |  | 11.464 | 39.215 | 0 | 68.4744 | 137.7747
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | II | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
II | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатели для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2020 год
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | III | ОБРАЗОВАНИЕ
III | Итого по национальному проекту |  | Всего | 4.135 | 0.7294 | 0 | 27.1114 | 6.1739 |  | 0 | 10.39 | 0 | 47.8103 |  | ОБРАЗОВАНИЕ | Всего | 4.135 | 0.7294 | 0 | 17.6396 | 0 | 0
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 4.135 | 0.7294 | 0 | 25.84 | 5.84 |  | 0 | 5.24 | 0 | 41.055
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | 0.33388 |  | 0 | 5.15 | 0 | 6.7553
|  |  | проверочная сторока | 4.135 | 0.7294 | 0 | 27.1114 | 6.1739 |  | 0 | 10.39 | 0 | 47.8103 | 96.35
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IV | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
IV | Итого по национальному проекту |  | Всего | 37.0139 | 32.59 | 0 | 26.06 | 12.67 |  | 34.076 | 93.4549 | 0 | 203.2748 |  | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Всего | 37.0139 | 32.59 | 0 | 88.0479 | 0 | 0
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | 33.8424 | 31.77 | 0 | 25.42 | 12.36 |  | 33.228 | 70.091 | 0 | 174.9414
|  |  | краевой бюджет | 1.0146 | 0.65 | 0 | 0.51 | 0.25 |  | 0.678 | 12.202 | 0 | 14.6546
|  |  | бюджет МО | 2.1569 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0.06 |  | 0.17 | 11.1619 | 0 | 13.6788
|  |  | проверочная сторока | 37.0139 | 32.59 | 0 | 26.06 | 12.67 |  | 34.076 | 93.4549 | 0 | 203.2748 | 439.1396
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | V | ЭКОЛОГИЯ
V | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 142.75 | 0 | 142.75 |  | ЭКОЛОГИЯ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 139.895 | 0 | 139.895
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.855 | 0 | 2.855
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 142.75 | 0 | 142.75 | 285.5
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VI | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
VI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VII | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
VII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VIII | НАУКА
VIII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НАУКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| НАУКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IX | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
IX | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | X | КУЛЬТУРА
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0.003 | 0.003 | 0.002727 | 0 | 0 |  | 4.401 | 7.983 | 0 | 12.387 |  | КУЛЬТУРА | Всего | 0.003 | 0.003 | 0.002727 | 100 | 90.9 | 90.9
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.0657 | 0 | 0 | 4.0657
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.32529 | 6.999 | 0 | 7.3243
|  |  | бюджет МО | 0.003 | 0.003 | 0.002727 | 0 | 0 |  | 0.01006 | 0.984 | 0 | 0.99706
|  |  | проверочная сторока | 0.003 | 0.003 | 0.002727 | 0 | 0 |  | 4.401 | 7.983 | 0 | 12.387 | 24.7798
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | XI | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
XI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 10.3393 | 0.01 | 10.3793 |  | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Всего | 0.01 | 0.01 | 0 | 100 | 0 | 0
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 10
|  |  | бюджет МО | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 0.33928 | 0.01 | 0.37928
|  |  | проверочная сторока | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 10.3393 | 0.01 | 10.3793 | 20.7686
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | XII | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
XII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 238.3325 | 28.5508 | 0 | 27.6137 | 26.4536 |  | 74.1278 | 264.1745 | 79.7864 | 523.8069 |  | Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 238.3325 | 28.5508 | 0 | 11.9794 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.0165 | 0 | 3.0165
|  |  | краевой бюджет | 231.61 | 27.9331 | 0 | 19.8687 | 19.8687 |  | 69.4 | 253.7056 | 76.9 | 489.5431
|  |  | бюджет МО | 6.7225 | 0.61772 | 0 | 7.745 | 6.5849 |  | 4.7278 | 7.4525 | 2.8864 | 31.2473
|  |  | проверочная сторока | 238.3325 | 28.5508 | 0 | 27.6137 | 26.4536 |  | 74.1278 | 264.1745 | 79.7864 | 523.8069 | 1262.8462
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Приложение 3
[15 empty] | Текущее исполнение показателей, %, 2021 год | [6 empty] | для формирования ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ мониторинга
[15 empty] | Арсеньевский городской округ | Вид бюджета | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение 28.02. 2022 | %, подписанного контракта по мероприятию от запланированного, (законтрактовано) | %, профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного) | %, профинансировано (кассовый расход)/исполнение от ПЛАНА
[15 empty] | ВСЕГО | Всего | 294.8097 | 62.3144 | 0.39743 | 21.1372 | 0.63778 | 0.13481 | Справочно
[15 empty] | Всего по мероприятиям национальных проектов | Всего | 56.4771 | 33.7636 | 0.39743 | 59.7828 | 1.1771 | 0.7037 | для МОНИТОРИНГА
для формирования ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ мониторинга
[15 empty] | ДЕМОГРАФИЯ | Всего | 15.3152 | 0.4312 | 0.3947 | 2.8155 | 91.5353 | 2.5772
[15 empty] | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ОБРАЗОВАНИЕ | Всего | 4.135 | 0.7294 | 0 | 17.6396 | 0 | 0
[15 empty] | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Всего | 37.0139 | 32.59 | 0 | 88.0479 | 0 | 0
[15 empty] | ЭКОЛОГИЯ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | НАУКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | КУЛЬТУРА | Всего | 0.003 | 0.003 | 0.002727 | 100 | 90.9 | 90.9
[15 empty] | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Всего | 0.01 | 0.01 | 0 | 100 | 0 | 0
[15 empty] | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 238.3325 | 28.5508 | 0 | 11.9794 | 0 | 0