

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 марта 2024 г. | г. Арсеньев | № | 156-па |

О внесении изменений в постановление администрации

Арсеньевского городского округа от 07 марта 2024 года № 153-па

**«О проведении городского праздника «На широкую Масленицу- всей семьей»**

**на территории Арсеньевского городского округа»**

В соответствии с изменением годового плана общегородских мероприятий Арсеньевского городского округа, на основании п. 17 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 07 марта 2024 года № 153-па «О проведении городского праздника «На широкую Масленицу – всей семьей» (далее- Постановление):

1. Заменить в пунктах 1, 3.1, 3.2, 4, 9 Постановления слова «16 марта 2024 года» словами «17 марта 2024 года».
2. Изложить план подготовки и проведения городского праздника «На широкую Масленицу – всей семьей», утвержденного Постановлением, в редакции приложения к настоящему постановлению.

## Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

Глава городского округа В.С. Пивень

Приложение

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 12 марта 2024 г. № 156-па

План подготовки и проведения городского

праздника «На широкую Масленицу- всей семьей»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные |
| 1 | Управление культуры администрации Арсеньевского городского округа | | |
| 1.1 | Подготовка программы и афиши праздника | 06.03.2024 | Васько Е.Н. |
| 1.2 | Подготовка схемы размещения зон проведения праздника | 06.03.2024 | Васько Е.Н. |
| 1.3 | Подготовка сценария, оформления, фонограммы театрализованной концертно-игровой программы «На широкую Масленицу – всей семьей!» | 12.03.2024 | Васько Е.Н. |
| 1.4 | Размещение в сети Интернет Положения о проведении конкурса «Ой, маслена – красота- 2024» | 06.03.2024 | Васько Е.Н.  Никитина Е.Е. |
| 1.5 | Согласование места сжигания чучела | 09.03.2024 | Васько Е.Н. |
| 1.6 | Изготовление и установка чучела, обеспечение его охраны, дежурства пожарных | 17.03.2024 | Кондратова Т.А.  Васько Е.Н.  Никитина Е.Е. |
| 1.7 | Проведение информационно-просветительские мероприятий о традициях празднования Масленицы | 11.03-17.03.2024 | Афонина Н.С.  Васько Е.Н.  Поцепкина Н.Г. |
| 1.8 | Изготовление тематического раздаточного материала о народных традициях проведения Масленицы | 11.03.2024 | Афонина Н.С. |
| 1.9 | Привлечение волонтеров культуры к организации и проведению акции и праздника, отразить их участие на портале «Добро.ru» | 11.03-17.03.2024 | Афонина Н.С.  Васько Е.Н.  Поцепкина Н.Г.  Нуреева О.В. |
| 1.10 | Направление уведомительных писем в ГОВД, ПСЧ ФПС г. Арсеньева, КГБУЗ «Арсеньевская городская больница» | 09.03.2024 | Шевченко О.Ф. |
| 1.11 | Подготовка площади, прилегающей к зданию Дворца культуры «Прогресс» для размещения тематических зон | 11.03-17.03.2024 | Васько Е.Н. |
| 1.12 | Обеспечение звуковой рекламы праздника | 11.03-17.03.2024 | Васько Е.Н. |
| 2 | Управление образования администрации Арсеньевского городского округа | | |
| 2.1 | Организация выставки-ярмарки «Сувенирный ряд» | 17.03.2024 | Серенко И.Г. |
| 2.2 | Организация работы творческих и игровых площадок | 17.03.2024 | Серенко И.Г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Оформление тематической фотозоны | 17.03.2024 | Серенко И.Г. |
| 2.4 | Организация активного участия педагогов, школьников, их родителей во Всероссийской акции «На широкую Масленицу – всей семьей!» в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» | 11.03-17.03.2024 | Ягодина Т.И. |
| 2.5 | Проведение для дошкольников, школьников культурно-просветительских мероприятий, рассказывающих о народных традициях празднования Масленицы | 11.03-17.03.2024 | Ягодина Т.И. |
| 2.6  2.7. | Организация участия школьников в мероприятиях праздника  Привлечение к участию в масленичных мероприятиях волонтеров образовательных организаций | 11.03-17.03.2024  17.03.2024 | Ягодина Т.И.  Ягодина Т.И. |
| 3 | Управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа | | |
| 3.1 | Организация и проведение игр и конкурсов спортивной направленности для различных возрастных групп | 17.03.2024 | Угаров С.С. |
| 3.2 | Привлечение тренеров и воспитанников спортивных секций к участию в праздничных мероприятиях | 17.03.2024 | Угаров С.С. |
| 3.3  3.4. | Привлечение федераций по видам спорта к проведению спортивных игр, состязаний на празднике  Привлечение волонтеров молодежных организаций к участию в праздничных мероприятиях | 17.03.2024  17.03.2024 | Угаров С.С.  Угаров С.С. |
| 4 | Управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа | | |
| 4.1 | Подготовка площадки (ул. Калининская, парк «Восток», площадь МБУК ДК «Прогресс», сквер 25-летиягорода Арсеньев) для проведения праздника | 16.03.2024 | Орлов А.В.  Шелков С.В. |
| 4.2 | Установка кюбелей и урн для сбора мусора на площадках | 17.03.2024 | Шелков С.В. |
| 4.3 | Обеспечение уборки площадок от мусора в течение и после проведения праздника | 17.03.2024 | Шелков С.В. |
| 4.4 | Перекрытие ул. Калининской для движения транспортных средств от перекрестка с ул. Жуковского до перекрестка с ул. Новикова | 17.03.2024  09.00 - 18.00 | Орлов А.В. |
| 4.5  4.6 | Установка леерного ограждения на проезде от МБУ ФСЦ «Полет» к ул. Калининская  Обеспечение информирования населения города об ограничении движения транспортных средств по ул. Калининской | 17.03.2024  09.00-18.00  11.03.2024 | Шелков С.В.  Орлов А.В. |
| 5 | Управление экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа | | |
| 5.1 | Организация торговли продовольственными и непродовольственными товарами, оказание платных услуг на городском празднике | 17.03.2024 | Конечных Л.Л. |
| 5.2 | Выдача участникам праздничного обслуживания Разрешения на размещение нестационарных объектов краткосрочного периода | 11.03-17.03.2024 | Конечных Л.Л. |
| 5.3 | Обеспечение контроля за наличием документов, подтверждающих качество и безопасность товара (услуги), вывесок с указанием исполнителя, емкостей для сбора мусора | 17.03.2024 | Конечных Л.Л. |
| 5.4 | Использование участниками праздничного обслуживания элементов народных костюмов и тематических оформлений | 11.03-17.03.2024 | Конечных Л.Л. |
| 6 | Организационное управление администрации Арсеньевского городского округа | | |
| 6.1 | Размещение программы и афиши праздника на сайте администрации, в соцсетях Интернет | 11.03.2024 | Абрамова И.А. |
| 6.2 | Предложение общественным объединениям принять участие в выставке-ярмарке изделий декоративно-прикладного творчества, организовать тематические площадки | 11.03-17.03.2024 | Абрамова И.А. |
| 6.3 | Привлечение общественных объединений к участию в праздничных мероприятиях | 11.03-17.03.2024 | Абрамова И.А. |
| 7 | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», Муниципальное казенное учреждение «Административно- хозяйственное управление | | |
| 7.1 | Установка шатров в местах проведения мероприятий согласно планировке;  Демонтаж по окончании мероприятия | 17.03.2024  до 09.00  17.03.2024  с 16.00 до 18.00 | Фролов А.Г.  Климов С.В., |
| 7.2 | Обеспечение доставки шатров на площадь МБУК ДК «Прогресс»  и обратно | 17.03.2024  до 09.00  17.03.2024  по согласованию с ответственными за установку | Шелков С.В. |